## 表紙
ソフトウェア開発関連文書
業務カテゴリ・プロジェクト名：[SiNDY-u] ツール名：[CheckRailwayNW.exe]
技術開発本部第二技術部第一技術グループ
社外秘
|  | 発行版： |  | C
|  | 承認 | 照査 |  | 担当
| 氏名 | 宿澤 秀和 | - | - | 青山 賢
| 日付 | 2017-08-04 | - | - | 2017-08-03

## 改版履歴
改版履歴
版数 | 日付 | 担当者 | 変更内容
A | 2015-04-20 | 川辺 | 新規作成
B | 2017-01-20 | 青山 賢 | ・bug11949に対応 ・「ガイドライン」シートを最新版に更新。 ・QAシート、DRシートを追加。
C | 2017-08-03 | 青山 賢 | ・bug12289対応に伴い、下記シートを更新。 ・検証項目書を検証記録に移行 ■追加 ・DRシート（C版） ・検証記録 ■更新 ・仕様変更管理表 ・チェック項目一覧 ■削除 ・DRシート（B版） ・検証項目書

## ガイドライン
《表紙》
■概要
・文書の版管理と、照査・承認の記録を行う。
■記入方法
・発行版はアルファベット順で更新のたびに増やしていく。(A、B、C、…、Z、AA、AB、…)
・ソフトウェア開発文書を更新した者は、担当者の欄に名前(フルネーム)と更新した日付を記入する。
・ソフトウェア開発文書を更新した者は、照査者、承認者を設定し、照査、承認を依頼する。
・照査者、承認者は照査/承認欄に名前(フルネーム)と照査/承認した日付を記入する。
■運用方法
・文書を更新し、レビューを行う。(DRシートの項を参照)
レビュー依頼の際に、照査者、承認者をそれぞれ一人設定する。
・文書の更新者は、レビューが完了したら、照査者に照査を依頼する。
・文書の更新者は、照査が完了したら、承認者に承認を依頼する。
《仕様変更管理》
■概要
・仕様変更管理は「仕様変更管理表」シートのみで構成される。
・当シートは仕様変更の詳細と履歴を記録するものである。
・当シートは仕様変更のトレーサビリティ、プロジェクト完了報告内での分析などを目的とする。
・要件定義についてはBugzillaの添付情報等として管理をおこない、当シートで該当Bugの履歴を管理していくものとする。
（要件定義については後述の解説を参照）
・当シートの記入の担当は下記の通りとなる。
|  |  |  | 要求元 | 要求者
|  |  |  | 要求日 | 要求者
|  |  |  | Bug番号 | 要求者
|  |  |  | 発生要因 | 要求者
|  |  |  | 発生タイミング (発生Ver） | 要求者
|  |  |  | スコープ | 要求者
|  |  |  | 変更内容 | 要求者
|  |  |  | 対応期限 | 要求者
|  |  |  | 対応方法 | 開発者
|  |  |  | 追加工数 | 開発者
|  |  |  | リリースVer. | 開発者
|  |  |  | リリース日 | 開発者
|  |  |  | 記入者 | 開発者
■記入方法
・仕様変更管理表シートの太枠内の白いセルに必要事項を記入する。
■定義
・発生要因は以下の通り定める。
（重要：定義を増減する場合は[挿入]-[名前]-[定義]で「発生要因」の範囲を確認・修正してください！）
|  |  |  | 新規要求 | 一番最初の開発仕様
|  |  |  | 変更要求 | 顧客要望などで当初予定されていた仕様に変更が発生した
|  |  |  | 追加要求 | 顧客要望などで当初予定されていなかった仕様の追加が発生した
|  |  |  | 仕様落ち | 顧客要望などで当初予定されていた仕様の実装が不要になった
|  |  |  | 実装上の都合 | 実装時の制約や問題により当初の仕様が実現できないことによる変更
|  |  |  | 自主改善 | 実装担当者による自主的な仕様改善提案、リファクタリングなど
|  |  |  | 想定外の仕様 | 事前に予見することが難しい仕様が発覚したことによる変更
|  |  |  | 要求不備 | 要求の洗い出しが不完全で要求仕様に漏れ・誤りがあった
|  |  |  | 要件定義不備 | 要求の見落とし・誤認などで要件定義に漏れ・誤りがあった
【要件定義】
■概要
・開発部門が作成し、要求部門と確認、調整の上登録する。
■目的
要件定義の目的は要求者と実現方法の合意を取ること、および開発の設計者へのインプットとすることである。
■記入方法
・要件定義の書式は指定しないが、以下の項目を記述するものとする。
|  |  |  | 項目名 | 説明 | 必須？
|  |  |  | インプット情報 | 本文書作成のインプットとなった資料等の情報（ファイル名、パス等）。 | 必須
|  |  |  | システムの目的 | 誰が何をするためのシステムであるかの説明。ユースケース図など。 | 必須
|  |  |  | 機能要件 | システムで何ができるかの具体的な説明。 要求者が理解でき、開発者がこれをもとに設計できるレベルであること。 | 必須
|  |  |  | 非機能要件 | システムの実行速度、扱えるファイルサイズなどのパフォーマンス等。 | 必須
|  |  |  | 動作環境 | システムを実行させるために必要なインフラ。PCのスペック等。 | 必須
|  |  |  | 導入手順 | システムの導入・移行等の手順およびそれにかかるコスト。 | 必須
|  |  |  | システム構成 | システムと外部システムとの関係、入出力等の概観。 | 任意
|  |  |  | 業務フロー | システムを利用した工程、前後の工程を視覚的に表した資料。 アクティビティ図など。 | 任意
|  |  |  | 画面イメージ | GUIを持つシステムであればその画面イメージ。 | 任意
|  |  |  | データ構造 | 必要に応じてDB構成、入出力フォーマットなど。 | 任意
|  |  |  | 前提条件 | システム利用に際しての前提条件。必要スキルなど。 | 任意
|  |  |  | 制限事項 | システムの都合による制限事項。件数制限、ライセンスなど。 | 任意
|  |  |  | その他 | 任意。 | 任意
・要求に対する実現案が複数ある場合、そのすべてを記述し、最終的にどの案に決定したかまでを追跡できるようにする。
《機能仕様》
■概要
・本文書はソフトウェアが持つ機能の詳細を記述したものである。
・内容としては各機能の仕様がソースコードを読まなくてもわかることを目標とする。
・機能仕様は、「概要」、「機能仕様」、「処理フロー」、「メッセージ一覧」の4シートから構成される。
・機能仕様は、要件定義をベースに開発側で記述する。
・機能仕様記述後は、開発側G、要求側G間でレビューを行う。
■記入方法
・概要シートにソフトウェアの概要を記入する。最低限の記述項目は以下の通り。
|  |  |  | 項目 | 説明
|  |  |  | はじめに | 本文書についての簡単な説明
|  |  |  | インプット情報 | 機能仕様のもととなった要件定義等のインプット情報の説明
|  |  |  | アプリケーション構成 | アプリケーションを構成するモジュールや関連オブジェクトの説明
|  |  |  | 開発環境 | ソフトウェアを開発するためのインフラや支援ツール等の説明
|  |  |  | 動作環境 | ソフトウェアが稼働するための条件となるインフラ等の説明
・機能仕様シートに必要事項を記入する。体裁は好きなように変更してよい。
・処理フローシートにソフトウェア全体および各機能の処理フローの概要を記述する。
・フローチャートを作成する場合は、Excelのシートとして作成する。規模が大きくなる場合は、astah communityを使用し、画像出力して添付すること。
・メッセージ一覧シートにメッセージ仕様を記入する。体裁は好きなように変更してよい。
メッセージ仕様の内容としては以下のものが例として挙げられる。
◇実行時エラーメッセージ
◇ログ出力メッセージ
◇ダイアログメッセージ
◇画面表示メッセージ
・必要に応じてシートの追加などを行う。
《データ仕様》
■概要
・データ仕様は、「データ仕様」シートのみから構成される。
・本文書はソフトウェアに関連するデータの仕様についてまとめたものである。
・データ仕様の内容としては以下のものが例として挙げられる。
◇入出力データフォーマット
◇ログファイルフォーマット
◇内部／外部データベースの構造
・データ仕様は、開発側で記述する。
・データ仕様記述後は、開発側G、要求側G間でレビューを行う。
■記入方法
・データ仕様シートに必要事項を記入する。体裁は好きなように変更してよい。
・必要に応じてシートの追加、サンプルの添付などを行う。
■運用方法
1) データ仕様策定担当者がデータ仕様を記載する。
2) 開発部門内で照査・承認を行う。（表紙の照査・承認欄に記名する）
3) 要求部門へ展開し、両部門間で外部設計DRを実施する。
・データ仕様書チェックリストの確認を行うこと。
・必要に応じて、実データとデータ仕様書を用い、対象となるデータ仕様の説明を行うこと。(データ仕様書の漏れが発見された場合は、適宜修正すること)
・要求部門は、データ仕様について、不明点があれば適宜質問し、十分に内容を理解すること。
《検証項目》
■概要
・本文書は検証項目（承認文書）と検証結果報告（記録）を兼ねたものである。
・各検証項目書は開発部門で記述する。
・検証項目記述後は、過不足が無いか開発側G、要求側G間でレビューを行う。
■記入方法
・太枠内の白いセルに必要事項を入力する。
・行が不足した場合は適宜追加する。
・検証ケースなどの詳細を別途用意したい場合は、別シートを付表として追加する。
→[付表1]シートを参照
・検証項目を作成・更新した場合は、表紙の作成・照査・承認欄に更新日を記入する。
・検証結果を記入・修正した場合は、検証項目書シートの作成・照査・承認欄を記入する。
■運用方法
1) 検証項目作成担当が検証項目を記載する。
2) 作成部門内で照査・承認を行う。（表紙の照査・承認欄に記名する）
3) 関連部門(開発部門、要求部門等)へ展開し、必要に応じて両部門間で検証項目DRを実施する。
・検証項目書チェックリストの確認を行うこと。
《QAシート》
■概要
・本文書はツールに対する問い合わせと、その回答を記録するためのものである。
・問い合わせを受けた際に開発部門で記述する。
・QAシートのみの更新の場合はレビュー不要だが、それ以外のシートを更新した場合は、開発部門内でレビューを実施し、承認のフローを回すこと。
■記入方法
・太枠内の白いセルに必要事項を入力する。
・行が不足した場合は適宜追加する。
・記述項目は以下の通り
|  |  |  | 項目 | 説明
|  |  |  | 項番 | 1から順に番号を振っていく
|  |  |  | ツールバージョン | 問い合わせを受けた時点のツールバージョンを記入する
|  |  |  | 質問内容 | 問い合わせ内容を記入する
|  |  |  | 回答内容 | 回答内容を記入する
|  |  |  | 回答記入者 | 回答を記入した人の名前を記入する
|  |  |  | 回答記入日付 | 回答を記入した日付を記入する
|  |  |  | 文書の修正 | 必要があって他のシートを更新した場合は、「済」を選択する
そうでない場合は「未」を選択する
|  |  |  | 修正の概要 | 他のシートを更新した場合、修正内容の概要を記入する
例.
・〇〇シートに△△について追記
・〇〇シートから△△についての記述を削除
■運用方法
1) 問い合わせを受ける。
2) 既存の文書では判断ができない・難しい場合、問い合わせ内容と回答を記入する。
3) 修正の必要がある場合は文書を修正し、レビューを実施する。
《DRシート》
■概要
・本文書はDR(Design Review)指摘事項の記録と対応結果の承認をするためのものである。
・本文書はソフトウェア開発文書の改定ごとに作り直す。
※改定を行った際は必ずバージョン管理システム上にコミットすること。
■記入方法、運用方法
・「DRシート(コピー用)」をコピーする。コピーしたシートは名前を「DRシート」とする。
前回の改定時の「DRシート」が存在する場合は、削除してからコピーを行う。
・「DRシート」に対し、下記の項目すべてを記入し、レビューアに対してレビューを依頼する。
|  |  |  | 項目 | 内容
|  |  |  | プロジェクト名 | プロジェクト名を記入する。
問い合わせ対応による修正内容のレビューの場合は「問い合わせ対応」とする。
|  |  |  | 対象成果物 | 「ソフトウェア開発文書」と記入する。
|  |  |  | 対象成果物補足 | 補足があれば記入する。
|  |  |  | スコープ（範囲） | レビュー対象のシートを記入する。多い場合は参考資料等の欄に記入する。
|  |  |  | DR種別 | 「承認レビュー」を選択する。
|  |  |  | 期間 | レビュー期間を記入する。
|  |  |  | 参考資料等 | 参考資料等の情報を記入する。
|  |  |  | 目的 | レビューの目的を記入する。
|  |  |  | 報告者 | 報告者名を記入する。
|  |  |  | 報告日 | DRシート作成日を記入する。
|  |  |  | 宛先：氏名 | レビュー対象者（レビューア、レビューイ）の名前を記入する。
|  |  |  | 宛先：要員種別 | 社員を選択する。
|  |  |  | 宛先：役割 | レビューア、レビューイを選択する。
・レビューアはレビュー対象物に対して指摘がある場合、下記を記入する。
指摘事項一覧の行が足りなければ行のコピー、挿入で追加する。
|  |  |  | 項目 | 内容
|  |  |  | No. | 番号を1から連番で記入していく。
|  |  |  | 指摘日 | 指摘した日付を記入する。
|  |  |  | 指摘箇所 | 指摘対象箇所について記入する。
|  |  |  | 指摘内容 | 指摘内容について記入する。
|  |  |  | 指摘事由 | 指摘事由を選択する。
|  |  |  | 指摘者 | 指摘者名を記入する。
|  |  |  | 期限 | 回答期限を記入する。
・レビューイは指摘を受けた場合に、下記を記入する。
|  |  |  | 項目 | 内容
|  |  |  | 回答内容/対応内容 | 指摘に対する回答/対応内容を記入する。
|  |  |  | 担当者 | 回答/対応を行った者の名前を記入する。
|  |  |  | 完了日 | 回答/対応が完了した日を記入する。
・レビューアは指摘事項がない/すべて対応されたら、以下の項目を記入する。
|  |  |  | 項目 | 内容
|  |  |  | 宛先：承認日 | レビューアがレビュー内容を承認した日付を記入する。
・全レビューアが承認日欄に記入したら、レビュー完了とする。
■定義
・DR種別は以下の通り定める。
（重要：定義を増減する場合は[数式]-[定義された名前]-[名前の管理]で「DR種別」の範囲を確認・修正してください！）
|  |  |  | ウォークスルー | 成果物作成途中で自主的に少人数で行う点検 欠陥の記録と修正の追跡は必須ではない
|  |  |  | インスペクション | 成果物作成完了後に自主的に少人数で行う点検 欠陥の記録と修正の追跡は必須
|  |  |  | 中間レビュー | 承認レビュー前に予備的に行うレビュー
|  |  |  | 承認レビュー | 規定に則って成果物を承認するためのレビュー
・対象成果物は以下の通り定める。
（重要：定義を増減する場合は[数式]-[定義された名前]-[名前の管理]で「対象成果物」の範囲を確認・修正してください！）
プロジェクト計画
要求仕様
要件定義
スケジュール
|  |  |  | 設計 | 外部、内部、改修など
ソースコード
|  |  |  | 検証項目 | 単体、結合、システムなど
|  |  |  | 開発完了報告 | リリース判定と同義
操作手順書
プロジェクト完了報告
|  |  |  | その他 | 対象成果物を補足に記入すること
・役割は以下の通り定める。
（重要：定義を増減する場合は[数式]-[定義された名前]-[名前の管理]で「役割」の範囲を確認・修正してください！）
|  |  |  | レビューイ | 指摘を受ける参加者（DR対象物作成者）
|  |  |  | レビューア | 指摘を行う参加者
|  |  |  | 書記 | 指摘事項を記録する参加者
|  |  |  | タイムキーパー | DR中の時間管理を行う参加者
|  |  |  | オブザーバー | 指摘を行わない参加者
・指摘事由は以下の通り定める。
（重要：定義を増減する場合は[数式]-[定義された名前]-[名前の管理]で「役割」の範囲を確認・修正してください！）
|  |  |  | 表記ミス | 誤字脱字、表記ルール違反、項目欠落など
|  |  |  | 不具合 | 設計・実装等の不具合 理解不足、誤認識、検討不足等による内容不備
|  |  |  | 改善提案 | 不具合ではないが改善した方が良い点
|  |  |  | 補足 | 内容や指摘に対する補足
|  |  |  | 質問 | 内容や指摘に対する質問
■テンプレート改版履歴
|  |  | Ver. | 更新日 | 更新内容 | 更新者
|  |  | A | 2013-02-28 | 新規作成 | 工藤 隆之
|  |  | B | 2016-07-13 | iPCロゴ画像を変更 | 村上 翔太朗
|  |  | C | 2016-09-30 | QAシート、DRシートを追加 | 向井 義久

## 仕様変更管理表
ソフトウェア開発・仕様変更管理表 | [9 empty] | 業務カテゴリ・プロジェクト名 |  |  |  | プロジェクトID
No. | 要求元 | 要求日 | Bug番号 | 発生要因 | 発生タイミング(発生Ver） | スコープ | 変更内容 | 対応期限 | 対応方法 |  | 追加工数 | リリースVer. | リリース日 | 記入者
1 | コンテンツ本部 地図DB制作部第一制作G | 2016-09-16 | 11949 | 変更要求 | 15.2.0.2 | 17春 | 異なる路線で同一の駅番号を持つ場合であっても、エラーが検出された際に、エラー内容に記載されている情報とその対象とされているRAILWAY_NODEのOBJECTIDが正しく出力されるようにする。 | 2017-01-20 | 要件定義書を参照。 "\\win\tdc\Common\dev2-4G\05_Project\23期\スポット対応\資料\bug11949\要件定義書_bug11949.xlsx" |  |  | 17.1.0.3 | 2017-01-25 | 青山 賢
2 | コンテンツ本部 地図DB制作部第一制作G | 2017-05-15 | 12289 | 追加要求 | 17.1.0.3 | 17秋 | 鉄道POIと紐づかない不正レコードがREL_RAILWAY_NODE及びREL_RAILWAY_LINKに存在した場合、エラーとして抽出できるようにチェックを追加する。 | 2017-08-10 | 要件定義書および要件定義書_変更案の案2を参照。 "\\win\tdc\Common\dev2-4G\05_Project\23期\スポット対応\資料\bug11949\要件定義書_bug11949.xlsx" |  | 13.75 | 17.2.0.4 |  | 青山 賢
Note on E4: 工藤 隆之: Bugzillaのバグ番号を記載し、Bugzillaの該当バグのページにハイパーリンクを張る
Note on H4: 13春向け等
Note on I4: 仕様変更が発生した背景、対象物および仕様の詳細を記述します。
Note on U4: 仕様変更への対応方法と対象バージョン、スケジュールへの影響などを記述します。

## 概要
概要
■はじめに
本文書は、鉄道NW チェックツール（以下、本ツール）の機能仕様について記したものである。
■インプット情報
本文書を作成するにあたって以下の資料等をインプット情報として用いた。
|  |  | 資料名 | パス
|  |  | チェック項目一覧 | \\win\dfs\部門横断PJ\SJ国内\資料\鉄道表示用データ\NWチェッカー\鉄道NWチェック項目一覧.xlsx
|  |  | スキーマ表 | http://preon.mr.ipc.pioneer.co.jp/svn/release/trunk/public/SiNDY-b/Documents/data_model/SJ国内_パラメータ表.xls
■開発環境
本ツールの開発環境を以下に示す。
クライアント環境
|  |  | OS | Windows 7 SP1
|  |  | 開発ツール | Visual Studio 2012 (Professional Edition)
|  |  | プログラム言語 | C++
|  |  | その他 | ArcGIS10.1 SP1
■動作環境
本ツールの動作環境を以下に示す。
|  |  | OS | Windows 7 SP1
|  |  | フレームワーク | -
|  |  | 必須コンポーネント | VC11 ランタイム
WEBブラウザ
|  |  | その他 | ArcGIS10.1 SP1
■ビルド仕様
|  |  | 関連ライブラリ | crd_cnv (1,0,5,6) boost(1.56.0) sindy/schema sindylib_core WinLib ArcHelperEx
その他
■バイナリ管理
本ツールの格納パスを以下に示す。
|  |  | 格納パス | \\win\dfs\部門横断PJ\SJ国内\資料\鉄道表示用データ\NWチェッカー
■使用部門/工程
本ツールの使用部門、使用工程を以下に示す。
|  |  | 使用部門 | コンテンツ部 地図DB制作部 第一制作G
|  |  | 使用工程 | 鉄道NW整備工程（チェック工程）
■ツールタイプ
|  |  | 分類 | SiNDY-u
|  |  | 処理タイプ | データチェック
|  |  | Arc使用 | 有り
|  |  | 空間キャッシュ使用 | 無し
Note on J35: 工藤 隆之： バージョンも記載すること

## 機能仕様
機能仕様
■概要
本シートは鉄道NW チェックツール（以下、本ツール）に実装される機能の詳細について記したものである。
チェック項目は下記参照
- チェック項目一覧
■対応するSiNDYDBスキーマ
以下の歩行者スキーマに対応したツール。
http://preon.mr.ipc.pioneer.co.jp/svn/release/trunk/public/SiNDY-b/Documents/data_model/SJ国内_パラメータ表.xls
■ツール実行方法
ツールのオプション引数
指定するには、オプションの前にハイフン２つ、オプションの後にスペースを入れること
|  | オプション |  |  |  | 説明 | 値 | 必須か？ | 設定例
|  | rail_nw_db |  |  |  | 鉄道NW DB接続先 | DB | 必須 | --rail_nw_db SJJPN/SJJPN/SDE.EDT_SJJPN/5151/coral2
|  | rail_poi_db |  |  |  | 鉄道POI DB接続先 | DB | 必須 | --rail_poi_db FIX201501/FIX201501/SDE.DEFAULT/5151/arion
|  | station_db |  |  |  | 中縮駅舎 DB接続先 | DB | 必須 | --station_db FIX201501/FIX201501/SDE.DEFAULT/5151/onyx
|  | mesh_db |  |  |  | メッシュ DB接続先 | DB | 必須 | --mesh_db REFERENCE/REFERENCE/SDE.DEFAULT/5151/coral2
|  | output |  |  |  | ログファイル | ファイル | 必須 | --output E:\work\output.txt
|  | meshlist |  |  |  | 中縮メッシュリスト | ファイル | 必須 | --meshlist E:\work\basemesh.txt
|  | dist_threshold |  |  |  | 微小距離閾値(m) | 数値 | 必須 | --dist_threshold 0.20
|  | neighbor_threshold |  |  |  | 近傍距離閾値(m) | 数値 | 必須 | --neighbor_threshold 50.0
※ 各閾値に関して（エラーコード：エラーメッセージ）
・微小距離閾値
微小距離すぎるエラーや、接していてNGと判断するための微小距離のための閾値
110：ノードが関係ないリンクに接触している
111：ノードが別のノードに接触している
315：微小セグメントが存在する
・近傍距離閾値
自身の近傍距離に同じ何かを持ってはいけないといった距離のための閾値
116：駅POIノードの近傍に対応する駅POIが存在しない

## 処理フロー
処理フロー
■アプリケーション形式
コマンドラインから各種引数を指定して実行する形とするため、コンソールアプリケーションとする。
■全体処理フロー
- 入力で与えた中縮メッシュ単位の処理
- 該当メッシュの関連データを全て取得
- 取得したデータのRtreeを作成（エンベロープを使った木構造のインデックス：高速化のためのもの）
- メッシュチェック
- クエリチェック
終了
開始
RailwayLinkチェック
RailwayNodeチェック
中縮メッシュ単位の
処理
中縮メッシュ単位の
処理
該当メッシュ内の
データ取得
取得したデータの
RTree作成
クエリチェック

## チェック項目一覧
■鉄道全路線表示用データ 鉄道NWチェック項目一覧
No | 対象オブジェクト | 種類 | 項目 | エラーコード | エラー文字列 | 情報1 | 情報2 | エラー詳細 | コメント | ステータス | テストデータ
1 | RAILWAY_NODE | メッシュ | 形状 | 103 | 図郭の隅にノードがある | - | - | 2次メッシュ境界上が端点になるのはNG。 | 左記の通り | 技術検証済 | RN:68
2 | RAILWAY_NODE | メッシュ | 形状 | 106 | 鉄道リンクに接続していない | ”属性” or "形状" | - | 浮きノードは不要。 | 左記の通り | 技術検証済 | RN:74 等
3 | RAILWAY_NODE | メッシュ | 形状 | 111 | ノード同士が重なっている ノードが別のノードに接触している | ”RailNodeID:"ID | 距離(閾値) | 整備上二つ以上のノードが同じ位置に作成されることはあってはならない。（近くに作成する場合はある。） ※ 微小閾値 | 微小閾値距離もNG | 技術検証済 | RN:70, 77( 等)
4 | RAILWAY_NODE | メッシュ | 形状 | 112 | 中縮駅舎ポリゴン上に存在しない駅POIノードが存在する | - | - | データ仕様として中縮駅舎ポリゴン×駅POI・駅POIノードは包含関係になければならない。 | 左記の通り | 技術検証済 | RN:80
5 | RAILWAY_NODE | メッシュ | 属性 | 104 | ２次メッシュ境界上にあるのに図郭上ノードになっていない | ノード種別コード | - | 2次メッシュ境界上のノードは必ず”図郭上ノード”でなければならない。 | 左記の通り | 技術検証済 | RN:82,111
6 | RAILWAY_NODE | メッシュ | 属性 | 105 | 図郭上ノードが図郭上にない 図郭上ノードが2次メッシュ境界線上に無い | - | - | 図郭上ノードは2次メッシュ境界上以外には存在しない。 | 左記の通り | 技術検証済 | RN:86
7 | RAILWAY_NODE | メッシュ | 属性 | 107 | 端点なのに端点ノードになっていない | ノード種別コード | - | 端点が駅POIノードの場合は例外。 | 駅POIノードの方が優先順位が高いため、エラーとしない | 技術検証済 | RN:72 等
8 | RAILWAY_NODE | メッシュ | 属性 | 108 | 分岐なのに分岐ノードになっていない | ノード種別コード | - | 分岐が駅POIノードの場合は例外。 | 駅POIノードの方が優先順位が高いため、エラーとしない | 技術検証済 | RN:73, (120)
9 | RAILWAY_NODE | メッシュ | 属性 | 109 | 接続するリンクの属性が異なるのに属性変化点ノードになっていない | ノード種別コード | - | 変化点が駅POIノードの場合は例外。 | リンクの属性変化は下記の変化とする [RAILWAY_LINK] -RAILWAYCLASS_C -DISPSCALE_C -UNDERGROUND_F ※関連テーブル側は、属性変化とはみなさない 駅POIノード・分岐ノードは、変わってても変わってなくてもいいから、エラー対象外 | 技術検証済 | RN:94(, 114, 117)
10 | RAILWAY_NODE | メッシュ | 属性 | 113 | 駅POIノードなのに路線リストの値がnull | - | - | 駅POIノードの場合、必ず路線リストに駅・路線名が存在しなければならない。 | ・REL_RAILWAY_NODE内の該当オブジェクトが持つ、JOIN_LINE_INFO_IDのオブジェクトが、RAILWAY_LINEに存在しない（不正なID）場合 ・REL_RAILWAY_NODEにそもそも該当ノードが存在しない場合 ※ JOIN_LINE_INFO_IDが指す先は鉄道POIの範疇のため、チェックしない（正常なものとする） | 技術検証済 | RN:99
11 | RAILWAY_NODE | メッシュ | 属性 | 114 | 駅POIノード以外のノードで路線リストの値がnull以外 | - | - | 駅POIノード以外のノードは路線リストの値はnullになっていなければならない。 | 駅POI属性以外でREL_RAILWAY_NODEをもっちゃいけない | 技術検証済 | RN:101
| RAILWAY_NODE |  | 属性 |  | 機能なしノードが存在する |  |  | 整備上機能なしノードが作成されるのはやむなしだが、作成後削除対象としたい（データとしては不要なノードは残さない）。 | ループリンクのために、必要。 チェックしない → 6Gへのインプットも必要 | 不要 | -
12 | RAILWAY_NODE | メッシュ | 属性 | 101 | ノード種別コードが定義外 | ノード種別コード | - | 定義外のノード種別の値が付与されていてはならない。 ※鉄道ノード種別コード 0 機能なしノード 1 端点ノード 2 駅POIノード 3 属性変化点ノード 4 分岐ノード 99 図郭上ノード | 左記の通り | 技術検証済 | RN:103
13 | RAILWAY_NODE | メッシュ |  | 116 | 駅POIノードの近傍に対応する駅POIが存在しない | 近傍閾値 | - | 駅POIノードの持つJOIN_LINE_INFO_IDと同じIDを持つSTATION_POINTが近傍閾値付近にいるかどうか ※ 近傍閾値 | 近傍閾値範囲の存在確認を行う | 技術検証済 | RN:34 (60mくらいの距離)
14 | RAILWAY_NODE | メッシュ |  | 110 | ノードが関係ないリンクに接触している | ”RailLinkID:"ID | 距離(閾値) | 端点ノードの微小距離範囲内に、接続リンク以外のリンクが存在する場合 ※ 微小閾値 | 端点ノードのみが対象、微小閾値距離範囲 | 技術検証済 | RN:108, (70, 77等)
add | RAILWAY_NODE | メッシュ |  | 102 | 形状が不正 | - | - | ポイントじゃない、NULL形状等 |  | 技術検証済 | -
15 | RAILWAY_LINK | メッシュ | 形状 | 308 | 2次メッシュをまたぐリンクの上にノードが存在しない メッシュ跨ぎのリンクに図郭ノードが存在しない | - | - | 2次メッシュ境界上には必ず”図郭上ノード”を作成しなければならない。 | 左記の通り | 技術検証済 | RL:67,68(,54)
add | RAILWAY_LINK | メッシュ | 形状 | 307 | 2次メッシュを横断している | - | - |  |  | 技術検証済 | RL:56
16 | RAILWAY_LINK | メッシュ | 形状 | 311 | 2次メッシュ境界の隣接でリンクの属性が異なる | 自身： フィールド名(値) | 隣接： フィールド名(値) | ２次メッシュ境界をまたいでリンクの属性が変化してはならない。（属性変化点ノードを作ってはいけない） | リンクの属性変化は下記の変化とする [RAILWAY_LINK] -RAILWAYCLASS_C -DISPSCALE_C -UNDERGROUND_F ※関連テーブル側は、属性変化とはみなさない | 技術検証済 | RL: 69と70 71と72
17 | RAILWAY_LINK | メッシュ | 形状 | 312 | 2次メッシュ境界の隣接でリンクの接続本数が異なる メッシュ境界で隣接リンクが不正 | - | - | ２次メッシュ境界をまたいでリンクの接続本数が変化してはならない。（分岐ノードを作ってはいけない） 2次メッシュ境界で端点となってはいけない | 図郭上ノードに接続するリンクは2本だけ | 技術検証済 | RL: 3本 73,74,75 1本 77
| RAILWAY_LINK |  | 形状 |  | 稲妻形状が存在する |  |  | 鉄道リンクでは非現実的な形状ためNG。 | 微小閾値以下の角度を持つリンクが存在した場合、エラーではだめですか？ → 登山路線とかロープウェイとかで、あるはずなので、角度周りのチェックはしない （必要に応じて後々追加する） | 不要 | -
| RAILWAY_LINK |  | 形状 |  | パルス形状が存在する |  |  | 鉄道リンクでは非現実的な形状ためNG。 |  | 不要 | -
| RAILWAY_LINK |  | 形状 |  | 急激なターンが存在する |  |  | 鉄道リンクでは非現実的な形状ためNG。 |  | 不要 | -
18 | RAILWAY_LINK | メッシュ | 形状 | 315 | 微小リンク/微小クランクが存在する 微小セグメントが存在する | 構成点番号と構成点番号 | 閾値(距離) | 鉄道リンクでは非現実的な形状ためNG。 ※ 微小閾値 | 微小クランク＝微小セグメント → 微小閾値でみる | 技術検証済 | RL: 微小リンク 78 微小セグメント 79
19 | RAILWAY_LINK | メッシュ | 形状 | 317 | FromToノードが同じOID(ループ形状) リンクの始終点が等しい | '属性' or '形状' | - | 鉄道リンクでは非現実的な形状ためNG。 | 左記の通り | 技術検証済 | RL:80
20 | RAILWAY_LINK | メッシュ | 形状 | 318 | From/Toの組み合わせが同じリンクが複数存在する | 'RailLinkID:'ID | - | ループリンク | 左記の通り | 技術検証済 | RL:81と85
| RAILWAY_LINK |  | 形状 |  | 浮きリンクが存在する |  |  | 実際に一区間のみの鉄道リンク(ケーブルカーなど)の場合はOK。 | いっぱいいるはずで、無理なので、みない | 不要 | -
21 | RAILWAY_LINK | メッシュ | 形状 | 306 | 鉄道リンク形状が不正 | - | - | ラインじゃない、1点しかない、形状がNULL等である。 | 左記の通り | 技術検証済 | -
22 | RAILWAY_LINK | メッシュ | 形状 | 304 | 始点ノードIDが不正 | 始点ノードID | - | 始点ノードIDに規定値外の値が付与されている。 | 左記の通り | 技術検証済 | RL:94
23 | RAILWAY_LINK | メッシュ | 形状 | 305 | 終点ノードIDが不正 | 終点ノードID | - | 終点ノードIDに規定値外の値が付与されている。 | 左記の通り | 技術検証済 | RL:95
24 | RAILWAY_LINK | メッシュ | 形状 | 309 | FromNodeIDのノードが見つからない | 始点ノードID | - | リンクの始点側にノードが接続していない。 | 左記の通り | 技術検証済 | RL:96(,94)
25 | RAILWAY_LINK | メッシュ | 形状 | 310 | ToNodeIDのノードが見つからない | 終点ノードID | - | リンクの終点側にノードが接続していない。 | 左記の通り | 技術検証済 | RL:97(,95)
26 | RAILWAY_LINK | メッシュ | 形状 | 313 | リンクの始点とFromノードの座標が一致しない | - | - | リンクの始点側に接続しているとされるノードの座標が、リンクの始点の座標と一致しない。 | 左記の通り | 技術検証済 | RL:98
27 | RAILWAY_LINK | メッシュ | 形状 | 314 | リンクの終点とToノードの座標が一致しない | - | - | リンクの終点側に接続しているとされるノードの座標が、リンクの終点の座標と一致しない。 | 左記の通り | 技術検証済 | RL:98
28 | RAILWAY_LINK | メッシュ | 属性 | 301 | 鉄道種別コードが定義外 | 鉄道種別コード | - | 定義外のリンク種別の値が付与されていてはならない。 ※鉄道リンク種別コード 0 鉄道POI種別で分類 1 貨物線 2 鉄道側線部 | 左記の通り | 技術検証済 | RL:64
29 | RAILWAY_LINK | メッシュ | 属性 | 319 | 鉄道種別コードが0(鉄道POI種別で分類)で路線リストの値がnull | - | - | 鉄道種別が0 鉄道POI種別で分類の場合、必ず路線リストに路線名称が存在しなければならない。 | ・REL_RAILWAY_LINK内の該当オブジェクトが持つ、RAILWAY_LINE_IDのオブジェクトが、RAILWAY_LINEに存在しない（不正なID）場合 ・REL_RAILWAY_LINKにそもそも該当リンクが存在しない場合 ※ RAILWAY_LINEの状態は、鉄道POIの範疇のため、チェックしない（正常なものとする） | 技術検証済 | RL:102
30 | RAILWAY_LINK | メッシュ | 属性 | 320 | 鉄道種別コードが1or2(貨物線・鉄道側線部)で路線リストの値がnull以外 | - | - | 鉄道種別が貨物線・鉄道側線部の場合、リンクに路線名は存在しない。 | 鉄道POI種別で分類属性以外でREL_RAILWAY_LINKをもっちゃいけない | 技術検証済 | RL:101
31 | RAILWAY_LINK | メッシュ | 属性 | 302 | スケール表示コードが定義外 | スケール表示コード | - | スケール表示コードが入力されていないのはNG。 コード値を外れる場合もNG | 左記の通り | 技術検証済 | RL:65
| RAILWAY_LINK |  | 属性 |  | 前後のリンクでスケール表示コードの値が異なる |  |  | スケールの連続性チェック。前後で値が異なる場合に表示が抜ける可能性がある。 | 最初、スケールはやらないので、いらない → 後でやるなら、その時検討 | 不要 | -
32 | RAILWAY_LINK | クエリ | 属性 | 503 | 同じ路線名称で連続しているリンク群が複数存在している | 別のリンク群のリンクID | - | 連続性チェック。同じ路線のリンク群が複数存在する場合、その間のリンクは路線名称が抜け落ちている可能性が高い。 | 他に連続性を確認できる方法があれば… → 全国で路線ごとにつなげてみて、1つなぎならOK | 技術検証済 | RL:21
33 | RAILWAY_LINK | 保留 | 属性 |  | 前後のリンクに無い路線名称を持っているリンクが存在する |  |  | 連続性チェック。前後のリンクに該当しない路線名称を持っているリンクは誤入力の可能性が高い。 | 他に連続性を確認できる方法があれば… → もうちょっと詰める、持ち帰り、要検討（地図1G） 技術参考： ・前後リンクで間のノードが駅POIノードじゃない - 分岐ノード以外 接続2リンクであること 2リンクの紐付き路線が等しいこと - 分岐ノード 下記で紐付き路線が等しいこと 接続路線が一番多いリンク その他リンクの接続路線の合算 | 保留 | 保留
34 | RAILWAY_NODE | メッシュ | 属性 | 115 | 接続しているノードに存在しない路線(駅)名称がリンクに存在している 接続しているリンクに存在しない路線IDがノードに存在している | 路線ID(路線名) | - | ノードとリンクの属性不整合チェック。接続する駅POIノードに存在しない路線名をリンクが持つことはない。 駅POIノードから見て、自身に紐づくJOIN_LINE_INFOのLINE_IDは、接続リンクのLINE_IDに全て存在するか？ | 駅POIノードの場合、自身に紐づく路線が全て、リンク側にいるか | 技術検証済 | RN:168,169,171
35 | RAILWAY_LINK | メッシュ |  | 316 | 構成点が重複している | 構成点番号と構成点番号 | - | 1リンク内で、構成点が重複している | 左記の通り | 技術検証済 | RL:104(, 80)
36 | RAILWAY_LINK | メッシュ |  | 303 | フラグフィールドなのに、[0]と[1]以外の値 | UNDERGROUND_F'(値) | - | 地下フラグに「0」と「1」以外が格納されている | 左記の通り | 技術検証済 | RL:105
37 | RAILWAY_NODE | クエリ |  | 506 | 駅番号の並び順が不正 | 路線ID(路線名) | 駅番号(同一路線の駅番号一覧) | 路線内で、駅番号が順番に過不足なく並んでいない | 駅番号が入ってる路線は、番号が連続しているか、過不足が無いかを確認する → 下記として実装 アルファベット列(無くても可) + 数字という前提で、下記となってればOK ・アルファベット列が等しい ・数字部分を数値に変換して、+1順で並んでいる | 技術検証済 | RN:47(数字抜け） RN:56(0とO) (179)
add | RAILWAY_NODE | クエリ |  | 504 | 駅番号が重複している | 路線ID(路線名) | ""RailNodeID:"ID([駅番号]) | 路線内で、駅番号が重複している | 同一の路線内で駅番号が同じものが複数存在している | 技術検証済 | RN:178と180
add | RAILWAY_NODE | クエリ |  | 505 | 駅番号に数字が存在しない | 路線ID(路線名) | 駅番号 | 駅番号内に数字が存在しない | 駅番号内に数字が存在しない | 技術検証済 | RN:182
38 | REL_RAILWAY_NODE | クエリ |  | 502 | 紐づく鉄道ノードが存在しない | RW_NODE_ID | - | REL_RAILWAY_NODEの持つRW_NODE_IDに対応するオブジェクトが、RAILWAY_NODEに存在しない | いわゆる野良レコードチェック | 技術検証済 | REL_RN:33
39 | REL_RAILWAY_LINK | クエリ |  | 501 | 紐づく鉄道リンクが存在しない | RW_LINK_ID | - | REL_RAILWAY_LINKの持つRW_LINK_IDに対応するオブジェクトが、RAILWAY_LINKに存在しない | いわゆる野良レコードチェック | 技術検証済 | REL_RL:55
40 | RAILWAY_NODE | クエリ | - | 507 | 紐付く乗り入れ路線が存在しない | JOIN_LINE_INFO_ID | - | RAILWAY_NODEと紐付くREL_RAILWAY_NODEの持つJOIN_LINE_INFO_IDに対応するレコードがJOIN_LINE_INFOに存在しない | 左記の通り | 技術検証済 | -
41 | RAILWAY_LINK | クエリ | - | 508 | 紐付く鉄道路線が存在しない | RAILWAY_LINE_ID | - | RAILWAY_LINKと紐付くREL_RAILWAY_LINKの持つRAILWAY_LINE_IDに対応するレコードがRAILWAY_LINEに存在しない | 左記の通り | 技術検証済 | -

## メッセージ一覧
メッセージ一覧
■概要
本シートは鉄道NW チェックツール（以下、本ツール）において出力されるメッセージについて記したものである。
■実行時メッセージ一覧
|  | No. |  | メッセージ | 原因 | 対処方法
|  | 1 |  | Open meshist Fail | メッシュリストの読み込みに失敗 | 正しいメッシュリストを指定する
|  | 2 |  | Open LogFile Fail | ログファイルのオープンに失敗 | Log Dirで指定したフォルダが書き込み可能か確認する
|  | 3 |  | Open Workspace Fail | ワークスペースのオープンに失敗 | ・各DBの指定が正しいか確認する
|  | 4 |  | Open Feature Class Fail | フィーチャクラスのオープンに失敗 | ・各DBに指定したワークスペースに、必要なフィーチャクラス類が揃っているか確認する
|  | 5 |  | Open Table Fail | テーブルのオープンに失敗 | ・各DBに指定したワークスペースに、必要なテーブル類が揃っているか確認する
|  | 6 |  | 隣接9メッシュポリゴン取得失敗 | 処理都合で、自身のメッシュ＋隣接で9メッシュ取得するが、その取得に失敗 | メッシュコードが正しいか確認する
|  | 7 |  | 鉄道NW系オブジェクト取得失敗 | メッシュ内のRailwayLink・RailwayNode取得失敗 | データが正常か確認する
|  | 8 |  | 駅ポイント取得失敗 | メッシュ内のStationPoint取得失敗 | データが正常か確認する
|  | 9 |  | 中縮駅舎ポリゴン取得失敗 | メッシュ内のBaseStation取得失敗 | データが正常か確認する
|  | 10 |  | メッシュの枠線取得失敗 | メッシュポリゴンからメッシュの枠線取得失敗 （ITopologicalOperator->GetBoundary()の失敗） | データが正常か確認する
|  | 11 |  | 全国分のObjectID取得失敗 | RailwayLink・RailwayNodeから全ObjectID取得失敗 | データが正常か確認する
■ログメッセージ一覧
・各種インフォログ
引数で指定した情報と開始時間、終了時間
・各種エラーログ
下記シート参照
- チェック項目一覧

## 検証記録
検証記録
| No. | 実行環境 |  |  |  |  | FILEVERSION | 検証概要 | 判定結果 | 結果詳細 | テストプロジェクト - テスト計画 - ビルド | 備考 | 検証担当者 | 検証実施日
|  | マシン名 | OS | CPU | メモリ | その他
| 1 | B19-342 | Win7 SP1 | core i7 3.4GHz | 4G | SSD | 15.2.0.2 | 技術側動作検証 エラーデータを作成し、チェック項目一覧のエラーが全て過不足なく出力されること | 合格 | [チェック項目一覧]シートに記載 全て過不足なく、意図通りエラーが出力されていることを確認 | - | - | 川辺 | 2015/4/20
| 2 | B18-110 | Windows7 SP1 | Core-i7-2600 3.40GHz | 4.00GB | HDD | 17.1.0.3 | 以下のテストケースを参照。 テストプロジェクト：SiNDY-u テストスイート： CheckRailwayNW テスト番号 ： SiNDYu-10844～10845 | 合格 | 全テストケース「成功」であることを確認 | - | - | 青山 賢 | 2017/1/18
| 3 | B18-110 ----- B23156 | Windows 7 Professional SP1 32bit | Intel Core i7-2600 3.40GHz ----- Intel Core i7-6700 3.40GHz | 4GB ----- 8GB | Arc10.1 ----- Arc10.3.1 | 17.2.0.4 | bug12289で追加したチェックに合わせてエラーデータを作成し、意図通りエラーが出力されるか確認する。 また、Arc10.3.1環境でもArc10.1環境と同一の結果が得られることを確認する。 | 合格 | 右記に含まれる本ツールのテストケースをArc10.1、Arc10.3.1環境にて実施。 Bug12289対応で追加したチェックで意図通りエラーが出力されており、Arc10.1環境とArc10.3.1環境でのログファイルに差異がなかったため、合格とする。 | SiNDY-u - 2017年7月スポット対応 - bug12289対応 | - | 青山 賢 | 2017/8/2
Note on H2: 検証を実行したバイナリのファイルバージョンを記入してください。 例） 17.2.0.1
Note on I2: 実施した目的と、どのような検証を行うかを端的に記入してください。
Note on J2: 検証の結果が合格なのか、不合格なのか、端的に記入してください。 条件付き合格等の補足がある場合、条件付き合格、のように記載してください。詳細な条件は結果詳細列に書けばよいので、ここに記入する必要はありません。
Note on K2: どのような結果が得られ、それをどう評価したことによって、結論を出したのか、詳細を記入してください。
Note on L2: 表示文字列を"<テストプロジェクト> - <テスト計画名> - <ビルド名>"として、Testlink上のテストレポートへのハイパーリンクを貼り付けてください。
Note on M2: いずれの列にも該当しない補足事項を記入してください。
Note on N2: 検証を行った者の所属と氏名を記入してください。
Note on O2: 検証を行った西暦/月/日を記入してください。
Note on C3: 検証を行ったPCの資産番号を記入してください。 例) B19-341
Note on D3: 検証を行ったPCのOSの環境を記入してください。 OS名の他、エディションやインストールしているサービスパック、32bitか、64bitか、といった情報も記入してください。 例） Windows 7 Professional SP1 32bit
Note on E3: 検証を行ったPCのCPUの製品名と動作周波数を記入してください。 例） Intel Core i7-2600 3.400GHz
Note on F3: 検証を行ったPCの実装メモリ(RAM)を記入してください。 例） 4GB
Note on G3: その他、実行環境に特出すべきことがある場合、記入してください。特にない場合は空欄としてください。

## QAシート
QAシート
項番 | ツールバージョン | 質問内容 | 回答内容 | 回答記入者 | 回答記入日付 | 文書の修正 | 修正の概要
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## DRシート(C版)
DRシート | [19 empty] | 報告者 | 青山 賢 |  | AX列は「指摘者」の
[20 empty] | 報告日 | 2017-08-03 |  | リスト用の列です
プロジェクト名 |  | スポット対応 | [7 empty] | 宛先 |  | 氏名 |  | 要員種別 | 役割 | 承認日 | 氏名 | 要員種別 | 役割 |  | 承認日 |  | ↓ここから
対象成果物 |  | ソフトウェア開発文書 |  |  |  |  | 対象成果物補足 |  |  |  |  | 宿澤 秀和 |  | 社員 | レビューア | 2017-08-03 | [6 empty] | 宿澤 秀和
スコープ（範囲） |  | bug12289 |  |  |  |  | DR種別 | 承認レビュー |  |  |  | 酒井 あゆみ |  | 社員 | レビューア | 2017-08-03 | [6 empty] | 酒井 あゆみ
[12 empty] | 青山 賢 |  | 社員 | レビューイ | --- | [6 empty] | 青山 賢
期間 |  | 2017-08-03 |  | ～ | 2017-08-07
参考資料等 |  | 本ブック
目的 |  | bug12289対応に伴う修正に問題がないか、確認し承認を行なう。 | [7 empty] | 総括／ 今後の予定 |  | すべての指摘事項対応完了をもってクローズとする。 | [7 empty] | 対応状況
[20 empty] | 指摘件数 |  | 1
[20 empty] | 対応済み件数 |  | 1
[20 empty] | 未対応件数 |  | 0
スポット対応 bug12289 ソフトウェア開発文書 承認レビュー 指摘事項一覧
No. | 指摘日 |  | 指摘箇所 |  |  | 指摘内容 |  |  | 指摘事由 |  | 指摘者 |  | 期限 |  | 回答内容／対応内容 |  |  |  | 担当者 |  | 完了日
1 | 2017-08-03 |  | 検証記録 結果詳細 |  |  | 再 → 差異 |  |  | 表記ミス |  | 宿澤 秀和 |  |  |  | 失礼致しました。修正いたしました。 |  |  |  | 青山 賢 |  | 2017-08-03
↑ここまで
Note on P5: 暫定版・正式版、版数など 対象成果物に対する補足
Note on E6: ツール、機能、モジュールなど、 例：ログ出力機能、変換ライブラリ等 レビューの対象となる範囲を必要に応じて記述します。
Note on B8: DR対象物/参考資料の確認期間を記述します。
Note on AR20: No.が振られている件数
Note on AR21: 完了日が記入されている件数

## DRシート(コピー用)
DRシート | [18 empty] | 報告者 |  |  | AX列は「指摘者」の
[19 empty] | 報告日 |  |  | リスト用の列です
プロジェクト名 | [8 empty] | 宛先 |  | 氏名 |  | 要員種別 | 役割 | 承認日 | 氏名 | 要員種別 | 役割 |  | 承認日 |  | ↓ここから
対象成果物 |  | ソフトウェア開発文書 |  |  |  | 対象成果物補足
スコープ（範囲） | [5 empty] | DR種別 | 承認レビュー
期間 |  |  |  | ～
参考資料等
目的 | [8 empty] | 総括／ 今後の予定 |  | すべての指摘事項対応完了をもってクローズとする。 | [7 empty] | 対応状況
[19 empty] | 指摘件数 |  | 0
[19 empty] | 対応済み件数 |  | 0
[19 empty] | 未対応件数 |  | 0
ソフトウェア開発文書 承認レビュー 指摘事項一覧
No. | 指摘日 |  | 指摘箇所 |  | 指摘内容 |  |  | 指摘事由 |  | 指摘者 |  | 期限 |  | 回答内容／対応内容 |  |  |  | 担当者 |  | 完了日
↑ここまで
Note on P5: 暫定版・正式版、版数など 対象成果物に対する補足
Note on E6: ツール、機能、モジュールなど、 例：ログ出力機能、変換ライブラリ等 レビューの対象となる範囲を必要に応じて記述します。
Note on B8: DR対象物/参考資料の確認期間を記述します。
Note on AR20: No.が振られている件数
Note on AR21: 完了日が記入されている件数

## 付表
検証項目書に載せきれない検証ケース、検証データ、参考情報等は
本シートに記載します。
シートはコピーして増やしても構いません。
※不要な場合は本シートを削除してください
※本シートを使用する場合はこのテキストボックスを削除してください