## 表紙
ソフトウェア開発関連文書
業務カテゴリ・プロジェクト名：[SiNDY-u] ツール名：[CheckWalk.exe]
技術開発本部 第二技術部 第一技術G
社外秘
|  | 発行版： |  | M
|  | 承認 | 照査 |  | 担当
| 氏名 | 松本 翔平 | - |  | 王淑英
| 日付 | 2018-05-17 | - |  | 2018-05-17

## 改版履歴
改版履歴
版数 | 日付 | 担当者 | 変更内容
A | 2015-04-17 | 川辺 | 新規作成
B | 2015-09-07 | 酒井 | B版発行
C | 2015-10-30 | 酒井 | 2015年12月リリース向け対応内容を反映
D | 2016-04-01 | 加藤 | ・仕様変更管理表、検証項目書に下記対応の情報を追記 -エラーコード：316/317/321/322（Bug11701）の改修について記載 -エラーコード：335の改修に付いて記載
E | 2016-05-18 | 加藤 | ・地下街整合チェックに関する項目を追記 ・「仕様変更管理表」シートのNo.2を追記 ・「メッセージ一覧」のNo.13～17を追記 ・「検証項目書」のNo.6を追記 ・「仕様変更管理表」シートのNo.2の内容に合わせて「歩行者NWチェック項目一覧.xlsx」を更新
F | 2016-07-12 | 加藤 | ・16秋向け対応に関する項目を追記 ・「仕様変更管理表」シートのNo.3を追記 ・「メッセージ一覧」のNo.18を追記 ・「検証項目書」のNo.7を追記 ・「仕様変更管理表」シートのNo.3の内容に合わせて「歩行者NWチェック項目一覧.xlsx」を更新
G | 2016-11-24 | 宿澤 | 「仕様変更管理表」、「検証項目書」に17春整備向け内容を反映
H | 2017-03-29 | 劉偉峰 | 「仕様変更管理表」、「概要」、「検証項目書」シートに歩行者NWチェッカー改修要件定義を追記
I | 2017-07-19 | 酒井 あゆみ | 「仕様変更管理表」、「検証項目書」シートに歩行者NWチェッカー改修要件定義を追記
H | 2018-02-28 | 梶浦 義徳 | 「ガイドライン」差し替え 「DRシート」追加 「概要」シートのArcのバージョン修正 「仕様変更管理表」、「検証項目書」シートに必要事項追記
K | 2018-03-20 | 王淑英 | 「仕様変更管理表」、「概要」、「機能仕様」、「メッセージ一覧」、「検証項目書」シートに歩行者ダウンコンバートチェッカ改修Phase1要件定義を追記
L | 2018-04-19 | 王淑英 | 「仕様変更管理表」、「概要」、「機能仕様」、「メッセージ一覧」、「検証項目書」シートに歩行者ダウンコンバートチェッカ改修Phase2要件定義を追記
M | 2018-05-17 | 王淑英 | iPC側動作検証後の改修 ・検証項目書シート更新

## ガイドライン
《表紙》
■概要
・文書の版管理と、照査・承認の記録を行う。
■記入方法
・発行版はアルファベット順で更新のたびに増やしていく。(A、B、C、…、Z、AA、AB、…)
・ソフトウェア開発文書を更新した者は、担当者の欄に名前(フルネーム)と更新した日付を記入する。
・ソフトウェア開発文書を更新した者は、照査者、承認者を設定し、照査、承認を依頼する。
・照査者、承認者は照査/承認欄に名前(フルネーム)と照査/承認した日付を記入する。
■運用方法
・文書を更新し、レビューを行う。(DRシートの項を参照)
レビュー依頼の際に、照査者、承認者をそれぞれ一人設定する。
・文書の更新者は、レビューが完了したら、照査者に照査を依頼する。
・文書の更新者は、照査が完了したら、承認者に承認を依頼する。
《仕様変更管理》
■概要
・仕様変更管理は「仕様変更管理表」シートのみで構成される。
・当シートは仕様変更の詳細と履歴を記録するものである。
・当シートは仕様変更のトレーサビリティ、プロジェクト完了報告内での分析などを目的とする。
・要件定義についてはBugzillaの添付情報等として管理をおこない、当シートで該当Bugの履歴を管理していくものとする。
（要件定義については後述の解説を参照）
・当シートの記入の担当は下記の通りとなる。
|  |  |  | 要求元 | 要求者
|  |  |  | 要求日 | 要求者
|  |  |  | Bug番号 | 要求者
|  |  |  | 発生要因 | 要求者
|  |  |  | 発生タイミング (発生Ver） | 要求者
|  |  |  | スコープ | 要求者
|  |  |  | 変更内容 | 要求者
|  |  |  | 対応期限 | 要求者
|  |  |  | 対応方法 | 開発者
|  |  |  | 追加工数 | 開発者
|  |  |  | リリースVer. | 開発者
|  |  |  | リリース日 | 開発者
|  |  |  | 記入者 | 開発者
■記入方法
・仕様変更管理表シートの太枠内の白いセルに必要事項を記入する。
■定義
・発生要因は以下の通り定める。
（重要：定義を増減する場合は[挿入]-[名前]-[定義]で「発生要因」の範囲を確認・修正してください！）
|  |  |  | 新規要求 | 一番最初の開発仕様
|  |  |  | 変更要求 | 顧客要望などで当初予定されていた仕様に変更が発生した
|  |  |  | 追加要求 | 顧客要望などで当初予定されていなかった仕様の追加が発生した
|  |  |  | 仕様落ち | 顧客要望などで当初予定されていた仕様の実装が不要になった
|  |  |  | 実装上の都合 | 実装時の制約や問題により当初の仕様が実現できないことによる変更
|  |  |  | 自主改善 | 実装担当者による自主的な仕様改善提案、リファクタリングなど
|  |  |  | 想定外の仕様 | 事前に予見することが難しい仕様が発覚したことによる変更
|  |  |  | 要求不備 | 要求の洗い出しが不完全で要求仕様に漏れ・誤りがあった
|  |  |  | 要件定義不備 | 要求の見落とし・誤認などで要件定義に漏れ・誤りがあった
【要件定義】
■概要
・開発部門が作成し、要求部門と確認、調整の上登録する。
■目的
要件定義の目的は要求者と実現方法の合意を取ること、および開発の設計者へのインプットとすることである。
■記入方法
・要件定義の書式は指定しないが、以下の項目を記述するものとする。
|  |  |  | 項目名 | 説明 | 必須？
|  |  |  | インプット情報 | 本文書作成のインプットとなった資料等の情報（ファイル名、パス等）。 | 必須
|  |  |  | システムの目的 | 誰が何をするためのシステムであるかの説明。ユースケース図など。 | 必須
|  |  |  | 機能要件 | システムで何ができるかの具体的な説明。 要求者が理解でき、開発者がこれをもとに設計できるレベルであること。 | 必須
|  |  |  | 非機能要件 | システムの実行速度、扱えるファイルサイズなどのパフォーマンス等。 | 必須
|  |  |  | 動作環境 | システムを実行させるために必要なインフラ。PCのスペック等。 | 必須
|  |  |  | 導入手順 | システムの導入・移行等の手順およびそれにかかるコスト。 | 必須
|  |  |  | システム構成 | システムと外部システムとの関係、入出力等の概観。 | 任意
|  |  |  | 業務フロー | システムを利用した工程、前後の工程を視覚的に表した資料。 アクティビティ図など。 | 任意
|  |  |  | 画面イメージ | GUIを持つシステムであればその画面イメージ。 | 任意
|  |  |  | データ構造 | 必要に応じてDB構成、入出力フォーマットなど。 | 任意
|  |  |  | 前提条件 | システム利用に際しての前提条件。必要スキルなど。 | 任意
|  |  |  | 制限事項 | システムの都合による制限事項。件数制限、ライセンスなど。 | 任意
|  |  |  | その他 | 任意。 | 任意
・要求に対する実現案が複数ある場合、そのすべてを記述し、最終的にどの案に決定したかまでを追跡できるようにする。
《機能仕様》
■概要
・本文書はソフトウェアが持つ機能の詳細を記述したものである。
・内容としては各機能の仕様がソースコードを読まなくてもわかることを目標とする。
・機能仕様は、「概要」、「機能仕様」、「処理フロー」、「メッセージ一覧」の4シートから構成される。
・機能仕様は、要件定義をベースに開発側で記述する。
・機能仕様記述後は、開発側G、要求側G間でレビューを行う。
■記入方法
・概要シートにソフトウェアの概要を記入する。最低限の記述項目は以下の通り。
|  |  |  | 項目 | 説明
|  |  |  | はじめに | 本文書についての簡単な説明
|  |  |  | インプット情報 | 機能仕様のもととなった要件定義等のインプット情報の説明
|  |  |  | アプリケーション構成 | アプリケーションを構成するモジュールや関連オブジェクトの説明
|  |  |  | 開発環境 | ソフトウェアを開発するためのインフラや支援ツール等の説明
|  |  |  | 動作環境 | ソフトウェアが稼働するための条件となるインフラ等の説明
・機能仕様シートに必要事項を記入する。体裁は好きなように変更してよい。
・処理フローシートにソフトウェア全体および各機能の処理フローの概要を記述する。
・フローチャートを作成する場合は、Excelのシートとして作成する。規模が大きくなる場合は、astah communityを使用し、画像出力して添付すること。
・メッセージ一覧シートにメッセージ仕様を記入する。体裁は好きなように変更してよい。
メッセージ仕様の内容としては以下のものが例として挙げられる。
◇実行時エラーメッセージ
◇ログ出力メッセージ
◇ダイアログメッセージ
◇画面表示メッセージ
・必要に応じてシートの追加などを行う。
《データ仕様》
■概要
・データ仕様は、「データ仕様」シートのみから構成される。
・本文書はソフトウェアに関連するデータの仕様についてまとめたものである。
・データ仕様の内容としては以下のものが例として挙げられる。
◇入出力データフォーマット
◇ログファイルフォーマット
◇内部／外部データベースの構造
・データ仕様は、開発側で記述する。
・データ仕様記述後は、開発側G、要求側G間でレビューを行う。
■記入方法
・データ仕様シートに必要事項を記入する。体裁は好きなように変更してよい。
・必要に応じてシートの追加、サンプルの添付などを行う。
■運用方法
1) データ仕様策定担当者がデータ仕様を記載する。
2) 開発部門内で照査・承認を行う。（表紙の照査・承認欄に記名する）
3) 要求部門へ展開し、両部門間で外部設計DRを実施する。
・データ仕様書チェックリストの確認を行うこと。
・必要に応じて、実データとデータ仕様書を用い、対象となるデータ仕様の説明を行うこと。(データ仕様書の漏れが発見された場合は、適宜修正すること)
・要求部門は、データ仕様について、不明点があれば適宜質問し、十分に内容を理解すること。
《検証記録》
■概要
・本文書は検証結果の記録するためのものである。
・各検証項目書は開発部門で記述する。
・本文書は、ツール開発・改修に伴うソフトウェア開発文書のレビューの際、記述内容に過不足がないかレビューを行う。
■記入方法
・太枠内の白いセルに必要事項を入力する。
・各列への入力は、列名にコメントとして記載されている内容に従う。
・「テストプロジェクト - テスト計画 - ビルド」の欄にはTestlinkのテストレポートまでのハイパーリンクを張る。
・行が不足した場合は適宜追加する。
・検証記録を更新した場合は、シート「表紙」の発行版と日付を更新し、シート「改版履歴」の更新も行う。
■運用方法
1) ツール開発・改修時や、環境移行に伴う動作確認等、ツール検証が必要な場合に、検証担当者が検証記録を記載する。
2) ツール開発・改修に伴って検証記録を更新した場合、他シートと合わせて、グループ内レビューを行う。
検証記録の更新しか行っていない場合、照査・承認は不要とする。
《QAシート》
■概要
・本文書はツールに対する問い合わせと、その回答を記録するためのものである。
・問い合わせを受けた際に開発部門で記述する。
・QAシートのみの更新の場合はレビュー不要だが、それ以外のシートを更新した場合は、開発部門内でレビューを実施し、承認のフローを回すこと。
■記入方法
・太枠内の白いセルに必要事項を入力する。
・行が不足した場合は適宜追加する。
・記述項目は以下の通り
|  |  |  | 項目 | 説明
|  |  |  | 項番 | 1から順に番号を振っていく
|  |  |  | ツールバージョン | 問い合わせを受けた時点のツールバージョンを記入する
|  |  |  | 質問内容 | 問い合わせ内容を記入する
|  |  |  | 回答内容 | 回答内容を記入する
|  |  |  | 回答記入者 | 回答を記入した人の名前を記入する
|  |  |  | 回答記入日付 | 回答を記入した日付を記入する
|  |  |  | 文書の修正 | 必要があって他のシートを更新した場合は、「済」を選択する
そうでない場合は「未」を選択する
|  |  |  | 修正の概要 | 他のシートを更新した場合、修正内容の概要を記入する
例.
・〇〇シートに△△について追記
・〇〇シートから△△についての記述を削除
■運用方法
1) 問い合わせを受ける。
2) 既存の文書では判断ができない・難しい場合、問い合わせ内容と回答を記入する。
3) 修正の必要がある場合は文書を修正し、レビューを実施する。
《DRシート》
■概要
・本文書はDR(Design Review)指摘事項の記録と対応結果の承認をするためのものである。
・本文書はソフトウェア開発文書の改定ごとに作り直す。
※改定を行った際は必ずバージョン管理システム上にコミットすること。
■記入方法、運用方法
・「DRシート(コピー用)」をコピーする。コピーしたシートは名前を「DRシート」とする。
前回の改定時の「DRシート」が存在する場合は、削除してからコピーを行う。
・「DRシート」に対し、下記の項目すべてを記入し、レビューアに対してレビューを依頼する。
|  |  |  | 項目 | 内容
|  |  |  | プロジェクト名 | プロジェクト名を記入する。
問い合わせ対応による修正内容のレビューの場合は「問い合わせ対応」とする。
|  |  |  | 対象成果物 | 「ソフトウェア開発文書」と記入する。
|  |  |  | 対象成果物補足 | 補足があれば記入する。
|  |  |  | スコープ（範囲） | レビュー対象のシートを記入する。多い場合は参考資料等の欄に記入する。
|  |  |  | DR種別 | 「承認レビュー」を選択する。
|  |  |  | 期間 | レビュー期間を記入する。
|  |  |  | 参考資料等 | 参考資料等の情報を記入する。
|  |  |  | 目的 | レビューの目的を記入する。
|  |  |  | 報告者 | 報告者名を記入する。
|  |  |  | 報告日 | DRシート作成日を記入する。
|  |  |  | 宛先：氏名 | レビュー対象者（レビューア、レビューイ）の名前を記入する。
|  |  |  | 宛先：要員種別 | 社員を選択する。
|  |  |  | 宛先：役割 | レビューア、レビューイを選択する。
・レビューアはレビュー対象物に対して指摘がある場合、下記を記入する。
指摘事項一覧の行が足りなければ行のコピー、挿入で追加する。
|  |  |  | 項目 | 内容
|  |  |  | No. | 番号を1から連番で記入していく。
|  |  |  | 指摘日 | 指摘した日付を記入する。
|  |  |  | 指摘箇所 | 指摘対象箇所について記入する。
|  |  |  | 指摘内容 | 指摘内容について記入する。
|  |  |  | 指摘事由 | 指摘事由を選択する。
|  |  |  | 指摘者 | 指摘者名を記入する。
|  |  |  | 期限 | 回答期限を記入する。
・レビューイは指摘を受けた場合に、下記を記入する。
|  |  |  | 項目 | 内容
|  |  |  | 回答内容/対応内容 | 指摘に対する回答/対応内容を記入する。
|  |  |  | 担当者 | 回答/対応を行った者の名前を記入する。
|  |  |  | 完了日 | 回答/対応が完了した日を記入する。
・レビューアは指摘事項がない/すべて対応されたら、以下の項目を記入する。
|  |  |  | 項目 | 内容
|  |  |  | 宛先：承認日 | レビューアがレビュー内容を承認した日付を記入する。
・全レビューアが承認日欄に記入したら、レビュー完了とする。
■定義
・DR種別は以下の通り定める。
（重要：定義を増減する場合は[数式]-[定義された名前]-[名前の管理]で「DR種別」の範囲を確認・修正してください！）
|  |  |  | ウォークスルー | 成果物作成途中で自主的に少人数で行う点検 欠陥の記録と修正の追跡は必須ではない
|  |  |  | インスペクション | 成果物作成完了後に自主的に少人数で行う点検 欠陥の記録と修正の追跡は必須
|  |  |  | 中間レビュー | 承認レビュー前に予備的に行うレビュー
|  |  |  | 承認レビュー | 規定に則って成果物を承認するためのレビュー
・対象成果物は以下の通り定める。
（重要：定義を増減する場合は[数式]-[定義された名前]-[名前の管理]で「対象成果物」の範囲を確認・修正してください！）
プロジェクト計画
要求仕様
要件定義
スケジュール
|  |  |  | 設計 | 外部、内部、改修など
ソースコード
|  |  |  | 検証項目 | 単体、結合、システムなど
|  |  |  | 開発完了報告 | リリース判定と同義
操作手順書
プロジェクト完了報告
|  |  |  | その他 | 対象成果物を補足に記入すること
・役割は以下の通り定める。
（重要：定義を増減する場合は[数式]-[定義された名前]-[名前の管理]で「役割」の範囲を確認・修正してください！）
|  |  |  | レビューイ | 指摘を受ける参加者（DR対象物作成者）
|  |  |  | レビューア | 指摘を行う参加者
|  |  |  | 書記 | 指摘事項を記録する参加者
|  |  |  | タイムキーパー | DR中の時間管理を行う参加者
|  |  |  | オブザーバー | 指摘を行わない参加者
・指摘事由は以下の通り定める。
（重要：定義を増減する場合は[数式]-[定義された名前]-[名前の管理]で「指摘事由」の範囲を確認・修正してください！）
|  |  |  | 表記ミス | 誤字脱字、表記ルール違反、項目欠落など
|  |  |  | 不具合 | 設計・実装等の不具合 理解不足、誤認識、検討不足等による内容不備
|  |  |  | 改善提案 | 不具合ではないが改善した方が良い点
|  |  |  | 補足 | 内容や指摘に対する補足
|  |  |  | 質問 | 内容や指摘に対する質問
■テンプレート改版履歴
|  |  | Ver. | 更新日 | 更新内容 | 更新者
|  |  | A | 2013-02-28 | 新規作成 | 工藤 隆之
|  |  | B | 2016-07-13 | iPCロゴ画像を変更 | 村上 翔太朗
|  |  | C | 2016-09-30 | QAシート、DRシートを追加 | 向井 義久
|  |  | D | 2017-05-30 | 表紙のグループ名を変更 | 青山 賢
|  |  | E | 2017/9/27 | 検証項目書シート、付表シートを削除 検証記録シートを追加 | 加藤 新也

## 仕様変更管理表
ソフトウェア開発・仕様変更管理表 | [9 empty] | 業務カテゴリ・プロジェクト名 |  |  |  | プロジェクトID
No. | 要求元 | 要求日 | Bug番号 | 発生要因 | 発生タイミング(発生Ver） | スコープ | 変更内容 | 対応期限 | 対応方法 |  | 追加工数(h) | リリースVer. | リリース日 | 記入者
1 | コンテンツ部 情報収集部情報収集G コンテンツ部 道路DB制作部第二制作G | 2016-03-10 | 11701 | バグ改修 | F16.2.0.17 P16.2.0.17 | 16春リリース （SJ向け4月リリース） | ・Bug11701に従って、エラーコード[316][317][321][322]のバグを改修 ・メールベースの要求に従い、エラーコード[108][335]のバグを改修 | 2016-03-31 | ・[335]"人車共用リンクが道路リンクに含まれているか"の判定時に、 "人車共用リンクの端点と道路リンクの最近傍距離がDBの座標精度値以内か"という判定を追加。 →この判定がないために、人車共用リンクの端点が道路リンク上にあるかどうか、という判定ができていなかったため、追加している。 ・[316][317][321][322]処理対象の隣接9メッシュ以内に端点ノードがない場合、DB全体に属性検索をかけるように修正。 →都市地図2メッシュを2メッシュ以上跨ぐようなリンクで、上述の4つのチェックが正常に動くようにするために修正。 ・[108]道路NW接続ノードが道路ノード上にあるかどうかの判定にAheIsEqual()を使用するように修正。 →修正前はIRelationalOperator::Equalsを使用していたが、この関数は、DBの許容値以内のずれは同じ位置として判定してしまう。チェッカーが保障したいのは、"道路NW接続ノードと道路ノードの座標位置が全く同じかどうか"というものであったため、修正を行った。AheIsEqualは点同士の比較をする場合、許容値に関係なく、座標値を比較するので、こちらを利用している。 |  | 18.5 | F16.2.0.18 P16.2.0.18 | 2016-03-31 | 加藤 新也
2 | コンテンツ部 地図DB制作部第一制作G コンテンツ部 道路DB制作部第二制作G | 2016/3/10 2016/4/11 | - | 新規追加 | F16.2.0.18 P16.2.0.18 | 16春リリース （SJ向け4月リリース） | ・地下街整合チェックを追加 ・FIX作業時に発見されたバグの修正 ・メッシュリストでBASEMESHの指定ができるように対応 | 2016-04-30 | ・地下街整合チェック(1600,1601,1602)追加 ・105修正（2次メッシュ境界上のノードの判定をメッシュXY以外で判定するように修正） ・335修正（「道路リンクの構成点と一致する人車共用リンクの構成点があるか」という判定を追加） ・358修正（人車共用リンク以外の一部、あるいは、全部が重なっているときはエラーとするように修正） ・1011修正（ポイントがずれていても、エラーにならない場合があったため、修正） ・指定されたBASEMESHを内部でCITYMESHに分解し、メッシュコードの降順で並び替えて処理するように修正。 |  | 78 | F16.2.0.21 P16.2.0.21 | 2016-05-26 | 加藤 新也
3 | コンテンツ部 道路DB制作部第二制作G | 2016-05-20 | - | 新規追加 | F16.2.0.21 P16.2.0.21 | 16秋整備 | ・SJ向け4月リリースにて発覚して問題を解消するための改修を実施 | 2016-07-29 | 実行モードを見直し → humancar, walkable, releaseを追加、network,normalを廃止 ・1210 Buddyをもつのに歩行禁止以外 チェックを追加 ・508 歩行禁止の中で人車共用が浮いている チェックを追加 ・336 広場が閉じていない チェックを改修 →改修前は"広場フラグをもつリンクに接続していない"というチェック ・359 エレベーターも降りる階層もないのに地下に繋がっている チェックを追加 ・1016 HEIGHT_NODEがあるべき箇所に存在しない チェックを追加 ・360 構成点か端点が他のリンクに乗っている チェックを追加 |  |  | F16.2.0.25 P16.2.0.25 |  | 加藤 新也
4 | コンテンツ部 情報収集部情報収集G コンテンツ部 道路DB制作部第二制作G | 2016-10-27 | 11998 12019 11999 12000 | チェック仕様変更 | F16.2.0.25 P16.2.0.25 | 17春整備 | チェック項目一覧、各Bugzillaを参照 \\win\tdc\Common\dev2-4G\05_Project\23期\歩行者NW\資料\17春対応\歩行者NWチェック項目一覧_20161123.xlsx | 2016-11-25 | ReviewBordを参照 http://preon.mr.ipc.pioneer.co.jp/reviewboard/r/5554/diff/#index_header |  | 27 | F:17.1.0.26 P:17.1.0.26 |  | 宿澤 秀和
5 | コンテンツ本部 道路DB制作部第二制作G | 2017-02-23 | - | チェック仕様変更 | F17.1.0.26 P17.1.0.26 | 17春整備 | エラーコード：353,503,508のチェック仕様の変更 詳細は以下の開発要求仕様書を参照。 \\win\tdc\Common\dev2-4G\03_BP\iPS\17年03月_歩行者NWチェッカー改修\開発要求仕様書_歩行者NWチェッカー改修.xlsx | 2017-03-30 | 以下の要件定義書を参照。 \\win\tdc\Common\dev2-4G\03_BP\iPS\17年03月_歩行者NWチェッカー改修\要件定義書_歩行者NWチェッカー改修.xlsx |  |  | F17.1.0.27 P17.1.0.27 |  | 劉 偉峰
6 | コンテンツ本部 道路DB制作部第二制作G | 2016/12/21 | 12072 | チェック仕様変更 | 17.1.0.26 | - | エラーコード：1060のチェック仕様変更 算出した交点からSiNDY許容値の範囲内にHeightNodeが存在する場合、エラーと出力しない | 2017-04-07 | ReviewBordを参照 http://preon.mr.ipc.pioneer.co.jp/reviewboard/r/6230/ |  |  | 17.2.0.29 |  | 酒井 あゆみ
7 | コンテンツ本部 道路DB制作部第二制作G | 2017/10/13 ～ 2018/02/21 | (12374) 12473 12501 12525 12633 12687 12713 12738 | 変更要求 | 17.2.0.29 | 18秋整備 | 以下のバグ・要望に対応及び一部リファクタリング ・bug 12473 - [u][SJ歩行者]Buddyが重複登録されている場合エラーとしてほしい ・bug 12501 - [u][SJ歩行者]BUDDYの距離がおかしい ・bug 12525 - [u][SJ歩行者]Buddyの距離に関するエラーが正しく出力されていない ・bug 12633 - [u][要望]交差点名称が付与されていない横断歩道リンク端点をエラーとしてほしい（CheckWalk.exe） ・bug 12687 - [u][歩行者]MV向け改札内データのチェック追加（CheckWalk.exe） ・bug 12713 - [u][MV歩行者]HEGITH_NODEエラーとなるリンク種別を変更してほしい（CheckWalk.exe) ・bug 12738 - [u][歩行者]MV向けスキーマ変更による既存チェック改修(CheckWalk.exe) （リファクタリングの効果でbug 12374も対応済み） | 2018-03-02 | バグジラの各ページ参照 |  | 220 | 18.1.0.30 |  | 梶浦 義徳
8 | コンテンツ本部 道路DB制作部第二制作G | 2018-02-15 | - | 新規要求 | _ | - | ・既存の汎用版チェック機能に変更がないことの確認、今回対応前と同じようにチェックを実行できる。 ・ダウンコンバート向けの実行モードを追加し、ダウンコンバート版のデータをチェックできる | 2018-03-27 | ・追加のdata_typeオプションを追加することで、汎用版とダウンコンバート版両方でもチェックを行えること。 詳細内容は以下の定義書をご参照ください： \\win\tdc\Common\SiNDY開発G\03_BP\iPS\18年03月_歩行者ダウンコンバートチェッカ改修\3_要件定義 ・要件定義書_歩行者ダウンコンバートチェッカ改修 Phase1.xlsx |  |  | 18.1.0.31 |  | 王淑英
9 | コンテンツ本部 道路DB制作部第二制作G | 2018-03-29 | - | 新規要求 | _ | - | ・ダウンコンバート向けのテストデータを作成し、ダウンコンバート向けに改修対象のチェック項目対応を行う。 ・ダウンコンバート向けのテストデータを作成し、ダウンコンバート向けに新規追加チェック項目対応を行う。 | 2018-03-27 | ・既存のチェッカに対して、ダウンコンバート向けの実行モードを追加し、ダウンコンバート版のデータをチェックできるようにする 詳細内容は以下の定義書をご参照ください： \\win\tdc\Common\SiNDY開発G\03_BP\iPS\18年04月_歩行者ダウンコンバートチェッカ改修Phase2\3_要件定義 ・要件定義書_歩行者ダウンコンバートチェッカ改修 Phase2.xlsx |  |  | 18.1.0.32 |  | 王淑英
Note on E4: 工藤 隆之: Bugzillaのバグ番号を記載し、Bugzillaの該当バグのページにハイパーリンクを張る
Note on H4: 13春向け等
Note on I4: 仕様変更が発生した背景、対象物および仕様の詳細を記述します。
Note on U4: 仕様変更への対応方法と対象バージョン、スケジュールへの影響などを記述します。

## 概要
概要
■はじめに
本文書は、歩行者NW チェックツール（以下、本ツール）の機能仕様について記したものである。
■インプット情報
本文書を作成するにあたって以下の資料等をインプット情報として用いた。
|  |  | 資料名 | パス
|  |  | チェック項目一覧 | http://preon.mr.ipc.pioneer.co.jp/svn/source/trunk/SiNDY-u/CheckWalk/doc/歩行者NWチェック項目一覧.xlsx
|  |  | スキーマ表 | http://preon.mr.ipc.pioneer.co.jp/svn/release/trunk/public/SiNDY-b/Documents/data_model/歩行者NW_パラメータ表.xls
|  |  | Bug11701要件定義 | \\win\tdc\Common\dev2-4G\05_Project\22期\歩行者NW\資料\要件定義\歩行者NWチェッカー\3末バグ修正\歩行者NW_バグ修正対応_要件定義.xlsx
|  |  | 地下街整合チェック要件定義 | \\win\tdc\Common\dev2-4G\05_Project\23期\歩行者NW\要件定義\歩行者NWチェッカー\歩行者NWチェッカー_地下街整合チェック対応_要件定義.xlsx
|  |  | 16秋向け対応要件定義 | \\Win\tdc\Common\dev2-4G\05_Project\23期\歩行者NW\要件定義\歩行者NWチェッカー\歩行者NWチェッカー_16秋向け対応_要件定義.xlsx
|  |  | 歩行者NWチェッカー改修要件定義 | \\win\tdc\Common\dev2-4G\03_BP\iPS\17年03月_歩行者NWチェッカー改修\要件定義書_歩行者NWチェッカー改修.xlsx
|  |  | 歩行者ダウンコンバートチェッカ改修 Phase1要件定義 | \\win\tdc\Common\SiNDY開発G\03_BP\iPS\18年03月_歩行者ダウンコンバートチェッカ改修\3_要件定義\要件定義書_歩行者ダウンコンバートチェッカ改修 Phase1.xlsx
|  |  | 歩行者ダウンコンバートチェッカ改修 Phase2要件定義 | \\win\tdc\Common\SiNDY開発G\03_BP\iPS\25期\18年04月_歩行者ダウンコンバートチェッカ改修Phase2\3_要件定義\要件定義書_歩行者ダウンコンバートチェッカ改修 Phase2.xlsx
■開発環境
本ツールの開発環境を以下に示す。
クライアント環境
|  |  | OS | Windows 7 SP1
|  |  | 開発ツール | Visual Studio 2012 (Professional Edition) Update 4
|  |  | プログラム言語 | C++
|  |  | その他 | ArcGIS10.3.1
■動作環境
本ツールの動作環境を以下に示す。
|  |  | OS | Windows 10
|  |  | フレームワーク | -
|  |  | 必須コンポーネント | VC11 ランタイム
|  |  | WEBブラウザ | -
|  |  | その他 | ArcGIS10.3.1
■ビルド仕様
|  |  | 関連ライブラリ | crd_cnv boost(1.56.0) sindy/schema sindylib_core WinLib ArcHelperEx
その他
■バイナリ管理
本ツールの格納パスを以下に示す。
|  |  | 格納パス | \\win\tdc\Tools\SiNDY-u\walk\CheckWalk
■使用部門/工程
本ツールの使用部門、使用工程を以下に示す。
|  |  | 使用部門 | コンテンツ本部 道路DB制作部 第二制作G
コンテンツ本部 情報収集部 情報収集G
|  |  | 使用工程 | 歩行者NW整備工程（チェック工程）
■ツールタイプ
|  |  | 分類 | SiNDY-u
|  |  | 処理タイプ | データチェック
|  |  | Arc使用 | 有り
|  |  | 空間キャッシュ使用 | 無し
Note on J40: 工藤 隆之： バージョンも記載すること

## 機能仕様
機能仕様
■概要
本シートは歩行者NW チェックツール（以下、本ツール）に実装される機能の詳細について記したものである。
チェック項目は下記参照
http://preon.mr.ipc.pioneer.co.jp/svn/source/trunk/SiNDY-u/CheckWalk/doc/%e6%ad%a9%e8%a1%8c%e8%80%85NW%e3%83%81%e3%82%a7%e3%83%83%e3%82%af%e9%a0%85%e7%9b%ae%e4%b8%80%e8%a6%a7.xlsx
■対応するSiNDYDBスキーマ
以下の歩行者スキーマに対応したツール。
http://preon.mr.ipc.pioneer.co.jp/svn/release/trunk/public/SiNDY-b/Documents/data_model/SJ歩行者NW_パラメータ表.xls
■ツール実行方法
ツールのオプション引数
指定するには、オプションの前にハイフン２つ、オプションの後にスペースを入れること
|  | オプション |  |  |  | 説明 |  | 値 |  | 必須か？ |  | 設定例 |  | 備考
|  | data_type |  |  |  | チェック対象のデータタイプを指定する |  | ・1→歩道あり（汎用版データ） ・2→歩道なし(ダウンコンバートデータ) |  | 任意 |  | --data_type 1 |  | オプションdata_typeを指定しない場合に、汎用版のチェックが実行される。
|  | ini_file |  |  |  | 設定ファイル |  | ファイル |  | 必須 |  | --ini_file H:\test\CheckWalk\work\ini.txt
|  | log_dir |  |  |  | ログ出力ディレクトリ |  | ディレクトリ |  | 必須 |  | --log_dir H:\test\CheckWalk\log
設定ファイル
カテゴリ名を[]でくくり、それ以下の行に ”項目名 = 設定したい値"を記入する。
=の前後の空白スペースはなくてもよい。
|  | カテゴリ |  |  | 項目 |  | 説明 |  | 値 |  | 必須か？ |  | 設定例 |  | 備考
|  | Check |  |  | target |  | チェック実行対象を指定する |  | 文字列 |  | 必須 |  | target=other
[7 empty] | 設定できる文字列は下記の文字列だけとなる。 | [7 empty] | ・「pedxing」はダウンコンバート版向けチェック時にしか指定できないこと。 ・汎用版向けのチェック時に、targeオプションがpedxing設定する時に、エラーメッセーを出し、ツール異常終了する。
all
humancar
walkable
height_node
link_relation
under
other
release
pedxing
※1
[5 empty] | day |  | 編集履歴フィルタの「年月日」を指定 |  | YYYY/MM/DD |  | 任意 |  | day=2016/05/21
[5 empty] | time |  | 編集履歴フィルタの「時分秒」を指定 |  | HH:MM:SS |  | 任意 |  | time=12:13:45 |  | dayの指定があり、timeの指定がない場合、00:00:00が指定されたものとして扱う。
|  | Database |  |  | road |  | 道路 DB接続先 |  | DB |  | 必須 |  | WALKTEST@coral2(SDE.EDT_WALKTEST)
[5 empty] | walk |  | 歩行者NW DB接続先 |  | DB |  | 必須 |  | WALKTEST@coral2(SDE.EDT_WALKTEST)
[5 empty] | station |  | 駅POIDB接続先 |  | DB |  | 必須 |  | RAILWAY@arion(SDE.REL_DB-150710M-020A_RAILWAY)
[5 empty] | poi |  | POIDB接続先 |  | DB |  | 必須 |  | FIX201507@arion(SDE.DEFAULT)
[5 empty] | under |  | 地下街ポリゴンDB接続先 |  | DB |  | 必須 |  | SINDY2016A@eris(SDE.DEFAULT)
[5 empty] | mesh |  | メッシュ DB接続先 |  | DB |  | 必須 |  | REFERENCE@coral2(SDE.DEFAULT)
|  | File |  |  | mesh_list |  | 中縮メッシュリスト |  | ファイル |  | 必須 |  | E:\work\basemesh.txt
[5 empty] | height_node_ini |  | 重なりリンク高さ付与設定ファイル |  | ファイル |  | 必須 |  | E:\work\def.xml
|  | Threshold |  |  | dist |  | 微小距離閾値(m) |  | 数値 |  | 必須 |  | 0.01
|  | ※2 |  |  | neighbor |  | 近傍距離閾値(m) |  | 数値 |  | 必須 |  | 100
[5 empty] | refer_id |  | 関連ID距離閾値(m) |  | 数値 |  | 必須 |  | 50
[5 empty] | angle |  | 角度閾値(°) |  | 数値 |  | 必須 |  | 30
[5 empty] | buddy_dist |  | リンク紐付距離閾値(m) |  | 数値 |  | 必須 |  | 50
[5 empty] | buddy_angle |  | リンク紐付角度閾値(°) |  | 数値 |  | 必須 |  | 80
[5 empty] | sindyTolerance |  | SiNDY許容値(m) |  | 数値 |  | 必須 |  | 0.01
[5 empty] | micro_LogicalConnection |  | 微小ロジカルコネクション閾値(m) |  | 数値 |  | 必須 |  | 1
|  | ※1 |  | 各チェック実行対象にどのチェックが割り当てられているかは、チェック項目一覧に記載
|  | ※2 |  | 各閾値を使用しているチェックは、チェック項目一覧を確認して下さい。
記入例
## -------------------------------------
## 歩行者NW チェックツール設定ファイル
## -------------------------------------
## 実行時オプションに本ファイルを指定してください
## 先頭行に「#」をつけるとコメントとして扱います。
[Check]
## チェックしたい対象以外はコメントアウトしてください
## 複数指定はできません
target = all
[Database]
road = WALKNAVI2016A2@arion(SDE.PREFIX_WALKNAVI2016A2_160411)
walk = WALKNAVI2016A2@arion(SDE.PREFIX_WALKNAVI2016A2_160411)
mesh = reference@coral2(SDE.DEFAULT)
poi = ANNOPOI2015B@arion(SDE.FIX_ANNOPOI2015B_160126_16SPR_2ND)
station = RAILWAY@arion(SDE.REL_DB-160202M-020A_RAILWAY)
under = SINDY2016A@eris(SDE.DEFAULT)
[File]
mesh_list = G:\歩行者チェッカー\data\meshlist_sde.txt
## 相対高さ付与ツールで使用した設定ファイルのパスを指定してください
## 違うファイルを指定するとチェックがエラーになる可能性があります。
height_node_ini = G:\歩行者チェッカー\data\def.xml
## ------以下は必要に応じて変更してください-------
[Threshold]
## チェックで使用する各閾値です
## メートル単位
dist = 0.40
neighbor = 100.0
refer_id = 50.0
buddy_dist = 50.0
sindyTolerance = 0.01
micro_LogicalConnection = 1
## 度単位
angle = 30.0
buddy_angle = 80.0

## 処理フロー
処理フロー
■アプリケーション形式
コマンドラインから引数に設定ファイルを指定して実行する形とするため、コンソールアプリケーションとする。
■全体処理フロー
-全国一律で取得するデータを取得
|  |  | ・ | WALK_CODE_LIST
|  |  | ・ | WALK_NOPASSAGE
|  |  | ・ | WALK_ONEWAY
|  |  | ・ | LINK_RELATION
- 入力で与えた中縮メッシュ単位の処理
- 該当メッシュの関連データを全て取得
- 取得したデータのRtreeを作成（エンベロープを使った木構造のインデックス：高速化のためのもの）
- 各種チェック（チェック項目一覧：C列参照）
|  |  | > | ROAD_LINKのチェック
|  |  | > | ROAD_NODEのチェック
|  |  | > | WALK_LINKのチェック
|  |  | > | WALK_NODEのチェック
|  |  | > | HEIGHT_NODEチェック
|  |  | > | LINK_RELATIONチェック
|  |  | > | WALK_CODE_LISTチェック
|  |  | > | WALK_NOPASSAGEチェック
|  |  | > | WALK_ONEWAYチェック
|  |  | > | STATION_GATE_POINTチェック
|  |  | > | POI_POINTチェック
|  |  | > | ネットワークチェック
|  |  | > | 地下街整合チェック
メンテ対象外

## メッセージ一覧
メッセージ一覧
■概要
本シートは歩行者NW チェックツール（以下、本ツール）において出力されるメッセージについて記したものである。
■実行時メッセージ一覧
|  | No. |  | メッセージ |  |  | 原因 | 対処方法
|  | 1 |  | Open meshist Fail |  |  | メッシュリストの読み込みに失敗 | 正しいメッシュリストを指定する
|  | 2 |  | Open Workspace Fail |  |  | ワークスペースのオープンに失敗 | ・各DBの指定が正しいか確認する
|  | 3 |  | Open Feature Class Fail |  |  | フィーチャクラスのオープンに失敗 | ・各DBに指定したワークスペースに、必要なフィーチャクラス類が揃っているか確認する
|  | 4 |  | Open Table Fail |  |  | テーブルのオープンに失敗 | ・各DBに指定したワークスペースに、必要なテーブル類が揃っているか確認する
|  | 5 |  | 隣接9メッシュポリゴン取得失敗 |  |  | 処理都合で、自身のメッシュ＋隣接で9メッシュ取得するが、その取得に失敗 | メッシュコードが正しいか確認する
|  | 6 |  | 道路系オブジェクト取得失敗 |  |  | メッシュ内のRoadLink・RoadNode取得失敗 | データが正常か確認する
|  | 7 |  | 歩行者系オブジェクト取得失敗 |  |  | メッシュ内のWalkLink・WalkNode取得失敗 | データが正常か確認する
|  | 8 |  | 駅出入り口ポイント取得失敗 |  |  | メッシュ内のStationGatePoint取得失敗 | データが正常か確認する
|  | 9 |  | メッシュの枠線取得失敗 |  |  | メッシュポリゴンからメッシュの枠線取得失敗 （ITopologicalOperator->GetBoundary()の失敗） | データが正常か確認する
|  | 10 |  | RoadCodeListの取得失敗 |  |  | RoadCodeListの全件取得失敗 | データが正常か確認する
|  | 11 |  | 歩行者関連テーブルの取得失敗 |  |  | LINK_RELATION、WALK_CODE_LIST、WALK_NOPASSAGE、WALK_ONEWAYのいずれかのテーブルを開くことができない。 | データが正常か確認する
|  | 12 |  | POIポイント取得失敗 |  |  | メッシュ内のPOI_POINT_ORGの取得に失敗 | データが正常か確認する
|  | 13 |  | メッシュリストに数字以外が存在 |  |  | メッシュリストの中に0,1,2,3,4,5,6,7,8,9のいずれでもない文字が存在する。 | 該当行を確認し、不要なら削除、記載が誤っているなら修正する。
|  | 14 |  | メッシュコードの桁数が誤っている |  |  | メッシュコードが6桁(BASEMESHの桁数)でも8桁(CITYMESHの桁数)でもない。 | 該当行を確認し、不要なら削除、記載が誤っているなら修正する。
|  | 15 |  | 設定ファイルに何も記載されていません |  |  | --ini_fileオプションで指定されている設定ファイルの中身が空である。 | 正しい設定ファイルを指定する。
|  | 16 |  | timeだけを設定することはできません |  |  | 設定ファイルの編集履歴フィルタとして、dayの指定がなく、timeの指定がある。 | timeだけを指定することは仕様上出来ない。dayのみ指定するか、dayとtimeを同時に指定する。
|  | 17 |  | day, timeの指定が誤っています(day=YYYY/MM/DD time=HH:MM:SS) |  |  | dayの書式がYYYY/MM/DDになっていない。 あるいは、timeの書式がHH:MM:SSになっていない。 | dayかtimeの内、書式が誤っているものを修正する。書式が合っている場合は、現実に存在しない時間になっている箇所があるので、その箇所を修正する。
|  | 18 |  | チェック過程で形状計算に失敗 |  |  | チェックを実施するために必要な形状計算の途上で、何かしら致命的な問題が発生した。（参照する形状が、想定されないようなエラーデータだった場合等に発生） | 開発側のツール担当者に相談する。
|  | 19 |  | オプションdata_typeに異常値(1、2以外の値) |  |  | オプションdata_typeに異常値が設定されている。 | オプションdata_typeに正常値を設定する。
|  | 20 |  | オプションdata_typeと設定ファイルの[target]オプション一致しない |  |  | オプションdata_typeが正常値1に設定し、設定ファイルの[target]オプションがpedxingを指定する。 | オプションdata_typeが正常値1に設定する場合に、設定ファイルの[target]オプションがpedxing以外の値を設定する。
|  | 21 |  | Threshold.buddy_dist: 値が指定されていません |  |  | 設定ファイルにSiNDY許容値が設定されない | 設定ファイルにSiNDY許容値を設定する
|  | 22 |  | Threshold.micro_LogicalConnection: : 値が指定されていません |  |  | 設定ファイルに微小ロジカルコネクション閾値が設定されない | 設定ファイルに微小ロジカルコネクション閾値を設定する
■ログメッセージ一覧
・実行ログ
|  |  | ファイル名： |  | CheckWalk_[YYYYMMDDHHMMSS]_run.log
|  |  | 出力内容： |  | ツール名
プロダクトバージョン
オプション指定情報
設定ファイル指定情報
開始日時
正常終了 or 異常終了
終了日時
・各種エラーログ
|  |  | ファイル名： |  | CheckWalk_[YYYYMMDDHHMMSS]_err.log
|  |  | フォーマット： |  | FREESTYLELOG
|  |  | フィールド名 |  |  | フィールドの説明
|  |  | 対応状況 |  |  | 0固定
|  |  | レイヤ名 |  |  | レイヤ名（エイリヤス名可）
|  |  | オブジェクトID |  |  | オブジェクトIDを示す整数
|  |  | メッシュコード |  |  | 都市地図メッシュコード
|  |  | LON（経度） |  |  | DM形式の経度
|  |  | LAT（緯度） |  |  | DM形式の緯度
|  |  | エラーレベル |  |  | エラーレベル
|  |  | エラーコード |  |  | エラーコード
|  |  | エラーメッセージ |  |  | エラーメッセージ
|  |  | 情報１ |  |  | エラー内容に応じて出力
|  |  | 情報2 |  |  | エラー内容に応じて出力
|  |  | 最終更新者 |  |  | 最終更新者
|  |  | 最終更新日時 |  |  | 最終更新日時
|  |  | 最終プログラム名 |  |  | 最終プログラム名
|  |  | 最終プログラム更新日時 |  |  | 最終プログラム更新日時
|  |  | 出力内容： |  | ログの内容は下記ファイル参照
\\win\tdc\Tools\SiNDY-u\walk\CheckWalk\歩行者NWチェック項目一覧.xlsx

## 検証項目書
ソフトウェア開発・検証項目書
検証項目一覧
No. | 実行環境 |  |  |  |  | 項目名 | 検証内容 | 期待結果 | 最終更新日 | 備考 | 検証結果 | 合／否 | 確認者 | 最終確認日
| マシン名 | OS | CPU | メモリ | その他
1 | B19-342 | Win7 SP1 | core i7 3.4GHz | 4G | SSD | 技術側動作検証 | エラーデータを作成し、チェック項目一覧のエラーが全て過不足なく出力されること | [チェック項目一覧]シートに記載 | 2015/4/20 |  | 全て過不足なく、意図通りエラーが出力されていることを確認 | 合 | 川辺 | 2015-04-20
2 | B21-005 | Win7 SP1 | core i7 3.4GHz | 4G | HD | 技術側動作検証 | エラーデータを作成し、チェック項目一覧のエラーが全て過不足なく出力されること | [チェック項目一覧]シートに記載 | 2015/8/17 | http://preon.mr.ipc.pioneer.co.jp/testlink/lib/results/resultsTC.php?format=0&tplan_id=39205 | 全て過不足なく、意図通りエラーが出力されていることを確認 | 合 | 酒井 | 2015-08-17
3 | B21-005 | Win7 SP1 | core i7 3.4GHz | 4G | HD | 技術側動作検証 | エラーデータを作成し、チェック項目一覧のエラーが全て過不足なく出力されること | [チェック項目一覧]シートに記載 | 2015/9/2 |  | 全て過不足なく、意図通りエラーが出力されていることを確認 | 合 | 酒井 | 2015-10-02
4 | B21-005 | Win7 SP1 | core i7 3.4GHz | 4G | HD | 技術側動作検証 | エラーデータを作成し、チェック項目一覧のエラーが全て過不足なく出力されること | [チェック項目一覧]シートに記載 | 2015/10/29 |  | 過不足なく、意図通りエラーが出力されていることを確認 | 合
5 | b19-341 | Win7 SP1 | core i7 3.4GHz | 4G | SSD | 技術側動作検証 | ・SiNDYu-10069:人車共用リンクが道路リンクに含まれていない ・SiNDYu-10432:FromNodeIDのノードが見つからない ・SiNDYu-10433:ToNodeIDのノードが見つからない ・SiNDYu-10434:リンクの終点とToノードの座標位置が一致しない ・SiNDYu-10435:リンクの始点とFromノードの座標位置が一致しない | 各テストケースに記載。 | 2016/3/29 | レビュー記録 http://preon/reviewboard/r/4937/ | 全てのテストケースで期待結果が得られた。 | 合 | 加藤 | 2016-03-29
6 | b19-341 | Win7 SP1 | core i7 3.4GHz | 4G | SSD | 技術側動作検証 | ・SiNDYu-10090:ポイントがリンク上にない ・SiNDYu-10452:地下通路の一部が地下街からはみ出ている ・SiNDYu-10456:地下通路の一部が地下街からはみ出ている(編集履歴フィルタ検証） ・SiNDYu-10453:地下通路が完全に地下街からはみ出ている ・SiNDYu-10454:地下通路リンク群に重なる地下街がない ・SiNDYu-10458:図郭上ノードが2次メッシュ境界線上に無い ・SiNDYu-10459:2次メッシュ境界線上にあるのに図郭上ノードになっていない ・SiNDYu-10438:ベースメッシュを指定した場合にそのベースメッシュに含まれる全ての都市地図メッシュが指定されたものとして処理されるか ・SiNDYu-10361:人車共用リンクではないのに道路リンクにマッチしている ・SiNDYu-10102:設定ファイルの読み込み | 各テストケースに記載。 | 2016/4/13 | レビュー記録 http://preon/reviewboard/r/4995/ | 全てのテストケースで期待結果が得られた。 | 合 | 加藤 | 2016-04-13
7 | b19-341 | Win7 SP1 | core i7 3.4GHz | 4G | SSD | 技術側動作検証 | ・SiNDYu-10455:Buddyをもつのに歩行禁止以外 ・SiNDYu-10461:歩行禁止の中で人車共用が浮いている ・SiNDYu-10462:エレベーターも降りる階層もないのに地下に繋がっている ・SiNDYu-10465:HEIGHT_NODEがあるべき箇所に存在しない ・SiNDYu-10463:構成点か端点が他のリンクに乗っている ・SiNDYu-10003:広場が閉じていない ・SiNDYu-10102:設定ファイルの読み込み | 各テストケースに記載。 | 2016/7/11 | レビュー記録 http://preon/reviewboard/r/5066/ http://preon/reviewboard/r/5081/ | 全てのテストケースで期待結果が得られた。 | 合 | 加藤 | 2016-07-12
8 | b17-015 | Win7 SP1 | core i7 3.4GHz | 4G | HD | 技術側動作検証 | テストプロジェクト: SiNDY-u テスト計画 : 歩行者NWチェッカー 17.1.0.26 ビルド ：改修後検証 rev.2 http://preon.mr.ipc.pioneer.co.jp/testlink/lib/results/resultsTC.php?format=0&tplan_id=123959 | すべて成功 | 2016/11/28 | http://preon.mr.ipc.pioneer.co.jp/reviewboard/r/5554/ | テスト計画内のすべてのテストケースが成功となった。 | 合 | 宿澤 | 2016-11-28
9 | DEV-LWF-J | Win7 SP1 | Core i7 3.6GHz | 4G | HD | 技術側動作検証 | SiNDYu-10245:歩行者種別コードが前後のリンクで異なる SiNDYu-10461:歩行禁止の中で人車共用が浮いているSiNDYu-11097:人車共用の中で歩行禁止が浮いている | 各テストケースに記載。 | 2017/3/28 | レビュー記録 http://preon.mr.ipc.pioneer.co.jp/reviewboard/r/5868/ | 全てのテストケースで期待結果が得られた。 | 合 | 劉偉峰 | 2017-03-29
10 | B21-005 | Win7 SP1 | core i7 3.4GHz | 4G | HD | 技術側動作検証 | TestLink参照 | 各テストケースに記載。 | 2017/7/19 | http://preon.mr.ipc.pioneer.co.jp/reviewboard/r/6230/ | 全てのテストケースで期待結果が得られた。 | 合 | 酒井 あゆみ | 2017-07-19
11 | MERCURY-B81760 | Win7 SP1 | core i7 3.4GHz | 4G | SSD | 技術側動作検証 | Testlink参照 | 各テストケースに記載。 | 2018/2/28 | レビュー記録 http://preon.mr.ipc.pioneer.co.jp/reviewboard/r/7059/ | 全てのテストケースで期待結果が得られた。 | 合 | 梶浦 義徳 | 2018-02-28
12 | Ｂ23195 | Win10 Pro | core i7-6700 3.4GHz | 8G | HD | 技術側動作検証 | ・テストプロジェクト：SiNDY-u ・テスト計画：歩行者ダウンコンパートチェッカー検証 ビルド：歩行者ダウンコンパートチェッカー検証 | 各テストケースに記載。 | 2018/3/20 | レビュー記録 http://preon.mr.ipc.pioneer.co.jp/reviewboard/r/7145/ | 全てのテストケースで期待結果が得られた。 | 合 | 王淑英 | 2018/3/20
13 | Ｂ23004 | Win10 Pro | core i7-6700 3.4GHz | 16G | HD | 技術側動作検証 | ・テストプロジェクト：SiNDY-u ・テスト計画：歩行者ダウンコンパートチェッカー検証 ビルド：歩行者ダウンコンパートチェッカー検証All | 各テストケースに記載。 | 2018/4/12 | レビュー記録 http://preon.mr.ipc.pioneer.co.jp/testlink/lib/results/resultsTC.php?format=0&tplan_id=173259 | 全てのテストケースで期待結果が得られた。 | 合 | 王淑英 | 2018/4/19
14 | DEV-WSY-J | Win10 Pro | core i7-6700 3.6GHz | 16G | HD | 技術側動作検証 | ・テストプロジェクト：SiNDY-u ・テスト計画：歩行者ダウンコンパートチェッカー検証 ・ビルド：歩行者ダウンコンパートチェッカー検証All ・検証テストケース：SiNDY-u/CheckWalk/オプション以下のテストケース | 各テストケースに記載。 | 2018/5/16 | レビュー記録 http://preon.mr.ipc.pioneer.co.jp/testlink/lib/results/resultsTC.php?format=0&tplan_id=173259 | 全てのテストケースで期待結果が得られた。 | 合 | 王淑英 | 2018/5/16

## DRシート(20180517)
DRシート | [19 empty] | 報告者 | 王 淑瑛 |  | AX列は「指摘者」の
[20 empty] | 報告日 | 2018-05-17 |  | リスト用の列です
プロジェクト名 |  | 歩行者ダウンコンバートPhase2 | [7 empty] | 宛先 |  | 氏名 |  | 要員種別 | 役割 | 承認日 | 氏名 | 要員種別 | 役割 |  | 承認日 |  | ↓ここから
対象成果物 |  | ソフトウェア開発文書 |  |  |  |  | 対象成果物補足 |  |  |  |  | 松本 翔平 |  | 社員 | レビューア | 2018-05-17 | [6 empty] | 松本 翔平
スコープ（範囲） |  | 本資料 |  |  |  |  | DR種別 | 承認レビュー |  |  |  | 王 淑英 |  | 社員 | レビューイ | --- | [6 empty] | 王 淑英
期間 |  | 2018-05-17 |  | ～ | 2018-05-18
参考資料等 |  | ---
目的 |  | 承認レビューのため | [7 empty] | 総括／ 今後の予定 |  | すべての指摘事項対応完了をもってクローズとする。 | [7 empty] | 対応状況
[20 empty] | 指摘件数 |  | 3
[20 empty] | 対応済み件数 |  | 3
[20 empty] | 未対応件数 |  | 0
歩行者ダウンコンバートPhase2 本資料 ソフトウェア開発文書 承認レビュー 指摘事項一覧
No. | 指摘日 |  | 指摘箇所 |  |  | 指摘内容 |  |  | 指摘事由 |  | 指摘者 |  | 期限 |  | 回答内容／対応内容 |  |  |  | 担当者 |  | 完了日
1 | 2018-05-17 |  | 検証項目書シート L20 |  |  | Noの番号、最終更新日の日付が誤っているかと思います。 |  |  | 表記ミス |  | 松本 翔平 |  | 2018-05-18 |  | ごレビュー頂き、ありがとうございました。 ご指摘頂いた内容を修正致しました。 ご確認お願い致します。 |  |  |  | 王淑英 |  | 2018-05-17
2 | 2018-05-17 |  | 検証項目書シート L20 |  |  | パッと見で、検証したテストケースが分からないですが、検証内容の「検証テストケース：SiNDY-u/CheckWalk/オプション」が検証したテストケースでしょうか？ もしそうであれば、「検証テストケース：SiNDY-u/CheckWalk/オプション以下のテストケース」に修正をお願いします。 違う場合は、実行したテストケースが分かるように記載をお願いします。 |  |  | 改善提案 |  | 松本 翔平 |  | 2018-05-18 |  | ごレビュー頂き、ありがとうございました。 ご指摘頂いた内容を修正致しました。 ご確認お願い致します。 |  |  |  | 王淑英 |  | 2018-05-17
3 | 2018-05-17 |  | 表紙、改版履歴シート |  |  | 版番号を上げて頂くようお願いします。 改版履歴の内容としては、下記のような記載でよいかと思います。 iPC側動作検証後の改修 ・検証項目書シート更新 |  |  | 改善提案 |  | 松本 翔平 |  | 2018-05-18 |  | ごレビュー頂き、ありがとうございました。 ご指摘頂いた内容を修正致しました。 ご確認お願い致します。 |  |  |  | 王淑英 |  | 2018-05-17
↑ここまで
Note on P5: 暫定版・正式版、版数など 対象成果物に対する補足
Note on E6: ツール、機能、モジュールなど、 例：ログ出力機能、変換ライブラリ等 レビューの対象となる範囲を必要に応じて記述します。
Note on B8: DR対象物/参考資料の確認期間を記述します。
Note on AR20: No.が振られている件数
Note on AR21: 完了日が記入されている件数

## DRシート(Phase2)
DRシート | [19 empty] | 報告者 | 王 淑瑛 |  | AX列は「指摘者」の
[20 empty] | 報告日 | 2018-04-23 |  | リスト用の列です
プロジェクト名 |  | 歩行者ダウンコンバートPhase2 | [7 empty] | 宛先 |  | 氏名 |  | 要員種別 | 役割 | 承認日 | 氏名 | 要員種別 | 役割 |  | 承認日 |  | ↓ここから
対象成果物 |  | ソフトウェア開発文書 |  |  |  |  | 対象成果物補足 |  |  |  |  | 酒井 あゆみ |  | 社員 | レビューア | 2018-04-27 | [6 empty] | 酒井 あゆみ
スコープ（範囲） |  | 本資料 |  |  |  |  | DR種別 | 承認レビュー |  |  |  | 松本 翔平 |  | 社員 | レビューア | 2018-04-26 | [6 empty] | 松本 翔平
[12 empty] | 王 淑英 |  | 社員 | レビューイ | --- | [6 empty] | 王 淑英
期間 |  | 2018-04-25 |  | ～ | 2018-04-27
参考資料等 |  | ---
目的 |  | 承認レビューのため | [7 empty] | 総括／ 今後の予定 |  | すべての指摘事項対応完了をもってクローズとする。 | [7 empty] | 対応状況
[20 empty] | 指摘件数 |  | 3
[20 empty] | 対応済み件数 |  | 3
[20 empty] | 未対応件数 |  | 0
歩行者ダウンコンバートPhase2 本資料 ソフトウェア開発文書 承認レビュー 指摘事項一覧
No. | 指摘日 |  | 指摘箇所 |  |  | 指摘内容 |  |  | 指摘事由 |  | 指摘者 |  | 期限 |  | 回答内容／対応内容 |  |  |  | 担当者 |  | 完了日
1 | 2018-04-25 |  | 機能仕様シート 記入例 |  |  | micro_LogicalConnectionの記入例が追記されていないです。 |  |  | 表記ミス |  | 松本 翔平 |  |  |  | ごレビュー頂き、ありがとうございました。 ご指摘頂いた内容より、micro_LogicalConnectionの記入例を追加致しました。 ご確認お願い致します。 |  |  |  | 王淑英 |  | 2018-04-26
2 | 2018-04-26 |  | 概要 動作環境 |  |  | 検証はWindows10で行っているようなので、Windows10への変更をお願いします。 |  |  | 表記ミス |  | 酒井 あゆみ |  |  |  | ごレビュー頂き、ありがとうございました。 ご指摘頂いた内容より、動作環境のOSを変更致しました。 ご確認お願い致します。 |  |  |  | 王淑英 |  | 2018-04-26
3 | 2018-04-26 |  | メッセージ一覧 |  |  | 「INI設定ファイル」と記載されていますが、他の個所では「設定ファイル」で統一されていますので、それにあわせ「INI」の削除をお願いします。 |  |  | 表記ミス |  | 酒井 あゆみ |  |  |  | ごレビュー頂き、ありがとうございました。 ご指摘頂いた内容より、余分の文字「INI」を削除致しました。 ご確認お願い致します。 |  |  |  | 王淑英 |  | 2018-04-26
↑ここまで
Note on P5: 暫定版・正式版、版数など 対象成果物に対する補足
Note on E6: ツール、機能、モジュールなど、 例：ログ出力機能、変換ライブラリ等 レビューの対象となる範囲を必要に応じて記述します。
Note on B8: DR対象物/参考資料の確認期間を記述します。
Note on AR20: No.が振られている件数
Note on AR21: 完了日が記入されている件数

## DRシート(Phase1)
DRシート | [19 empty] | 報告者 | 王 淑英 |  | AX列は「指摘者」の
[20 empty] | 報告日 | 2018-03-20 |  | リスト用の列です
プロジェクト名 |  | 歩行者ダウンコンバートPhase1 | [7 empty] | 宛先 |  | 氏名 |  | 要員種別 | 役割 | 承認日 | 氏名 | 要員種別 | 役割 |  | 承認日 |  | ↓ここから
対象成果物 |  | ソフトウェア開発文書 |  |  |  |  | 対象成果物補足 |  |  |  |  | 梶浦 義徳 |  | 社員 | レビューア | 2018-03-27 | [6 empty] | 梶浦 義徳
スコープ（範囲） |  | 本資料 |  |  |  |  | DR種別 | 承認レビュー |  |  |  | 松本 翔平 |  | 社員 | レビューア | 2018-03-26 | [6 empty] | 松本 翔平
[12 empty] | 王 淑英 |  | 社員 | レビューイ | --- | [6 empty] | 王 淑英
期間 |  | 2018-03-20 |  | ～ | 2018-03-23
参考資料等 |  | ---
目的 |  | 承認レビューのため | [7 empty] | 総括／ 今後の予定 |  | すべての指摘事項対応完了をもってクローズとする。 | [7 empty] | 対応状況
[20 empty] | 指摘件数 |  | 4
[20 empty] | 対応済み件数 |  | 4
[20 empty] | 未対応件数 |  | 0
歩行者ダウンコンバートPhase1 本資料 ソフトウェア開発文書 承認レビュー 指摘事項一覧
No. | 指摘日 |  | 指摘箇所 |  |  | 指摘内容 |  |  | 指摘事由 |  | 指摘者 |  | 期限 |  | 回答内容／対応内容 |  |  |  | 担当者 |  | 完了日
1 | 2018-03-20 |  | 機能仕様シート L19 |  |  | 指定がない場合にどちらが実行されるかの記載追記をお願いします。 |  |  | 改善提案 |  | 松本 翔平 |  | 2018-03-23 |  | ごレビュー頂き、ありがとうございました。 ご指摘頂いた内容より、L19に備考を追記致しました。 ご確認お願い致します。 |  |  |  | 王淑英 |  | 2018-03-20
2 | 2018-03-20 |  | 仕様変更管理表 L12 |  |  | 空欄の箇所がありましたが、iPS側に伝えていない箇所でしたので、私の方で追記しました。修正の必要はありません。 |  |  | 補足 |  | 松本 翔平 |  | 2018-03-23 |  | ごレビュー頂き、ありがとうございました。 ご指摘頂いた内容を承知致しました。 |  |  |  | 王淑英 |  | 2018-03-20
3 | 2018-03-23 |  | 仕様変更管理表 L12 |  |  | 「チェックすること」の「こと」の部分は、「時」や「場合」の意味か、「所」の意味か、言わんとする意図に合わせて修正した方が良いと思います。 |  |  | 改善提案 |  | 梶浦 義徳 |  |  |  | ごレビュー頂き、ありがとうございました。 ご指摘頂いた内容より、L19に備考を追記致しました。 ご確認お願い致します。 |  |  |  | 王淑英 |  | 2018-03-26
4 | 2018-03-23 |  | 機能仕様シート L38 |  |  | 「pedxing」はダウンコンバート版向けチェック時にしか指定できない旨を明記した方が良いと思います |  |  | 改善提案 |  | 梶浦 義徳 |  |  |  | ごレビュー頂き、ありがとうございました。 ご指摘頂いた内容より、L19に備考を追記致しました。 ご確認お願い致します。 |  |  |  | 王淑英 |  | 2018-03-26
↑ここまで
Note on P5: 暫定版・正式版、版数など 対象成果物に対する補足
Note on E6: ツール、機能、モジュールなど、 例：ログ出力機能、変換ライブラリ等 レビューの対象となる範囲を必要に応じて記述します。
Note on B8: DR対象物/参考資料の確認期間を記述します。
Note on AR20: No.が振られている件数
Note on AR21: 完了日が記入されている件数

## DRシート(コピー用)
DRシート | [18 empty] | 報告者 |  |  | AX列は「指摘者」の
[19 empty] | 報告日 |  |  | リスト用の列です
プロジェクト名 | [8 empty] | 宛先 |  | 氏名 |  | 要員種別 | 役割 | 承認日 | 氏名 | 要員種別 | 役割 |  | 承認日 |  | ↓ここから
対象成果物 |  | ソフトウェア開発文書 |  |  |  | 対象成果物補足
スコープ（範囲） | [5 empty] | DR種別 | 承認レビュー
期間 |  |  |  | ～
参考資料等
目的 | [8 empty] | 総括／ 今後の予定 |  | すべての指摘事項対応完了をもってクローズとする。 | [7 empty] | 対応状況
[19 empty] | 指摘件数 |  | 0
[19 empty] | 対応済み件数 |  | 0
[19 empty] | 未対応件数 |  | 0
ソフトウェア開発文書 承認レビュー 指摘事項一覧
No. | 指摘日 |  | 指摘箇所 |  | 指摘内容 |  |  | 指摘事由 |  | 指摘者 |  | 期限 |  | 回答内容／対応内容 |  |  |  | 担当者 |  | 完了日
↑ここまで
Note on P5: 暫定版・正式版、版数など 対象成果物に対する補足
Note on E6: ツール、機能、モジュールなど、 例：ログ出力機能、変換ライブラリ等 レビューの対象となる範囲を必要に応じて記述します。
Note on B8: DR対象物/参考資料の確認期間を記述します。
Note on AR20: No.が振られている件数
Note on AR21: 完了日が記入されている件数