## 表紙
ソフトウェア開発関連文書
プロジェクト名： 自動運転支援マップ(ADAM) ツール名：CreateAdamRoadLinkage
技術開発本部 第二技術部 第一技術グループ
社外秘
|  | 発行版： |  | F
|  | 承認 | 照査 |  | 担当
| 氏名 | 村上 翔太朗 | - | - | 小嶌 直樹
| 日付 | 2018-02-01 | - | - | 2018-02-01

## 改版履歴
改版履歴
版数 | 日付 | 担当者 | 変更内容
A | 2016-06-16 | 村上 翔太朗 | 新規作成
B | 2016-10-12 | 村上 翔太朗 | 紐付け処理で車線リンクの一方通行規制を考慮しないよう変更
C | 2017-02-14 | 村上 翔太朗 | 17.1.0.4 改修に伴う検証結果を記入
D | 2017-05-17 | 村上 翔太朗 | ■データ仕様 17.1.0.5 改修に伴うログフォーマット変更を反映 ■検証項目表 17.1.0.5 改修に伴う検証結果を記入
E | 2017-06-09 | 村上 翔太朗 | ■検証項目表 17.1.0.6 改修に伴う検証結果を記入
F | 2018-02-01 | 小嶌 直樹 | 差分更新向け対応により以下を変更 【更新】 ・表紙 ・改版履歴 ・仕様変更管理表 ・概要 ・機能仕様 ・紐付け処理 ・データ仕様 ・メッセージ一覧 ・検証項目書 【追加】 ・DRシート_F版

## ガイドライン
《表紙》
■概要
・文書の版管理と、照査・承認の記録を行う。
■記入方法
・発行版はアルファベット順で更新のたびに増やしていく。(A、B、C、…、Z、AA、AB、…)
・ソフトウェア開発文書を更新した者は、担当者の欄に名前(フルネーム)と更新した日付を記入する。
・ソフトウェア開発文書を更新した者は、照査者、承認者を設定し、照査、承認を依頼する。
・照査者、承認者は照査/承認欄に名前(フルネーム)と照査/承認した日付を記入する。
■運用方法
・文書を更新し、レビューを行う。(DRシートの項を参照)
レビュー依頼の際に、照査者、承認者をそれぞれ一人設定する。
・文書の更新者は、レビューが完了したら、照査者に照査を依頼する。
・文書の更新者は、照査が完了したら、承認者に承認を依頼する。
《仕様変更管理》
■概要
・仕様変更管理は「仕様変更管理表」シートのみで構成される。
・当シートは仕様変更の詳細と履歴を記録するものである。
・当シートは仕様変更のトレーサビリティ、プロジェクト完了報告内での分析などを目的とする。
・要件定義についてはBugzillaの添付情報等として管理をおこない、当シートで該当Bugの履歴を管理していくものとする。
（要件定義については後述の解説を参照）
・当シートの記入の担当は下記の通りとなる。
|  |  |  | 要求元 | 要求者
|  |  |  | 要求日 | 要求者
|  |  |  | Bug番号 | 要求者
|  |  |  | 発生要因 | 要求者
|  |  |  | 発生タイミング (発生Ver） | 要求者
|  |  |  | スコープ | 要求者
|  |  |  | 変更内容 | 要求者
|  |  |  | 対応期限 | 要求者
|  |  |  | 対応方法 | 開発者
|  |  |  | 追加工数 | 開発者
|  |  |  | リリースVer. | 開発者
|  |  |  | リリース日 | 開発者
|  |  |  | 記入者 | 開発者
■記入方法
・仕様変更管理表シートの太枠内の白いセルに必要事項を記入する。
■定義
・発生要因は以下の通り定める。
（重要：定義を増減する場合は[挿入]-[名前]-[定義]で「発生要因」の範囲を確認・修正してください！）
|  |  |  | 新規要求 | 一番最初の開発仕様
|  |  |  | 変更要求 | 顧客要望などで当初予定されていた仕様に変更が発生した
|  |  |  | 追加要求 | 顧客要望などで当初予定されていなかった仕様の追加が発生した
|  |  |  | 仕様落ち | 顧客要望などで当初予定されていた仕様の実装が不要になった
|  |  |  | 実装上の都合 | 実装時の制約や問題により当初の仕様が実現できないことによる変更
|  |  |  | 自主改善 | 実装担当者による自主的な仕様改善提案、リファクタリングなど
|  |  |  | 想定外の仕様 | 事前に予見することが難しい仕様が発覚したことによる変更
|  |  |  | 要求不備 | 要求の洗い出しが不完全で要求仕様に漏れ・誤りがあった
|  |  |  | 要件定義不備 | 要求の見落とし・誤認などで要件定義に漏れ・誤りがあった
【要件定義】
■概要
・開発部門が作成し、要求部門と確認、調整の上登録する。
■目的
要件定義の目的は要求者と実現方法の合意を取ること、および開発の設計者へのインプットとすることである。
■記入方法
・要件定義の書式は指定しないが、以下の項目を記述するものとする。
|  |  |  | 項目名 | 説明 | 必須？
|  |  |  | インプット情報 | 本文書作成のインプットとなった資料等の情報（ファイル名、パス等）。 | 必須
|  |  |  | システムの目的 | 誰が何をするためのシステムであるかの説明。ユースケース図など。 | 必須
|  |  |  | 機能要件 | システムで何ができるかの具体的な説明。 要求者が理解でき、開発者がこれをもとに設計できるレベルであること。 | 必須
|  |  |  | 非機能要件 | システムの実行速度、扱えるファイルサイズなどのパフォーマンス等。 | 必須
|  |  |  | 動作環境 | システムを実行させるために必要なインフラ。PCのスペック等。 | 必須
|  |  |  | 導入手順 | システムの導入・移行等の手順およびそれにかかるコスト。 | 必須
|  |  |  | システム構成 | システムと外部システムとの関係、入出力等の概観。 | 任意
|  |  |  | 業務フロー | システムを利用した工程、前後の工程を視覚的に表した資料。 アクティビティ図など。 | 任意
|  |  |  | 画面イメージ | GUIを持つシステムであればその画面イメージ。 | 任意
|  |  |  | データ構造 | 必要に応じてDB構成、入出力フォーマットなど。 | 任意
|  |  |  | 前提条件 | システム利用に際しての前提条件。必要スキルなど。 | 任意
|  |  |  | 制限事項 | システムの都合による制限事項。件数制限、ライセンスなど。 | 任意
|  |  |  | その他 | 任意。 | 任意
・要求に対する実現案が複数ある場合、そのすべてを記述し、最終的にどの案に決定したかまでを追跡できるようにする。
《機能仕様》
■概要
・本文書はソフトウェアが持つ機能の詳細を記述したものである。
・内容としては各機能の仕様がソースコードを読まなくてもわかることを目標とする。
・機能仕様は、「概要」、「機能仕様」、「処理フロー」、「メッセージ一覧」の4シートから構成される。
・機能仕様は、要件定義をベースに開発側で記述する。
・機能仕様記述後は、開発側G、要求側G間でレビューを行う。
■記入方法
・概要シートにソフトウェアの概要を記入する。最低限の記述項目は以下の通り。
|  |  |  | 項目 | 説明
|  |  |  | はじめに | 本文書についての簡単な説明
|  |  |  | インプット情報 | 機能仕様のもととなった要件定義等のインプット情報の説明
|  |  |  | アプリケーション構成 | アプリケーションを構成するモジュールや関連オブジェクトの説明
|  |  |  | 開発環境 | ソフトウェアを開発するためのインフラや支援ツール等の説明
|  |  |  | 動作環境 | ソフトウェアが稼働するための条件となるインフラ等の説明
・機能仕様シートに必要事項を記入する。体裁は好きなように変更してよい。
・処理フローシートにソフトウェア全体および各機能の処理フローの概要を記述する。
・フローチャートを作成する場合は、Excelのシートとして作成する。規模が大きくなる場合は、astah communityを使用し、画像出力して添付すること。
・メッセージ一覧シートにメッセージ仕様を記入する。体裁は好きなように変更してよい。
メッセージ仕様の内容としては以下のものが例として挙げられる。
◇実行時エラーメッセージ
◇ログ出力メッセージ
◇ダイアログメッセージ
◇画面表示メッセージ
・必要に応じてシートの追加などを行う。
《データ仕様》
■概要
・データ仕様は、「データ仕様」シートのみから構成される。
・本文書はソフトウェアに関連するデータの仕様についてまとめたものである。
・データ仕様の内容としては以下のものが例として挙げられる。
◇入出力データフォーマット
◇ログファイルフォーマット
◇内部／外部データベースの構造
・データ仕様は、開発側で記述する。
・データ仕様記述後は、開発側G、要求側G間でレビューを行う。
■記入方法
・データ仕様シートに必要事項を記入する。体裁は好きなように変更してよい。
・必要に応じてシートの追加、サンプルの添付などを行う。
■運用方法
1) データ仕様策定担当者がデータ仕様を記載する。
2) 開発部門内で照査・承認を行う。（表紙の照査・承認欄に記名する）
3) 要求部門へ展開し、両部門間で外部設計DRを実施する。
・データ仕様書チェックリストの確認を行うこと。
・必要に応じて、実データとデータ仕様書を用い、対象となるデータ仕様の説明を行うこと。(データ仕様書の漏れが発見された場合は、適宜修正すること)
・要求部門は、データ仕様について、不明点があれば適宜質問し、十分に内容を理解すること。
《検証記録》
■概要
・本文書は検証結果の記録するためのものである。
・各検証項目書は開発部門で記述する。
・本文書は、ツール開発・改修に伴うソフトウェア開発文書のレビューの際、記述内容に過不足がないかレビューを行う。
■記入方法
・太枠内の白いセルに必要事項を入力する。
・各列への入力は、列名にコメントとして記載されている内容に従う。
・「テストプロジェクト - テスト計画 - ビルド」の欄にはTestlinkのテストレポートまでのハイパーリンクを張る。
・行が不足した場合は適宜追加する。
・検証記録を更新した場合は、シート「表紙」の発行版と日付を更新し、シート「改版履歴」の更新も行う。
■運用方法
1) ツール開発・改修時や、環境移行に伴う動作確認等、ツール検証が必要な場合に、検証担当者が検証記録を記載する。
2) ツール開発・改修に伴って検証記録を更新した場合、他シートと合わせて、グループ内レビューを行う。
検証記録の更新しか行っていない場合、照査・承認は不要とする。
《QAシート》
■概要
・本文書はツールに対する問い合わせと、その回答を記録するためのものである。
・問い合わせを受けた際に開発部門で記述する。
・QAシートのみの更新の場合はレビュー不要だが、それ以外のシートを更新した場合は、開発部門内でレビューを実施し、承認のフローを回すこと。
■記入方法
・太枠内の白いセルに必要事項を入力する。
・行が不足した場合は適宜追加する。
・記述項目は以下の通り
|  |  |  | 項目 | 説明
|  |  |  | 項番 | 1から順に番号を振っていく
|  |  |  | ツールバージョン | 問い合わせを受けた時点のツールバージョンを記入する
|  |  |  | 質問内容 | 問い合わせ内容を記入する
|  |  |  | 回答内容 | 回答内容を記入する
|  |  |  | 回答記入者 | 回答を記入した人の名前を記入する
|  |  |  | 回答記入日付 | 回答を記入した日付を記入する
|  |  |  | 文書の修正 | 必要があって他のシートを更新した場合は、「済」を選択する
そうでない場合は「未」を選択する
|  |  |  | 修正の概要 | 他のシートを更新した場合、修正内容の概要を記入する
例.
・〇〇シートに△△について追記
・〇〇シートから△△についての記述を削除
■運用方法
1) 問い合わせを受ける。
2) 既存の文書では判断ができない・難しい場合、問い合わせ内容と回答を記入する。
3) 修正の必要がある場合は文書を修正し、レビューを実施する。
《DRシート》
■概要
・本文書はDR(Design Review)指摘事項の記録と対応結果の承認をするためのものである。
・本文書はソフトウェア開発文書の改定ごとに作り直す。
※改定を行った際は必ずバージョン管理システム上にコミットすること。
■記入方法、運用方法
・「DRシート(コピー用)」をコピーする。コピーしたシートは名前を「DRシート」とする。
前回の改定時の「DRシート」が存在する場合は、削除してからコピーを行う。
・「DRシート」に対し、下記の項目すべてを記入し、レビューアに対してレビューを依頼する。
|  |  |  | 項目 | 内容
|  |  |  | プロジェクト名 | プロジェクト名を記入する。
問い合わせ対応による修正内容のレビューの場合は「問い合わせ対応」とする。
|  |  |  | 対象成果物 | 「ソフトウェア開発文書」と記入する。
|  |  |  | 対象成果物補足 | 補足があれば記入する。
|  |  |  | スコープ（範囲） | レビュー対象のシートを記入する。多い場合は参考資料等の欄に記入する。
|  |  |  | DR種別 | 「承認レビュー」を選択する。
|  |  |  | 期間 | レビュー期間を記入する。
|  |  |  | 参考資料等 | 参考資料等の情報を記入する。
|  |  |  | 目的 | レビューの目的を記入する。
|  |  |  | 報告者 | 報告者名を記入する。
|  |  |  | 報告日 | DRシート作成日を記入する。
|  |  |  | 宛先：氏名 | レビュー対象者（レビューア、レビューイ）の名前を記入する。
|  |  |  | 宛先：要員種別 | 社員を選択する。
|  |  |  | 宛先：役割 | レビューア、レビューイを選択する。
・レビューアはレビュー対象物に対して指摘がある場合、下記を記入する。
指摘事項一覧の行が足りなければ行のコピー、挿入で追加する。
|  |  |  | 項目 | 内容
|  |  |  | No. | 番号を1から連番で記入していく。
|  |  |  | 指摘日 | 指摘した日付を記入する。
|  |  |  | 指摘箇所 | 指摘対象箇所について記入する。
|  |  |  | 指摘内容 | 指摘内容について記入する。
|  |  |  | 指摘事由 | 指摘事由を選択する。
|  |  |  | 指摘者 | 指摘者名を記入する。
|  |  |  | 期限 | 回答期限を記入する。
・レビューイは指摘を受けた場合に、下記を記入する。
|  |  |  | 項目 | 内容
|  |  |  | 回答内容/対応内容 | 指摘に対する回答/対応内容を記入する。
|  |  |  | 担当者 | 回答/対応を行った者の名前を記入する。
|  |  |  | 完了日 | 回答/対応が完了した日を記入する。
・レビューアは指摘事項がない/すべて対応されたら、以下の項目を記入する。
|  |  |  | 項目 | 内容
|  |  |  | 宛先：承認日 | レビューアがレビュー内容を承認した日付を記入する。
・全レビューアが承認日欄に記入したら、レビュー完了とする。
■定義
・DR種別は以下の通り定める。
（重要：定義を増減する場合は[数式]-[定義された名前]-[名前の管理]で「DR種別」の範囲を確認・修正してください！）
|  |  |  | ウォークスルー | 成果物作成途中で自主的に少人数で行う点検 欠陥の記録と修正の追跡は必須ではない
|  |  |  | インスペクション | 成果物作成完了後に自主的に少人数で行う点検 欠陥の記録と修正の追跡は必須
|  |  |  | 中間レビュー | 承認レビュー前に予備的に行うレビュー
|  |  |  | 承認レビュー | 規定に則って成果物を承認するためのレビュー
・対象成果物は以下の通り定める。
（重要：定義を増減する場合は[数式]-[定義された名前]-[名前の管理]で「対象成果物」の範囲を確認・修正してください！）
プロジェクト計画
要求仕様
要件定義
スケジュール
|  |  |  | 設計 | 外部、内部、改修など
ソースコード
|  |  |  | 検証項目 | 単体、結合、システムなど
|  |  |  | 開発完了報告 | リリース判定と同義
操作手順書
プロジェクト完了報告
|  |  |  | その他 | 対象成果物を補足に記入すること
・役割は以下の通り定める。
（重要：定義を増減する場合は[数式]-[定義された名前]-[名前の管理]で「役割」の範囲を確認・修正してください！）
|  |  |  | レビューイ | 指摘を受ける参加者（DR対象物作成者）
|  |  |  | レビューア | 指摘を行う参加者
|  |  |  | 書記 | 指摘事項を記録する参加者
|  |  |  | タイムキーパー | DR中の時間管理を行う参加者
|  |  |  | オブザーバー | 指摘を行わない参加者
・指摘事由は以下の通り定める。
（重要：定義を増減する場合は[数式]-[定義された名前]-[名前の管理]で「指摘事由」の範囲を確認・修正してください！）
|  |  |  | 表記ミス | 誤字脱字、表記ルール違反、項目欠落など
|  |  |  | 不具合 | 設計・実装等の不具合 理解不足、誤認識、検討不足等による内容不備
|  |  |  | 改善提案 | 不具合ではないが改善した方が良い点
|  |  |  | 補足 | 内容や指摘に対する補足
|  |  |  | 質問 | 内容や指摘に対する質問
■テンプレート改版履歴
|  |  | Ver. | 更新日 | 更新内容 | 更新者
|  |  | A | 2013-02-28 | 新規作成 | 工藤 隆之
|  |  | B | 2016-07-13 | iPCロゴ画像を変更 | 村上 翔太朗
|  |  | C | 2016-09-30 | QAシート、DRシートを追加 | 向井 義久
|  |  | D | 2017-05-30 | 表紙のグループ名を変更 | 青山 賢
|  |  | E | 2017/9/27 | 検証項目書シート、付表シートを削除 検証記録シートを追加 | 加藤 新也

## 仕様変更管理表
ソフトウェア開発・仕様変更管理表 | [9 empty] | プロジェクト名 |  |  |  | プロジェクトID
ADAM
No. | 要求元 | 要求日 | Bug番号 | 発生要因 | 発生タイミング(発生Ver） | スコープ | 変更内容 | 対応期限 | 対応方法 |  | 追加工数 | リリースVer. | リリース日 | 記入者
1 | コンテンツ本部 道路ＤＢ制作部 第一制作Ｇ | - | - | - | - | - | 新規作成 | 2016-06-30 |  |  |  | 16.2.0.1 | 2016-06-17 | 村上 翔太朗
2 | コンテンツ本部 道路ＤＢ制作部 第一制作Ｇ | - | - | - | - | - | 制作グループでの検証時に見つかったバグや要望に対応 | 2016-06-30 |  |  |  | 16.2.0.2 | 2016-06-28 | 村上 翔太朗
3 | コンテンツ本部 道路ＤＢ制作部 第一制作Ｇ | - | - | - | - | - | 紐付け判定時に車線リンクの一方通行コードを考慮しないように変更 | - |  |  |  | 16.2.0.3 | 2016-10-12 | 村上 翔太朗
4 | コンテンツ本部 道路ＤＢ制作部 第一制作Ｇ | - | - | - | - | - | 不正なベースメッシュ指定時にエラーメッセージが正しく表示されないバグを修正 | - |  |  |  | 17.1.0.4 | 2017-02-24 | 村上 翔太朗
5 | コンテンツ本部 道路ＤＢ制作部 第一制作Ｇ | - | - | - | - | - | エラーログにベースメッシュコードを出力するよう変更 | - |  |  |  | 17.1.0.5 | 2017-05-17 | 村上 翔太朗
6 | コンテンツ本部 道路ＤＢ制作部 第三制作Ｇ | - | - | - | - | - | メッシュ境界で同一の紐付けが重複して作成されるバグを修正 | - |  |  |  | 17.1.0.6 | 2017-06-09 | 村上 翔太朗
7 | コンテンツ本部 道路ＤＢ制作部 第三制作Ｇ | - | - | 変更要求 | 17.1.0.6 | - | 差分更新対応 | - | ExtractDefferenceToolによって作成された差分FGDBをインプットとして、差分のあった車線（または道路）に関する関連テーブルのレコードを再紐付けするように改修 |  |  | 18.1.0.7 | TODO | 小嶌 直樹
Note on E4: 工藤 隆之: Bugzillaのバグ番号を記載し、Bugzillaの該当バグのページにハイパーリンクを張る
Note on I4: 仕様変更が発生した背景、対象物および仕様の詳細を記述します。
Note on U4: 仕様変更への対応方法と対象バージョン、スケジュールへの影響などを記述します。

## 概要
概要
■はじめに
本文書は、自動リンク紐付けツール（以下、本ツール）の機能仕様について記したものである。
■インプット情報
本文書を作成するにあたって以下の資料等をインプット情報として用いた。
|  |  | 資料名 | パス
|  |  | 自動リンク紐付けツール要求仕様書.xlsx | \\win\tdc\Common\dev2-4G\05_Project\23期\自動運転\資料\自動リンク紐付けツール\自動リンク紐付けツール要求仕様書.xlsx
|  |  | 要件定義書（CreateAdamRoadLinkage）_データ更新向け対応.xlsx | \\win\tdc\Common\dev2-4G\05_Project\23期\自動運転\2_開発\データ更新向け開発\要件定義書（CreateAdamRoadLinkage）_データ更新向け対応.xlsx
■アプリケーション構成
本ツールの構成を以下に示す。
関連フィーチャクラス/テーブル
|  | 名称 |  |  | フィーチャクラス/テーブル名 | 処理の用途
|  | 道路リンク |  |  | ROAD_LINK | マッチングされるフィーチャクラス。 このリンク1本に対して複数本の車線中心線がマッチングされる
|  | 車線リンク |  |  | LANE_LINK | マッチング元となるフィーチャクラス
|  | ベースメッシュ |  |  | BASEMESH | 処理対象範囲の決定
|  | 都市地図メッシュ |  |  | CITYMESH | 処理対象範囲の決定
|  | 道路リンク－車線リンク関連 |  |  | REL_ROAD_LINK_LANE_LINK | 更新対象のテーブル
|  | 道路リンク（差分FGDB） |  |  | ROAD_LINK | 差分更新対象の決定
|  | 車線リンク（差分FGDB） |  |  | LANE_LINK | 差分更新対象の決定
■開発環境
本ツールの開発環境を以下に示す。
クライアント環境
|  |  | OS | Windows 7 SP1
|  |  | 開発ツール | Visual Studio 2012 (Professional Edition)
|  |  | プログラム言語 | C++
|  |  | その他 | なし
■動作環境
本ツールの動作環境を以下に示す。
|  |  | OS | Windows 7 SP1
|  |  | 必須コンポーネント | ArcGIS 10.1 for Desktop
|  |  | その他 | ツールはArcMapで動作する
■ビルド仕様
|  |  | 関連ライブラリ | WinLib
crd_cnv
sindy_schema
ArcHelperEx
その他
■バイナリ管理
本ツールの格納パスを以下に示す。
|  |  | 格納パス | \\win\dfs\新規事業開発部\03_サンプルデータ\30_開発\02_編集ツール\10_その他\02_車線リンク自動紐付けツール\CreateRoadLinkage.exe
■使用部門/工程
本ツールの使用部門、使用工程を以下に示す。
|  |  | 使用部門 | コンテンツ本部 道路ＤＢ制作部 第一制作Ｇ
|  |  | 使用工程 | ADAMデータ整備
■ツールタイプ
|  |  | 分類 | SiNDY-u 系ツール (バッチ系ツール)
|  |  | 処理タイプ | テーブル更新
|  |  | Arc使用 | あり
自動リンク紐付けツール
道路DB
ADAM DB
更新
メッシュ
リスト
差分FGDB
[道路 or 車線]

## 機能仕様
機能仕様
1.概要
本シートは CreateAdamRoadLinkage（以下、本ツール）に実装される機能の詳細について記したものである。
本ツールは、ADAMの地図整備で必要となる、道路リンク・車線リンク間の紐付きを判定(マッチング)し、
区画線リンク－車線リンク関連テーブル (REL_ROAD_LINK_LANE_LINK) の更新を行うものである。
2. ツール名
CreateAdamRoadLinkage.exe
3. 実行方法
<ツール名 (CreateAdamRoadLinkage.exe)> --road_db <接続先DB(道路DB)> --adam_db <接続先DB(ADAM)> --diff_db <道路リンクまたは車線リンクの形状差分FGDB> --mesh_list <メッシュコード or メッシュリストのファイルパス> --log_dir <ログ出力フォルダパス>
オプション：
|  |  | --road_db |  |  |  | ： | (必須)
道路NWが格納されているDBへの接続情報を指定する
[5 empty] | e.g. |  | TEST/TEST/SDE.DEFAULT/5151/coral2
|  |  | --adam_db |  |  |  | ： | (必須)
自動運転支援マップ(ADAM)が格納されているDBへの接続情報を指定する
[5 empty] | e.g. |  | TEST/TEST/SDE.DEFAULT/5151/coral2
|  |  | --diff_db |  |  |  | ： | (任意)
形状差分データが格納されているFGDBへの接続情報を指定する
指定されている場合は、この差分FGDBを用いて差分更新モードでツール実行する
[5 empty] | →道路リンクか車線リンクどちらか片方のみ存在する場合をOKとし、それ以外はNGとして処理を中断する | [7 empty] | 差分FGDB仕様
指定されていない場合は、新規紐付モードでツール実行する
[5 empty] | e.g. |  | C:\works\diff.gdb
|  |  | --mesh_list |  |  |  | ： | (必須)
カンマ区切りのメッシュリストまたはメッシュリストのファイルパスを指定する
指定可能なメッシュは２次メッシュ(ベースメッシュ)のみとする
|  |  | --target_road_where | [5 empty] | ： | (任意)
紐付け対象道路リンク検索条件(Where) を指定する
ここで指定した条件を満たさない道路リンクは紐付け判定の対象としない。
本オプションを指定しない場合は、全ての道路リンクが紐付け判定対象とする。
[5 empty] | e.g. |  | "ROADCLASS_C=101"
|  |  | --log_dir |  |  |  | ： | (必須)
実行ログ/エラーログの出力先フォルダを指定する
4. 入力仕様
●ADAM DB
\\win\dfs\部門横断PJ\ADAMデータ整備\21_iPCデータ仕様\10_検討\ADAM_パラメータ表_2.1.6_確認用_20171116.xls
●道路DB
http://preon.mr.ipc.pioneer.co.jp/svn/release/trunk/public/SiNDY-b/Documents/data_model/道路_パラメータ表.xls
5. 出力仕様
5.1. 子バージョン作成
・本ツールでの処理は"--adam_db"オプションで指定したバージョンから作成した子バージョンに対して行う。
・作成される子バージョンの名称は以下の通りとする。
[6 empty] | 子バージョン名 |  |  |  | ETC_ADAMEDIT_YYYYMMDDHHMMSS
・"--adam_db" オプションで指定された接続先DBがバージョン非対応である場合、処理を行わず処理ログにエラーを出力する
5.2. 編集対象テーブル更新
・道路リンクと車線リンクの紐付け関係は、ADAM DBと同じユーザの REL_ROAD_LINK_LANE_LINK に出力される。
・道路リンクの紐付け情報は1車線リンクにつき１レコードのみ出力することとする。
更新対象フィールドは以下の通り
|  |  |  | フィールド名 | [6 empty] | フィールドエイリアス | 設定値
|  |  |  | ROAD_LINK_ID | [6 empty] | 道路リンクOID | 道路リンクのOID
|  |  |  | LANE_LINK_GID | [6 empty] | 車線リンクGID | ROAD_LINK に紐づく LANE_LINK のGID
|  |  |  | ROAD_LINK_DIRECTION_C | [6 empty] | 道路リンク方向コード | 1: 順方向 or 2: 逆方向
|  |  |  | OPERATOR | [6 empty] | 最終更新者 | sindy
|  |  |  | PURPOSE_C | [6 empty] | 作業目的 | 0
|  |  |  | MODIFYDATE | [6 empty] | 最終更新日時 | <null>
|  |  |  | PROGMODIFYDATE | [6 empty] | 最終プログラム更新日時 | ツールによるレコード追加日時
|  |  |  | MODIFYPROGNAME | [6 empty] | 最終更新プログラム名 | CreateAdamRoadLinkage.exe
|  |  |  | UPDATETYPE_C | [6 empty] | 最終更新内容 | 1 (新規作成)
|  |  |  | USERCLAIM_F | [6 empty] | ユーザクレームフラグ | 0
|  |  |  | SOURCE | [6 empty] | 情報ソース | <null>
5.2. ログ
データ仕様シート参照
5. 紐付け処理仕様
紐付け処理シート参照

## 処理フロー (hidden)
いずれ作成したい・・

## 紐付け処理
車線リンク / 道路リンクの紐付け(マッチング)処理
・車線リンクごとにマッチングする道路リンクを1つ決定する
(車線リンクの一方通行規制は考慮しない。リンクの向きを車線の方向として処理を行う)
・実行モード（差分FGDBが指定されたか否か）によって以下の場合分けが行われる
▼新規紐付モード
・道路リンクとの紐付けが存在しない車線リンクに対して、紐付け処理を行う
▼差分更新モード
・差分FGDBのフィーチャークラスと、各レコードが持つ形状差分コードの組み合わせに応じて、処理対象を決定する
|  |  | フィーチャークラス |  |  |  |  | 形状差分コード（CHANGE_TYPE） |  | 処理対象
[8 empty] | 追加 |  | 追加された車線リンクすべてに対して、紐付け処理を行う
|  |  | LANE_LINK |  |  |  |  | 削除 |  | 削除された車線リンクすべてに対して、関連テーブルのレコードを削除する
[8 empty] | 更新 |  | 更新された車線リンクすべてに対して、関連テーブルのレコードを削除した上で、紐付け処理を行う
[8 empty] | 追加 |  | 何も処理しない
|  |  | ROAD_LINK |  |  |  |  | 削除 |  | 削除された道路リンクと紐付きのある関連レコードのみ削除し、紐付け処理を行い、既存の関連レコードと一致した場合、車線リンクをログへ出力する
[8 empty] | 更新 |  | 更新された道路リンクと紐付きのある関連レコードのみ削除し、紐付け処理を行い、既存の関連レコードと一致した場合、車線リンクをログへ出力する
の背景色の時は、もともとの関連レコードはテーブルからすべて削除される
の背景色の時は、紐付きのあった関連レコードのみテーブルから削除される
紐付け処理フロー
| 1. |  | 車線リンクの周囲40m の範囲にある道路リンクを紐付け候補として取得する。
下記の例だと、Road_Link 100,101,102,103 が対象となる。
この際、条件( target_road_where オプションで指定 ) に満たさない道路リンクは取得対象外とする。
左図、レイヤ名右側の番号は、
Road_Link : [OID], Lane_Link :[GLOBALID] の値を示す
| 2. |  | 1. で取得した道路リンクに1つ1つに対して、マッチングレートを算出する。
道路リンクの「一方通行種別コード」の値に応じて以下のようにマッチングレートを算出する
● 条件なし一方通行（正方向）/ 条件付き一方通行（正方向）
そのまま以下の処理(2.1.-)を行う
● 条件なし一方通行（逆方向）/ 条件付き一方通行（逆方向）
道路リンクの向きを逆向きにしてマッチング処理(2.1-)を行う
● 一方通行なし / 条件付き一方通行（正逆あり）
道路リンクの向きが、「順方向(そのまま)」、「逆方向(逆向きへ変換)」の両パターンでマッチング処理を行い、
マッチングレートが高い方をその道路リンクのマッチング率とする
|  | 2.1. |  |  | 道路リンクから見た車線リンクのカバー率を算出する。
カバー率 = 車線リンクを道路リンク範囲でカットした線の長さ / 車線リンクの線の長さ
として計算する。(下記だとカバー率は70%くらいになるイメージ)
[11 empty] | ← | Cover Ratio = 70% (0.7)
|  | 2.2. |  |  | 車線リンクから道路リンクをカットする。
このとき、道路リンクと車線リンクが逆向き(※)の場合は、カットに失敗する。
カットに失敗した道路リンクは紐付け対象外となる。
※逆向き判定
道路リンクの始点・終点から車線リンクへ投影した点(A, B)を求める
始点から投影された点(A)と終点から投影された点(B)において、
車線リンク上の相対位置を判定し、BよりAの方が車線リンクの始点に近い位置にあれば、
車線リンクと道路リンクは逆向きと判定する。
|  | 2.3. |  |  | 2.2. で切った道路リンクと車線リンクとの最も遠い距離を算出する。
[11 empty] | ← | Distance = 10m
|  | 2.4. |  |  | 2.1. で求めた"カバー率" と 2.3. で求めた"距離" からマッチング率を計算する。
マッチングレート = 距離 / カバー率
として計算する。
[11 empty] | ← | Matching Rate = 10 / 0.7 = 0.143
| 3. |  | 2. で算出したマッチングレートが最も高い値となった組み合わせを
車線リンク↔道路リンクの紐付けとする。
●出力レコード (e.g. Lane_Link: 100, Road_Link : abc のマッチングレートが最も高かった場合)
|  |  |  | フィールド名 |  |  |  |  | 出力値
|  |  |  | ROAD_LINK_ID |  |  |  |  | 100
|  |  |  | LANE_LINK_GID |  |  |  |  | abc
|  |  |  | ROAD_LINK_DIRECTION_C |  |  |  |  | 1 (順方向)
Lane_Link: abc
Road_Link: 100
Road_Link: 101
Road_Link: 102
Road_Link: 103
Road_Link: 104
Lane_Link: abc
Road_Link: 100
Cut
Lane_Link: abc
Road_Link: 100
Distance
Lane_Link: abc
Road_Link: 100
Length A
Length B
Cover Ratio
= B / A
Lane_Link: abc
Road_Link: 100
Distance
Cover Ratio
Lane_Link
Road_Link
Lane_Link
Road_Link
A
B
A
B
補足

## データ仕様
データ仕様
1. 概要
本シートは、自動リンク紐付けツール（以下、本ツール）で扱われるデータ仕様について記したものである。
2. 入力データ
入力データについては下記資料を参照とする。
●ADAM DB
\\win\dfs\部門横断PJ\ADAMデータ整備\21_iPCデータ仕様\10_検討\ADAM_パラメータ表_2.1.6_確認用_20171116.xls
●道路DB
http://preon.mr.ipc.pioneer.co.jp/svn/release/trunk/public/SiNDY-b/Documents/data_model/道路_パラメータ表.xls
●差分FGDB
http://preon.mr.ipc.pioneer.co.jp/svn/source/trunk/SiNDY-u/ExtractDifferencesTool/Doc/ソフトウェア開発文書(ExtractDifferencesTool).xlsx
→データ仕様タブ ■出力FGDB
※ROAD_LINK（道路リンク）とLANE_LINK（車線リンク）の形状差分は、同一FGDBに出力可能だが、
自動リンク紐付けツールの入力データとして用いる時は、どちらか片方のみ存在する場合をOKとし、それ以外はNGとする。
3. 出力データ
3.1. 処理ログ
3.1.1. ログ形式
●ファイル形式
[5 empty] | ファイル名 |  | CreateAdamRoadLinkage_YYMMDDHHMMSS_run.log
[5 empty] | ファイルタイプ |  | TSV
[5 empty] | 出力文字コード |  | SJIS (CRLF)
[5 empty] | 出力フォーマット |  | 下記例を参照とする
●出力例
[5 empty] | ツール名: |  |  | CreateAdamRoadLinkage.exe
[5 empty] | ツールバージョン: |  |  | 16.2.0.1
[5 empty] | 接続先DB(道路DB): |  |  | TEST/TEST/ETC_TEST_S_MURAKAMI/5151/coral2
[5 empty] | 接続先DB(ADAM DB): |  |  | TEST/TEST/ETC_TEST_S_MURAKAMI/5151/coral2
[5 empty] | ログ出力フォルダパス: |  |  | .\log
[5 empty] | [エラーがあればエラー内容] |  |  |  | ※ただし紐付け処理に関するエラーはエラーログへ出力するため、本ファイルへは出力しない
"メッセージ一覧シート" の「実行時メッセージ一覧」に該当する内容がここに出力される対象となる。
[5 empty] | 処理結果: |  |  | 正常終了
3.2. エラーログ
3.2.1. ログ形式
●ファイル形式
[5 empty] | ファイル名 |  | CreateAdamRoadLinkage_YYMMDDHHMMSS_err.log
[5 empty] | ファイルタイプ |  | TSV
[5 empty] | 出力文字コード |  | SJIS (CRLF)
[5 empty] | 出力フォーマット |  | ログハンドルツール対応フォーマットである「自由形式ログフォーマット」とする。詳細は以下の通り。
●出力例
# FREESTYLELOG
FLAG<tab>LAYER<tab>OBJECTID<tab>BASEMESH<tab>LON<tab>LAT<tab>GLOBALID<tab>ERR_LEVEL<tab>MSG<tab>COMMENT
～～～
3.2.2. 出力フィールド
[6 empty] | フィールド | 出力値
[6 empty] | FLAG | 対応状況フィールド
[6 empty] | LAYER | LANE_LINK
[6 empty] | OBJECTID | OID
[6 empty] | BASEMESH | ベースメッシュコード
[6 empty] | LON | 経度
[6 empty] | LAT | 緯度
[6 empty] | GLOBALID | GID
[6 empty] | ERR_LEVEL | エラーコード (ex. ERROR )
[6 empty] | MSG | メッセージ一覧シート参照
[6 empty] | COMMENT | 出力しない

## メッセージ一覧
メッセージ一覧
1. 概要
本シートは、自動リンク紐付けツール（以下、本ツール）において出力されるメッセージについて記したものである。
2. 実行時メッセージ一覧
以下は、実行時に標準出力/処理ログへ出力されるメッセージとなる。
|  | No. | メッセージ |  | 原因 |  | 対処方法
|  | 1 | 処理ログファイルのオープンに失敗しました : <処理ログファイルパス> |  | "--log_dir"オプションで指定したパスに誤りがある |  | "--log_dir"オプションの指定に誤りがないか確認する
|  | 2 | エラーログファイルのオープンに失敗しました : <エラーログファイルパス> |  | "--log_dir"オプションで指定したパスに誤りがある |  | "--log_dir"オプションの指定に誤りがないか確認する
|  | 3 | メッシュコードの指定が不正です(ベースメッシュのみ指定可) : <メッシュコード> |  | "--mesh_list"オプションで指定したメッシュコードに2次メッシュ以外のコードが指定されている |  | "--mesh_list"オプションの指定に誤りがないか確認する
|  | 4 | mesh_list オプション指定が不正です。 |  | "--mesh_list"オプションで有効なメッシュコードが指定されていない |  | "--mesh_list"オプションの指定に誤りがないか確認する
|  | 5 | <オプション> オプションは必須です。 |  | 必須オプションが指定されていない |  | 必須オプションの指定漏れがないか確認する
|  | 6 | 道路DBへの接続に失敗しました : <道路DB接続情報> |  | "--road_db"オプションで指定した接続情報に誤りがある |  | "--road_db"オプションの指定に誤りがないか確認する
|  | 7 | ADAM DBへの接続に失敗しました : <ADAM DB接続情報> |  | "--adam_db"オプションで指定した接続情報に誤りがある |  | "--adam_db"オプションの指定に誤りがないか確認する
|  | 8 | 形状差分FGDBへの接続に失敗しました : <形状差分FGDB接続情報> |  | "--diff_db"オプションで指定した接続情報に誤りがある |  | "--diff_db"オプションの指定に誤りがないか確認する
|  | 9 | 道路リンクのオープンに失敗しました |  | "--road_db"オプションで指定したDBに道路リンクが存在しない |  | "--road_db"オプションで指定したDBに道路リンクが存在するか確認する
|  | 10 | ベースメッシュのオープンに失敗しました |  | "--road_db"オプションで指定したDBにベースメッシュが存在しない |  | "--road_db"オプションで指定したDBにベースメッシュが存在するか確認する
|  | 11 | 車線リンクのオープンに失敗しました |  | "--adam_db"オプションで指定したDBに車線リンクが存在しない |  | "--adam_db"オプションで指定したDBに車線リンクが存在するか確認する
|  | 12 | 形状差分テーブルのオープンに失敗しました |  | "--diff_db"オプションで指定したDBに道路リンクまたは車線リンクが存在しない |  | "--diff_db"オプションで指定したDBに道路リンクまたは車線リンクが存在するか確認する
|  | 13 | 道路リンクと車線リンクの形状差分が両方とも存在しています |  | "--diff_db"オプションで指定したDBに道路リンクと車線リンクが両方とも存在する |  | "--diff_db"オプションで指定したDBに道路リンクと車線リンクが両方共存在しているか確認する
|  | 14 | 道路リンク－車線リンク関連テーブルのオープンに失敗しました |  | "--adam_db"オプションで指定したDBに道路リンク－車線リンク関連テーブルが存在しない |  | "--adam_db"オプションで指定したDBに道路リンク－車線リンク関連テーブルが存在するか確認する
|  | 15 | 道路リンク－車線リンク関連テーブルはバージョン対応ではありません |  | 道路リンク－車線リンク関連テーブルがバージョン対応ではないため、処理を終了した |  | "--adam_db"オプションで指定したDBの道路リンク－車線リンク関連テーブルを確認する
|  | 16 | ERROR<tab>編集開始に失敗しました : <ADAM DB接続情報> |  | ADAMデータ格納DBへの編集開始に失敗した |  | ツール開発者に連絡する
|  | 17 | ERROR<tab>編集終了に失敗しました : <ADAM DB接続情報> |  | ADAMデータ格納DBへの編集終了に失敗した |  | ツール開発者に連絡する
|  | 18 | ERROR<tab>編集に失敗しました : <ADAM DB接続情報> |  | ADAMデータ格納DBへの編集に失敗した |  | ツール開発者に連絡する
|  | 19 | 車線リンクの読み込みに失敗しました : <メッシュコード> |  | <メッシュコード> 内に存在する車線リンクの読み込みに失敗した |  | ツール開発者に連絡する
|  | 20 | 道路リンク－車線リンク関連テーブルの追加に失敗しました |  | 道路リンク－車線リンク関連テーブルの追加に失敗した |  | ツール開発者に連絡する
3. ログメッセージ一覧
以下は、実行時にSiNDY FREE STYLE ログへ出力されるメッセージとなる。
|  | No. | 種別 | メッセージ |  | 原因 |  | 対処方法
|  | 1 | INFO | 紐づく道路リンクが見つかりました : ROAD_LINK_ID : <道路リンクのOID> (<順方向 or 逆方向>) |  | 紐付されていない新規作成リンク、または紐付が解除された既存リンクに対して紐付けが行われた |  | 紐付結果に過不足がないか確認。不足がある場合は対象の車線リンクについて手動で紐付けを行う
|  | 2 | INFO | 再紐付実施_旧道路OID:???,???,???........ |  | 差分更新モード時、更新対象リンクの再紐付処理を行うために現状の紐付けが解除された |  | 再紐付に向けて現状の紐付を解除した通知。作業不要
|  | 3 | INFO | 関連削除のみ実施_旧道路OID:???,???,???........ |  | 差分更新モード時、存在しない車線リンクと道路リンクの紐付けが関連テーブルから削除された |  | 存在しない関連を削除した通知。作業不要
|  | 4 | WARN | 紐づく道路リンクが見つかりませんでした |  | 紐付されていない新規作成リンク、または紐付けが解除された既存リンクに対して紐付く道路リンクが見つからなかった |  | 対象の車線リンクについて手動で紐付けを行う
|  | 5 | WARN | 複数の関連のうち、削除された関連があります |  | 差分更新モード時、紐付が解除された既存リンクに対して紐付けが行われたが、ツール側で最も適していると判断されたリンクが、紐付が削除されたリンクではなかった |  | 関連が外れた車線リンクについて手動で紐付けを行う

## 検証項目書
ソフトウェア開発・検証項目書
検証項目一覧
No. | 実行環境 |  |  |  |  | 項目名 | 検証内容 | 期待結果 | 最終更新日 | 備考 | 検証結果 | 合／否 | 確認者 | 最終確認日
| マシン名 | OS | CPU | メモリ | その他
1 | B20-297 | Windows 7 Professional SP1 32bit | Intel® Core™ i7-3770 CPU @ 3.40GHz | 4GB |  | 初回検証 | 下記テストケースを実施 ・SiNDYu-10483 ・SiNDYu-10485 ・SiNDYu-10486 | 全てのテストケースに合格する | 2016/6/17 |  | 全てのテストケースに合格 | 合 | 村上 翔太朗 | 2016-06-17
2 | B20-297 | Windows 7 Professional SP1 32bit | Intel® Core™ i7-3770 CPU @ 3.40GHz | 4GB |  | 不具合改修に伴う検証 | 下記テストケースを実施 ・SiNDYu-10483 ・SiNDYu-10485 ・SiNDYu-10486 | 全てのテストケースに合格する | 2016/6/28 |  | 全てのテストケースに合格 | 合 | 村上 翔太朗 | 2016-06-28
3 | B20-297 | Windows 7 Professional SP1 32bit | Intel® Core™ i7-3770 CPU @ 3.40GHz | 4GB |  | 16.2.0.3 改修に伴う検証 | 下記テストケースを実施 ・SiNDYu-10483 | 全てのテストケースに合格する | 2016/10/12 |  | 全てのテストケースに合格 | 合 | 村上 翔太朗 | 2016-10-12
4 | B20-297 | Windows 7 Professional SP1 32bit | Intel® Core™ i7-3770 CPU @ 3.40GHz | 4GB |  | 17.1.0.4 改修に伴う検証 | 下記テストケースを実施 ・SiNDYu-10930 | 全てのテストケースに合格する | 2017/2/14 |  | 全てのテストケースに合格 | 合 | 村上 翔太朗 | 2017-02-14
5 | B20-297 | Windows 7 Professional SP1 32bit | Intel® Core™ i7-3770 CPU @ 3.40GHz | 4GB |  | 17.1.0.5 改修に伴う検証 | 下記テストケースを実施 ・SiNDYu-10483 | 全てのテストケースに合格する | 2017/5/17 |  | 全てのテストケースに合格 | 合 | 村上 翔太朗 | 2017-05-17
6 | B20-297 | Windows 7 Professional SP1 32bit | Intel® Core™ i7-3770 CPU @ 3.40GHz | 4GB |  | 17.1.0.6 改修に伴う検証 | 下記テストケースを実施 ・SiNDYu-10483 ・SiNDYu-11295 | 全てのテストケースに合格する | 2017/6/9 |  | 全てのテストケースに合格 | 合 | 村上 翔太朗 | 2017-06-09
7 | R24064 | Win10 Pro | core i7-6700 3.4GHz | 16G | 64bit | SiNDY-u/CreateRoadLinkage | TestLink参照 | 各テストケース参照 | 2018/1/30 | 本改修の影響範囲のみを確認 11657,11658 | 全項目OK | 合 | 小嶌 直樹 | 2018-01-30

## DRシート_F版
DRシート | [19 empty] | 報告者 | 小嶌 直樹 |  | AX列は「指摘者」の
[20 empty] | 報告日 | 2018-02-01 |  | リスト用の列です
プロジェクト名 | [9 empty] | 宛先 |  | 氏名 |  | 要員種別 | 役割 | 承認日 | 氏名 | 要員種別 | 役割 |  | 承認日 |  | ↓ここから
対象成果物 |  | ソフトウェア開発文書 |  |  |  |  | 対象成果物補足 | F版 |  |  |  | 村上 翔太朗 |  | 社員 | レビューア | 2018-02-01 | [6 empty] | 村上 翔太朗
スコープ（範囲） | [6 empty] | DR種別 | 承認レビュー |  |  |  | 原田 翔太 |  | 社員 | レビューア | 2018-02-01 | [6 empty] | 原田 翔太
[12 empty] | 小嶌 直樹 |  | 社員 | レビューイ | [7 empty] | 小嶌 直樹
期間 |  | 2018-02-01 |  | ～ | 2018-02-02
参考資料等 |  | 本ブック
目的 |  | ソフトウェア開発文書レビュー | [7 empty] | 総括／ 今後の予定 |  | すべての指摘事項対応完了をもってクローズとする。 | [7 empty] | 対応状況
[20 empty] | 指摘件数 |  | 0
[20 empty] | 対応済み件数 |  | 0
[20 empty] | 未対応件数 |  | 0
ソフトウェア開発文書(F版)承認レビュー 指摘事項一覧
No. | 指摘日 |  | 指摘箇所 |  |  | 指摘内容 |  |  | 指摘事由 |  | 指摘者 |  | 期限 |  | 回答内容／対応内容 |  |  |  | 担当者 |  | 完了日
↑ここまで
Note on P5: 暫定版・正式版、版数など 対象成果物に対する補足
Note on E6: ツール、機能、モジュールなど、 例：ログ出力機能、変換ライブラリ等 レビューの対象となる範囲を必要に応じて記述します。
Note on B8: DR対象物/参考資料の確認期間を記述します。
Note on AR20: No.が振られている件数
Note on AR21: 完了日が記入されている件数