## 表紙
ソフトウェア開発関連文書
カテゴリ名：SiNDY-u ツール名：CheckConflict
技術開発本部第二技術部第四技術G
社外秘
|  | 発行版： |  | A
|  | 承認 | 照査 |  | 担当
| 氏名 | - | - | - | 松本 翔平
| 日付 | - | - | - | 2016-08-31

## 改版履歴
改版履歴
版数 | 日付 | 担当者 | 変更内容
A | 2016-08-31 | 松本 翔平 | 新規作成

## ガイドライン
《仕様変更管理》
■概要
・仕様変更管理は「仕様変更管理表」シートのみで構成される。
・当シートは仕様変更の詳細と履歴を記録するものである。
・当シートは仕様変更のトレーサビリティ、プロジェクト完了報告内での分析などを目的とする。
・要件定義についてはBugzillaの添付情報等として管理をおこない、当シートで該当Bugの履歴を管理していくものとする。
（要件定義については後述の解説を参照）
・当シートの記入の担当は下記の通りとなる。
|  |  | 要求元 | 要求者
|  |  | 要求日 | 要求者
|  |  | Bug番号 | 要求者
|  |  | 発生要因 | 要求者
|  |  | 発生タイミング (発生Ver） | 要求者
|  |  | スコープ | 要求者
|  |  | 変更内容 | 要求者
|  |  | 対応期限 | 要求者
|  |  | 対応方法 | 開発者
|  |  | 追加工数 | 開発者
|  |  | リリースVer. | 開発者
|  |  | リリース日 | 開発者
|  |  | 記入者 | 開発者
■記入方法
・仕様変更管理表シートの太枠内の白いセルに必要事項を記入する。
■定義
・発生要因は以下の通り定める。
（重要：定義を増減する場合は[挿入]-[名前]-[定義]で「発生要因」の範囲を確認・修正してください！）
|  |  | 新規要求 | 一番最初の開発仕様
|  |  | 変更要求 | 顧客要望などで当初予定されていた仕様に変更が発生した
|  |  | 追加要求 | 顧客要望などで当初予定されていなかった仕様の追加が発生した
|  |  | 仕様落ち | 顧客要望などで当初予定されていた仕様の実装が不要になった
|  |  | 実装上の都合 | 実装時の制約や問題により当初の仕様が実現できないことによる変更
|  |  | 自主改善 | 実装担当者による自主的な仕様改善提案、リファクタリングなど
|  |  | 想定外の仕様 | 事前に予見することが難しい仕様が発覚したことによる変更
|  |  | 要求不備 | 要求の洗い出しが不完全で要求仕様に漏れ・誤りがあった
|  |  | 要件定義不備 | 要求の見落とし・誤認などで要件定義に漏れ・誤りがあった
【要件定義】
■概要
・要求部門がベースを作成し、開発部門と確認、調整の上登録する。
■目的
要件定義の目的は要求者と実現方法の合意を取ること、および開発の設計者へのインプットとすることである。
■記入方法
・要件定義の書式は指定しないが、以下の項目を記述するものとする。
|  |  | 項目名 | 説明 | 必須？
|  |  | インプット情報 | 本文書作成のインプットとなった資料等の情報（ファイル名、パス等）。 | 必須
|  |  | システムの目的 | 誰が何をするためのシステムであるかの説明。ユースケース図など。 | 必須
|  |  | 機能要件 | システムで何ができるかの具体的な説明。 要求者が理解でき、開発者がこれをもとに設計できるレベルであること。 | 必須
|  |  | 非機能要件 | システムの実行速度、扱えるファイルサイズなどのパフォーマンス等。 | 必須
|  |  | 動作環境 | システムを実行させるために必要なインフラ。PCのスペック等。 | 必須
|  |  | 導入手順 | システムの導入・移行等の手順およびそれにかかるコスト。 | 必須
|  |  | システム構成 | システムと外部システムとの関係、入出力等の概観。 | 任意
|  |  | 業務フロー | システムを利用した工程、前後の工程を視覚的に表した資料。 アクティビティ図など。 | 任意
|  |  | 画面イメージ | GUIを持つシステムであればその画面イメージ。 | 任意
|  |  | データ構造 | 必要に応じてDB構成、入出力フォーマットなど。 | 任意
|  |  | 前提条件 | システム利用に際しての前提条件。必要スキルなど。 | 任意
|  |  | 制限事項 | システムの都合による制限事項。件数制限、ライセンスなど。 | 任意
|  |  | その他 | 任意。 | 任意
・要求に対する実現案が複数ある場合、そのすべてを記述し、最終的にどの案に決定したかまでを追跡できるようにする。
《機能仕様》
■概要
・本文書はソフトウェアが持つ機能の詳細を記述したものである。
・内容としては各機能の仕様がソースコードを読まなくてもわかることを目標とする。
・機能仕様は、「概要」、「機能仕様」、「処理フロー」、「メッセージ一覧」の4シートから構成される。
・機能仕様は、要件定義をベースに開発側で記述する。
・機能仕様記述後は、開発側G、要求側G間でレビューを行う。
■記入方法
・概要シートにソフトウェアの概要を記入する。最低限の記述項目は以下の通り。
|  | 項目 |  | 説明
|  | はじめに |  | 本文書についての簡単な説明
|  | インプット情報 |  | 機能仕様のもととなった要件定義等のインプット情報の説明
|  | アプリケーション構成 |  | アプリケーションを構成するモジュールや関連オブジェクトの説明
|  | 開発環境 |  | ソフトウェアを開発するためのインフラや支援ツール等の説明
|  | 動作環境 |  | ソフトウェアが稼働するための条件となるインフラ等の説明
・機能仕様シートに必要事項を記入する。体裁は好きなように変更してよい。
・処理フローシートにソフトウェア全体および各機能の処理フローの概要を記述する。
・フローチャートを作成する場合は、Excelのシートとして作成する。規模が大きくなる場合は、astah communityを使用し、画像出力して添付すること。
・メッセージ一覧シートにメッセージ仕様を記入する。体裁は好きなように変更してよい。
メッセージ仕様の内容としては以下のものが例として挙げられる。
◇実行時エラーメッセージ
◇ログ出力メッセージ
◇ダイアログメッセージ
◇画面表示メッセージ
・必要に応じてシートの追加などを行う。
《データ仕様》
■概要
・データ仕様は、「データ仕様」シートのみから構成される。
・本文書はソフトウェアに関連するデータの仕様についてまとめたものである。
・データ仕様の内容としては以下のものが例として挙げられる。
◇入出力データフォーマット
◇ログファイルフォーマット
◇内部／外部データベースの構造
・データ仕様は、開発側で記述する。
・データ仕様記述後は、開発側G、要求側G間でレビューを行う。
■記入方法
・データ仕様シートに必要事項を記入する。体裁は好きなように変更してよい。
・必要に応じてシートの追加、サンプルの添付などを行う。
■運用方法
1) データ仕様策定担当者がデータ仕様を記載する。
2) 開発部門内で照査・承認を行う。（表紙の照査・承認欄に記名する）
3) 要求部門へ展開し、両部門間で外部設計DRを実施する。
・データ仕様書チェックリストの確認を行うこと。
・必要に応じて、実データとデータ仕様書を用い、対象となるデータ仕様の説明を行うこと。(データ仕様書の漏れが発見された場合は、適宜修正すること)
・要求部門は、データ仕様について、不明点があれば適宜質問し、十分に内容を理解すること。
《検証項目》
■概要
・本文書は検証項目（承認文書）と検証結果報告（記録）を兼ねたものである。
・各検証項目書は開発部門で記述する。
・検証項目記述後は、過不足が無いか開発側G、要求側G間でレビューを行う。
■記入方法
・太枠内の白いセルに必要事項を入力する。
・行が不足した場合は適宜追加する。
・検証ケースなどの詳細を別途用意したい場合は、別シートを付表として追加する。
→[付表1]シートを参照
・検証項目を作成・更新した場合は、表紙の作成・照査・承認欄に更新日を記入する。
・検証結果を記入・修正した場合は、検証項目書シートの作成・照査・承認欄を記入する。
■運用方法
1) 検証項目作成担当が検証項目を記載する。
2) 作成部門内で照査・承認を行う。（表紙の照査・承認欄に記名する）
3) 関連部門(開発部門、要求部門等)へ展開し、必要に応じて両部門間で検証項目DRを実施する。
・検証項目書チェックリストの確認を行うこと。
■テンプレート改版履歴
|  | Ver. | 更新日 | 更新内容 | 更新者
|  | A | 2012/xx/xx | 新規作成

## 仕様変更管理表
ソフトウェア開発・仕様変更管理表 | [9 empty] | 業務カテゴリ・プロジェクト名 |  |  |  | プロジェクトID
[10 empty] | SiNDY-u |  |  |  | 22-098
No. | 要求元 | 要求日 | Bug番号 | 発生要因 | 発生タイミング(発生Ver） | スコープ | 変更内容 | 対応期限 | 対応方法 |  | 追加工数 | リリースVer. | リリース日 | 記入者
1 | コンテンツ本部道路制作部第一制作G | 2016-05-13 | - | 新規整備 | - | 17春向け | 新規開発 | 2016-08-31 | 新規開発 |  | 22.42(人時) |  |  | 松本 翔平
Note on E4: 工藤 隆之: Bugzillaのバグ番号を記載し、Bugzillaの該当バグのページにハイパーリンクを張る
Note on H4: 13春向け等
Note on I4: 仕様変更が発生した背景、対象物および仕様の詳細を記述します。
Note on U4: 仕様変更への対応方法と対象バージョン、スケジュールへの影響などを記述します。

## 概要
概要
■はじめに
本文書は、コンフリクトチェックツール（以下、本ツール）の機能仕様について記したものである。
本ツールは、ExtractDifferencesToolで出力したFGDBのデータを、Diff2Sindyでインポートしてもコンフリクトを起こさないかチェックするためのツールである。
■インプット情報
本文書を作成するにあたって以下の資料等をインプット情報として用いた。
|  |  | 資料名 | パス
|  |  | 要件定義書 | \\win\tdc\Common\dev2-4G\05_Project\23期\即時更新\資料\要件定義\即時更新_要件定義書_最新.xlsx.lnk
■アプリケーション構成
本ツールの構成を以下に示す。
■開発環境
本ツールの開発環境を以下に示す。
クライアント環境
|  |  | OS | Windows 7 Update1
|  |  | 開発ツール | Visual Studio 2012 (Professional Edition) Update 4
|  |  | プログラム言語 | C++
|  |  | その他 | ArcObjects10.1
■動作環境
本ツールの動作環境を以下に示す。
|  |  | OS | Windows 7 Update1
|  |  | 必須コンポーネント | ArcGIS10.1 SP1
|  |  | その他 | データベース接続にパスワードが必要
■ビルド仕様
|  |  | 関連ライブラリ | ArcHelperEx crd_cnv(1.0.5.7) sindy/schema TDC/sindylib_base TDC/sindylib_core WinLIB
その他
■バイナリ管理
本ツールの格納パスを以下に示す。
|  |  | 格納パス | \\win\tdc\Tools\SiNDY-u\common\CheckConflict.exe
■使用部門/工程
本ツールの使用部門、使用工程を以下に示す。
|  |  | 使用部門 | コンテンツ本部道路制作部第一制作G
|  |  | 使用工程 | 即時更新向け整備
■ツールタイプ
|  |  | 分類 | SiNDY-u
|  |  | 処理タイプ | チェッカー
|  |  | Arc使用 | 使用
|  |  | 空間キャッシュ使用 | 未使用
チェック対象となるDB
差分DB
設定ファイル
CheckConflict
実行ログ
エラーログ
[before]オプションを指定して、ExtractDifferencesToolで出力したFGDBを指定
Diff2Sindy実行時に、[output]オプションで指定する（インポート先）接続先を指定

## 機能仕様
機能仕様
■概要
本シートはコンフリクトチェックツール（以下、本ツール）に実装される機能の詳細について記したものである。
■実行方法
<CheckConflict(exe)> -t <チェック対象接続先> -d <差分DB接続先> -c <設定ファイル名> -r <実行ログファイル名> -e <エラーログファイル名>
▼オプション詳細
・必須
t(tgt_db)：チェック対象接続先
例：-t TRIAL/TRIAL/TRIAL.ETC_TRIAL_TEST/5151/coral2
・必須
d(diff_db)：差分DB接続先
例：-d C:\diff.gdb
・必須
c(config)：設定ファイル名
例：-c C:\config.txt
・必須
r(runlog)：実行ログファイル名
例：-r C:\run.txt
・必須
e(errlog)：エラーログファイル名
例：-e C:\err.txt
■コンフリクトチェック機能
□概要
本機能は差分DB接続先のCHANGE_TYPEが「4：更新前」のレコードと、
チェック対象接続先の該当レコードを比較し、差異がある場合にエラーログに出力する機能である。
□処理詳細
処理内容
チェック対象テーブルは、設定ファイルに記載されたテーブルが対象となる。
差分DB接続先のレコード毎にチェックを実行する
差分DB接続先のレコードで、CHANGE_TYPEが「4：更新前」のレコードを抽出する。
チェック対象接続先から、抽出したレコードのOBJECTID_ORGと同じOBJECTIDを持つレコードがチェック対象となる。
チェック対象レコードと、差分DB接続先のレコードでOBJECTID以外の全てのフィールドで値を比較し、差異があればエラーログに出力する。
補足事項
どちらかのテーブルに存在しないフィールドがあれば、そのフィールドの値は比較を行わない。
設定ファイルに記載されたテーブル名が存在しない場合、そのテーブルのチェックは行わず、処理は続行される。
例
差分DBデータ
|  |  |  | OBJECTID_ORG | VICS_MESHCODE | VICSCLASS_C | VICS_LINK_ID | CHANGE_TYPE
|  |  |  | 1000 | 533945 | 一般道 | 1 | 削除
|  |  |  | 1000 | 533945 | 一般道 | 1 | 更新前
|  |  |  | 1001 | 533945 | 一般道 | 2 | 更新後 | 値比較
|  |  |  | 1001 | 533945 | その他の道路 | 2 | 更新前
チェック対象データ
|  |  |  | OBJECTID | VICS_MESHCODE | VICSCLASS_C | VICS_LINK_ID
|  |  |  | 1000 | 533945 | 一般道 | 1
|  |  |  | 1001 | 533945 | 一般道 | 2
OBJECTID：1001は、VICSCLASS_Cの値が異なるため、エラーログに出力される。

## 処理フロー
処理フロー
■全体フロー
開始
必須となるコマンド引数が揃っていたか
終了
N
Y
差分接続先DBから
チェック対象レイヤを開く
差分DB接続先のレコードと、チェック対象レコードのデータが異なるデータであるか
エラーログ出力
N
設定ファイルに記載されたレイヤでループ
レイヤを開けたか
次のレイヤへ
N
Y
CHANGE_TYPEが「4：更新前」のレコード群を取得する（件数を絞るため、50000件毎に取得）
差分DB接続先から
取得したレコード群でループ
チェック対象接続先の同レイヤから、
チェック対象レコードの「OBJECTID_ORG」と同一の「OBJECTID」を持つレコード群を取得する
OBJECTID_ORGの値と同じOBJECTIDのレコードがあるか
Y
Y
N
終了
チェック対象レコード or 差分DB側レコードのどちらかがNULL形状であるか
Y
N

## メッセージ一覧
メッセージ一覧
■概要
本シートはコンフリクトチェックツール（以下、本ツール）において出力されるメッセージについて記したものである。
■実行時メッセージ一覧
|  | No. | メッセージ | 原因 | 対処方法
|  | 1 | 実行ログファイルを開けませんでした | [runlog]で指定されたファイル名のファイルの作成に失敗 | [runlog]オプションの設定を確認する。
|  | 2 | エラーログファイルを開けませんでした | [errlog]で指定されたファイル名のファイルの作成に失敗 | [errlog]オプションの設定を確認する。
■実行ログメッセージ一覧
|  | No. | メッセージ | 原因 | 対処方法
|  | 1 | Table[テーブル名] 開けなかったので、チェックを飛ばします | 設定ファイルに記載されたテーブルを開けなかったので、そのテーブルのチェックを飛ばしている。 | INFOなので、特に対応不要
■エラーログメッセージ一覧
|  | No. | メッセージ | 原因 | 対処方法
|  | 1 | チェック対象接続先に接続できませんでした | [tgt_db]で指定した接続先に接続できなかった。 | [tgt_db]オプションの設定を確認する。
|  | 2 | 差分DB接続先に接続できませんでした | [diff_db]で指定した接続先に接続できなかった。 | [diff_db]オプションの設定を確認する。
|  | 3 | 差分DBの<テーブル名>に必要なフィールドが存在しません。チェックできません。 | [diff_db]で指定した接続先の<テーブル>に「CHANGE_TYPE」「OBJECTID_ORG」のフィールドが存在しない。 | [diff_db]で指定する接続先は、ExtractDifferencesToolの[before]オプションをtrueにして出力したDBを指定すること。
|  | 4 | 設定ファイルの読み込みに失敗しました | [config]で指定したファイルの読み込みに失敗した。 | [config]オプションの設定を確認する。
|  | 5 | 設定ファイルに無効な文字列が存在します：%d行目 | [config]で指定したファイルに、テーブル名ではない文字列が記載されている。 | テーブル名はアルファベット、数字、アンダースコアのみ使用可能。 また、先頭文字はアルファベットである。
|  | 6 | 差分DBの<テーブル名>[OBJECTID_ORG]の値が不正です。OBJECTID：%d | OBJECTID_ORGの値が数値型ではない。 | 差分DBの該当レコードのOBJECTID_ORGの値を確認する。
|  | 7 | 対象DB側でレコードが削除されています | チェック対象接続先で、レコードが削除されているため、コンフリクトエラーを起こしている。 | 該当レコードを確認して、コンフリクトを解消する。
|  | 8 | 対象DB側のレコードにNULL形状があります。 | チェック対象側のレコードにNULL形状のレコードが存在する。 | NULL形状の状態を解消する。
|  | 9 | 差分DB側のレコードにNULL形状があります。差分DB側のOBJECTID[%d]を確認ください | 差分DB側のレコードにNULL形状のレコードが存在する。 | NULL形状の状態を解消する。
|  | 10 | 対象DBのレコードが更新されています。[差異のあるフィールド1][…] | 差分DB側のレコードと属性値に差異がある。 | 該当レコードを確認して、コンフリクトを解消する。

## データ仕様
データ仕様
■概要
本シートはコンフリクトチェックツール（以下、本ツール）で扱われるデータの仕様について記したものである。
■データ一覧
本ツールにおける入出力・参照・内部利用等のデータの一覧を以下に示す。
|  |  | データ名 |  |  |  |  | 説明
|  |  | チェック対象接続先 |  |  |  |  | 本ツールでチェック対象となるDB
|  |  | 差分DB接続先 |  |  |  |  | 本ツールでチェックの比較元となるDB ExtractDifferencesToolで出力したFGDBを指定することを想定している
|  |  | 設定ファイル |  |  |  |  | 本ツールでチェックを行うテーブル名を記載したテキストファイル
|  |  | 実行ログファイル |  |  |  |  | 本ツールの実行ログが出力されるテキストファイル
|  |  | エラーログファイル |  |  |  |  | 本ツールのエラーログが出力されるテキストファイル
■チェック対象接続先
-t(tgt_db)で指定できるデータ
ArcObjectsがサポートするDB。本ツールでは下記のDBが指定できる。
・ArcSDE
・FGDB
・PGDB
■差分DB接続先
-d(diff_db)で指定できるデータ
ArcObjectsがサポートするDB。本ツールでは下記のDBが指定できる。
・ArcSDE
・FGDB
・PGDB
※各レイヤのフィールドに「OBJECTID_ORG」、「CHANGE_TYPE」が存在すること
■設定ファイル
-c(config)で指定する設定ファイル
チェック対象のレイヤを記載したテキストファイル
<<基本情報>>
|  |  | 形式 |  |  | テキスト形式
|  |  | ファイル名 |  |  | 任意
|  |  | 拡張子 |  |  | 任意(.txt推奨)
|  |  | 配置場所 |  |  | 任意
|  |  | 文字コード |  |  | SJIS
|  |  | 改行コード |  |  | CR+LF
フォーマット
<テーブル名1>
<テーブル名2>
…
※「#」から始まる行はコメント行、空行は無視される
■実行ログファイル
-r(runlog)で指定する実行ログファイル
ツール情報、オプション、実行結果を記載するテキストファイル
<<基本情報>>
|  |  | 形式 |  |  | テキスト形式
|  |  | ファイル名 |  |  | 任意
|  |  | 拡張子 |  |  | 任意(.txt推奨)
|  |  | 配置場所 |  |  | 任意
|  |  | 文字コード |  |  | SJIS
|  |  | 改行コード |  |  | CR+LF
■エラーログファイル
-e(errlog)で指定するエラーログファイル
コンフリクトエラーやオプションの指定ミスなどの情報を記載するファイル
<<基本情報>>
|  |  | 形式 |  |  | テキスト形式
|  |  | ファイル名 |  |  | 任意
|  |  | 拡張子 |  |  | 任意(.txt推奨)
|  |  | 配置場所 |  |  | 任意
|  |  | 文字コード |  |  | SJIS
|  |  | 改行コード |  |  | CR+LF
FREESTYLELOG形式でログを出力する。
ヘッダは下記の通り
|  |  | FLAG |  |  | LAYER | OBJECTID |  | エラーメッセージ

## 検証項目書
ソフトウェア開発・検証項目書
検証項目一覧
No. | 実行環境 |  |  |  |  | 項目名 | 検証内容 | 期待結果 | 最終更新日 | 備考 | 検証結果 | 合／否 | 確認者 | 最終確認日
| マシン名 | OS | CPU | メモリ | その他
1 | B19-210 | Windows7 | Core i7 2600 | 4G |  | SiNDY-u/CheckConflict以下のテストケース | SiNDY-u/CheckConflict以下のテストケース参照 | 全テストケースの成功 | 2016/8/31 |  | テスト計画：【即時更新】コンフリクトチェックツール | 合 | 松本 翔平 | 2016-08-31