## 表紙
ソフトウェア開発関連文書
ツール名：CSV2DB
技術開発部 第二技術部 第四技術G
社外秘
|  | 発行版： |  | B
|  | 承認 | 照査 |  | 担当
| 氏名 | - | - | - | 宿澤 秀和
| 日付 | - | - | - | 2015-11-11

## 改版履歴
改版履歴
版数 | 日付 | 担当者 | 変更内容
A | 2015-11-11 | 宿澤 秀和 | 新規作成
B | 2015-12-17 | 宿澤 秀和 | no_update_sindy_history オプションについて追記 schema.ini について追記

## ガイドライン
《仕様変更管理》
■概要
・仕様変更管理は「仕様変更管理表」シートのみで構成される。
・当シートは仕様変更の詳細と履歴を記録するものである。
・当シートは仕様変更のトレーサビリティ、プロジェクト完了報告内での分析などを目的とする。
・要件定義についてはBugzillaの添付情報等として管理をおこない、当シートで該当Bugの履歴を管理していくものとする。
（要件定義については後述の解説を参照）
・当シートの記入の担当は下記の通りとなる。
|  |  | 要求元 | 要求者
|  |  | 要求日 | 要求者
|  |  | Bug番号 | 要求者
|  |  | 発生要因 | 要求者
|  |  | 発生タイミング (発生Ver） | 要求者
|  |  | スコープ | 要求者
|  |  | 変更内容 | 要求者
|  |  | 対応期限 | 要求者
|  |  | 対応方法 | 開発者
|  |  | 追加工数 | 開発者
|  |  | リリースVer. | 開発者
|  |  | リリース日 | 開発者
|  |  | 記入者 | 開発者
■記入方法
・仕様変更管理表シートの太枠内の白いセルに必要事項を記入する。
■定義
・発生要因は以下の通り定める。
（重要：定義を増減する場合は[挿入]-[名前]-[定義]で「発生要因」の範囲を確認・修正してください！）
|  |  | 新規要求 | 一番最初の開発仕様
|  |  | 変更要求 | 顧客要望などで当初予定されていた仕様に変更が発生した
|  |  | 追加要求 | 顧客要望などで当初予定されていなかった仕様の追加が発生した
|  |  | 仕様落ち | 顧客要望などで当初予定されていた仕様の実装が不要になった
|  |  | 実装上の都合 | 実装時の制約や問題により当初の仕様が実現できないことによる変更
|  |  | 自主改善 | 実装担当者による自主的な仕様改善提案、リファクタリングなど
|  |  | 想定外の仕様 | 事前に予見することが難しい仕様が発覚したことによる変更
|  |  | 要求不備 | 要求の洗い出しが不完全で要求仕様に漏れ・誤りがあった
|  |  | 要件定義不備 | 要求の見落とし・誤認などで要件定義に漏れ・誤りがあった
【要件定義】
■概要
・要求部門がベースを作成し、開発部門と確認、調整の上登録する。
■目的
要件定義の目的は要求者と実現方法の合意を取ること、および開発の設計者へのインプットとすることである。
■記入方法
・要件定義の書式は指定しないが、以下の項目を記述するものとする。
|  |  | 項目名 | 説明 | 必須？
|  |  | インプット情報 | 本文書作成のインプットとなった資料等の情報（ファイル名、パス等）。 | 必須
|  |  | システムの目的 | 誰が何をするためのシステムであるかの説明。ユースケース図など。 | 必須
|  |  | 機能要件 | システムで何ができるかの具体的な説明。 要求者が理解でき、開発者がこれをもとに設計できるレベルであること。 | 必須
|  |  | 非機能要件 | システムの実行速度、扱えるファイルサイズなどのパフォーマンス等。 | 必須
|  |  | 動作環境 | システムを実行させるために必要なインフラ。PCのスペック等。 | 必須
|  |  | 導入手順 | システムの導入・移行等の手順およびそれにかかるコスト。 | 必須
|  |  | システム構成 | システムと外部システムとの関係、入出力等の概観。 | 任意
|  |  | 業務フロー | システムを利用した工程、前後の工程を視覚的に表した資料。 アクティビティ図など。 | 任意
|  |  | 画面イメージ | GUIを持つシステムであればその画面イメージ。 | 任意
|  |  | データ構造 | 必要に応じてDB構成、入出力フォーマットなど。 | 任意
|  |  | 前提条件 | システム利用に際しての前提条件。必要スキルなど。 | 任意
|  |  | 制限事項 | システムの都合による制限事項。件数制限、ライセンスなど。 | 任意
|  |  | その他 | 任意。 | 任意
・要求に対する実現案が複数ある場合、そのすべてを記述し、最終的にどの案に決定したかまでを追跡できるようにする。
《機能仕様》
■概要
・本文書はソフトウェアが持つ機能の詳細を記述したものである。
・内容としては各機能の仕様がソースコードを読まなくてもわかることを目標とする。
・機能仕様は、「概要」、「機能仕様」、「処理フロー」、「メッセージ一覧」の4シートから構成される。
・機能仕様は、要件定義をベースに開発側で記述する。
・機能仕様記述後は、開発側G、要求側G間でレビューを行う。
■記入方法
・概要シートにソフトウェアの概要を記入する。最低限の記述項目は以下の通り。
|  | 項目 |  | 説明
|  | はじめに |  | 本文書についての簡単な説明
|  | インプット情報 |  | 機能仕様のもととなった要件定義等のインプット情報の説明
|  | アプリケーション構成 |  | アプリケーションを構成するモジュールや関連オブジェクトの説明
|  | 開発環境 |  | ソフトウェアを開発するためのインフラや支援ツール等の説明
|  | 動作環境 |  | ソフトウェアが稼働するための条件となるインフラ等の説明
・機能仕様シートに必要事項を記入する。体裁は好きなように変更してよい。
・処理フローシートにソフトウェア全体および各機能の処理フローの概要を記述する。
・フローチャートを作成する場合は、Excelのシートとして作成する。規模が大きくなる場合は、astah communityを使用し、画像出力して添付すること。
・メッセージ一覧シートにメッセージ仕様を記入する。体裁は好きなように変更してよい。
メッセージ仕様の内容としては以下のものが例として挙げられる。
◇実行時エラーメッセージ
◇ログ出力メッセージ
◇ダイアログメッセージ
◇画面表示メッセージ
・必要に応じてシートの追加などを行う。
《データ仕様》
■概要
・データ仕様は、「データ仕様」シートのみから構成される。
・本文書はソフトウェアに関連するデータの仕様についてまとめたものである。
・データ仕様の内容としては以下のものが例として挙げられる。
◇入出力データフォーマット
◇ログファイルフォーマット
◇内部／外部データベースの構造
・データ仕様は、開発側で記述する。
・データ仕様記述後は、開発側G、要求側G間でレビューを行う。
■記入方法
・データ仕様シートに必要事項を記入する。体裁は好きなように変更してよい。
・必要に応じてシートの追加、サンプルの添付などを行う。
■運用方法
1) データ仕様策定担当者がデータ仕様を記載する。
2) 開発部門内で照査・承認を行う。（表紙の照査・承認欄に記名する）
3) 要求部門へ展開し、両部門間で外部設計DRを実施する。
・データ仕様書チェックリストの確認を行うこと。
・必要に応じて、実データとデータ仕様書を用い、対象となるデータ仕様の説明を行うこと。(データ仕様書の漏れが発見された場合は、適宜修正すること)
・要求部門は、データ仕様について、不明点があれば適宜質問し、十分に内容を理解すること。
《検証項目》
■概要
・本文書は検証項目（承認文書）と検証結果報告（記録）を兼ねたものである。
・各検証項目書は開発部門で記述する。
・検証項目記述後は、過不足が無いか開発側G、要求側G間でレビューを行う。
■記入方法
・太枠内の白いセルに必要事項を入力する。
・行が不足した場合は適宜追加する。
・検証ケースなどの詳細を別途用意したい場合は、別シートを付表として追加する。
→[付表1]シートを参照
・検証項目を作成・更新した場合は、表紙の作成・照査・承認欄に更新日を記入する。
・検証結果を記入・修正した場合は、検証項目書シートの作成・照査・承認欄を記入する。
■運用方法
1) 検証項目作成担当が検証項目を記載する。
2) 作成部門内で照査・承認を行う。（表紙の照査・承認欄に記名する）
3) 関連部門(開発部門、要求部門等)へ展開し、必要に応じて両部門間で検証項目DRを実施する。
・検証項目書チェックリストの確認を行うこと。
■テンプレート改版履歴
|  | Ver. | 更新日 | 更新内容 | 更新者
|  | A | 2012/xx/xx | 新規作成

## 仕様変更管理表
ソフトウェア開発・仕様変更管理表 | [9 empty] | 業務カテゴリ・プロジェクト名 |  |  |  | プロジェクトID
No. | 要求元 | 要求日 | Bug番号 | 発生要因 | 発生タイミング(発生Ver） | スコープ | 変更内容 | 対応期限 | 対応方法 |  | 追加工数 | リリースVer. | リリース日 | 記入者
1 | 情報収集G | ー | - | - | - | 16春 | 新規作成 | 2015-12-10 | 特記すべき事項なし。 |  | 15人日 | 16.1.0.1 | 2015-11-11 | 宿澤 秀和
| 情報収集G |  |  |  |  | 16春 | UPDATE_Cフィールドが正しく更新されない問題修正 | 2015-12-17 | no_update_sindy_history オプションを追加 |  | 2人日 | 16.1.0.2 | 2015-12-17 | 宿澤 秀和
| 情報収集G |  |  |  |  | 16春 | 日付型フィールドが正しく処理されない問題修正 | 2015-12-17 | schema.ini を使用してデータ型を厳格化する |  | 1人日 | 16.1.0.2 | 2015-12-17 | 宿澤 秀和
Note on H4: 13春向け等
Note on I4: 仕様変更が発生した背景、対象物および仕様の詳細を記述します。
Note on U4: 仕様変更への対応方法と対象バージョン、スケジュールへの影響などを記述します。

## 概要
概要
■はじめに
本文書は、CSV2DB（以下、本ツール）の機能仕様について記したものである。
■インプット情報
本文書を作成するにあたって以下の資料等をインプット情報として用いた。
|  |  | 資料名 | パス
|  |  | 要求仕様書 | \\win\tdc\Common\dev2-4G\05_Project\22期\建物ビル名称\要件定義\素材DB更新ツール_要件定義.xlsx
■アプリケーション構成
本ツールの構成を以下に示す。
CSV2DB.exe
■開発環境
本ツールの開発環境を以下に示す。
クライアント環境
|  |  | OS | windows7 32bit
|  |  | 開発ツール | VisualStudio 2012 Update4
|  |  | プログラム言語 | Visual C++11 (ツールセット：v110)
■動作環境
本ツールの動作環境を以下に示す。
|  |  | OS | windows7 32bit
|  |  | フレームワーク | VisualStudio 2012 Update4
|  |  | 必須コンポーネント | Visual C++11 ランタイム
■ビルド仕様
|  |  | 関連ライブラリ | boost 1.51
ArcHelperEx
crd_cnv
WinLib
sindylib_core
sindylib_base
■バイナリ管理
本ツールの格納パスを以下に示す。
|  |  | 格納パス | \\win\tdc\Tools\SiNDY-u\common\CSV2DB
■ツールタイプ
|  |  | 分類 | SiNDY-u
|  |  | 処理タイプ | データ更新
|  |  | Arc使用 | あり
|  |  | 空間キャッシュ使用 | なし
Note on L36: 工藤 隆之： バージョンも記載すること

## 機能仕様
汎用DB更新ツール 要件定義
1.概要
本文書は、CSVファイルの情報を元に、任意のDBの更新を行うツール（以下、本ツール）に関する要件定義を記したものである
本ツールは、整備要望【22-048】建物ビル名素材DB更新ツールの機能実現を目的とするが、その用途を素材DBに限らず、汎用的に使用できるものとする。
2. ツール名
CSV2DB.exe
3. 実行方法
CSV2DB (exe) --input <入力ファイル> --target_db <更新先のDB> --target_tbl <更新先のテーブル> --run_log <実行ログ> --err_log <エラーログ>
オプション：
|  |  | --input |  |  |  | ： | (必須)
更新用のcsvファイルをフルパスで指定する
[5 empty] | ex. |  | C:\tmp\update.csv
|  |  | --target_db |  |  |  | ： | (必須)
更新先のワークスペースへの接続文字列を指定する
ここで指定するバージョンの子バージョンに対して編集を行う
[5 empty] | ex. |  | TEST/TEST/SDE.DEFAULT/5151/coral2
|  |  | --target_tbl |  |  |  | ： | (必須)
更新するテーブル（フィーチャクラス）名を指定する
ポイント形状のフィーチャクラス、または形状をもたないテーブルをサポート
[5 empty] | ex. |  | BUILDINGNAME_SRC_POINT
|  |  | --run_log |  |  |  | ： | (必須)
実行ログの出力先をフルパスで指定する
同名のファイルが存在した場合は削除してから作成し直す
[5 empty] | ex. |  | C:\tmp\log\run.log
|  |  | --err_log |  |  |  | ： | (必須)
エラーログの出力先をフルパスで指定する
同名のファイルが存在した場合は削除してから作成し直す
[5 empty] | ex. |  | C:\tmp\log\err.log
|  |  | --force_output |  |  |  |  | ： | (任意)
変更の有無に関わらずエラーログに出力するフィールド名を指定する（","（カンマ）区切りで複数指定可）
ここで指定したフィールドの値は<フィールド名>（前）に必ず出力される
[5 empty] | ex. |  | NAME,YOMI
|  |  | --no_update_sindy_history |  |  |  |  | ： | (任意)
フラグオプション
指定するとSiNDYの履歴フィールド（5.1 参照）の自動更新を行わない。
|  |  | --test_mode |  |  |  |  | ： | (任意)
フラグオプション
指定すると--target_dbの更新を行わない。エラーログ、実行ログは正常に出力される。
4. 入力仕様
input オプションで指定するcsvファイルの仕様は以下のとおり
・フォーマット
１行目はヘッダー行とし、更新先テーブルのフィールド名を指定する（OBJECTIDは必須）
更新時にShape（ポイント形状）を生成または更新する場合は、ヘッダーへ<LON><LAT>列を追加する
列数及び、列の並び順は任意
・内容
２行目以降で更新、または新規作成するレコードの情報を指定する
OBJECTID列が指定されている場合は更新先テーブルの該当するレコードを更新する
OBJECTID列が指定されていない場合は更新先テーブルに新規レコードを作成する
各フィールドの値が指定されていない場合はそのフィールドに対し更新は行わない
明示的に空文字列を指定したい場合は"<null>"を指定する
・入力ファイル例
[5 empty] | OBJECTID |  |  | NAME |  | LON | LAT
[5 empty] | 101 |  |  | 長岡ビル | [5 empty] | ← 名称を更新
[5 empty] | 102 |  |  |  |  | 139.23 | 40.21 |  |  | ← 形状を更新（移動）
[8 empty] | 谷町ビル |  | 139.26 | 39.25 |  |  | ← 新規追加
・schema.ini
csvファイルの各フィールドのデータ型を厳格に定義する場合などにschema.iniを使用スロことができる。
schema.iniを作成し、入力用csvファイルと同じフォルダに配置することによって、その設定を反映することができる。
schema.ini の書式については以下を参照。
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms709353%28v=vs.85%29.aspx
・schema.ini 記述例
ColNameHeader=True
Format=CSVDelimited
DateTimeFormat=yyyy/mm/dd
[5 empty] | Col1=OBJECTID |  |  |  |  | Integer
[5 empty] | Col2=NAME |  |  |  |  | Char
[5 empty] | Col3=LON |  |  |  |  | Float
[5 empty] | Col4=LAT |  |  |  |  | Float
[5 empty] | Col5=UPDATEDATE |  |  |  |  | Date
※ 日付型の書式を厳格化するため、DateTimeFormatは指定したほうが良い。
これをやらないと 2015/14/2 などを YYYY/DD/MM と解釈される場合がある。
5. 出力仕様
5.1. 編集対象テーブル更新
target_db オプションで指定したバージョンを親とする子バージョンを作成し、そのバージョンに対して編集を行う
作成するバージョン名は CVS2DB_YYYYMMDDhhmmss とする
入力ファイルで指定したフィールドの他、以下のフィールドが存在する場合は更新する
|  |  |  | フィールド名 | [7 empty] | フィールドエイリアス |  |  |  |  | 設定値
|  |  |  | UPDATETYPE_C | [7 empty] | 最終更新内容 |  |  |  |  | 新規作成 or 属性変更 or 形状変更
|  |  |  | PROGMODIFYDATE | [7 empty] | 最終プログラム更新日時 |  |  |  |  | 処理を行った日時(yyyy:mm:dd hh:mm:ss)
|  |  |  | MODIFYPROGNAME | [7 empty] | 最終更新プログラム名 |  |  |  |  | CSV2DB.exe
|  |  |  | OPERATER | [7 empty] | 最終更新者 |  |  |  |  | sindy（※）
|  |  |  | PURPUSE_C | [7 empty] | 作業目的 |  |  |  |  | 0（※）
|  |  |  | UPDATE_C | [7 empty] | SiNDY-c更新履歴 |  |  |  |  | 新規作成 or 属性変更 or 形状変更
(※)NULL不許可フィールドのため
5.2. ログ
5.2.1. 実行ログ
実行ログは以下の情報を出力する
・各DB、リストの参照先情報
・入力ファイルのレコード数
・更新したレコード数
・追加したレコード数
・（エラーがあれば）エラー情報
・正常終了 または 異常終了
5.2.2. エラーログ
新規追加、更新されたレコードをログハンドルツールの自由形式ログ（FREESTYLELOG）フォーマットで出力する
出力する列は入力ファイルで指定したフィールドの更新前後の値とする
・エラーログ例
#FREESTYLELOG
[7 empty] | LAYER | [5 empty] | OBJECTID |  | 更新内容 | NAME(前) | NAME(後) | LON(前) | LAT(前) | LON(後) | LAT(後)
[7 empty] | BUILDINGNAME_SRC_POINT | [5 empty] | 101 |  | 更新 | ほげビル | 長岡ビル
[7 empty] | BUILDINGNAME_SRC_POINT | [5 empty] | 102 |  | 更新 |  |  | 139.1 | 40.1 | 139.23 | 40.21
[7 empty] | BUILDINGNAME_SRC_POINT | [5 empty] | 1000 |  | 新規 |  | 谷町ビル |  |  | 139.26 | 39.25

## メッセージ一覧
メッセージ一覧
1. 概要
本シートはLinkRelationCreater（以下、本ツール）において出力されるメッセージについて記したものである。
2. 実行ログメッセージ一覧
以下は、実行ログへ出力されるメッセージとなる。
|  | No. | メッセージ | 原因 | 対処方法
|  | 1 | Connect failure: <DB接続情報> | DBへの接続に失敗した | 接続情報文字列に誤りがないか確認する
|  | 2 | Open failure: <テーブル名> | テーブルのオープンに失敗した | 接続情報文字列に誤りがないか確認する
|  | 3 | 入力ファイルオープンエラー：<ファイルフルパス> | csvファイルが開けなかった。 | 入力ファイルのフルパスが正しいか確認する
|  | 3 | 入力ファイル読み込みエラー：<ファイル名> | csvファイルが開けなかった。または内容の読み込みに失敗した | 入力ファイル名、または中身が正しいか確認する
|  | 4 | 入力ファイルにOBJECTIDフィールドが存在しません。 | inputオプションで指定したcsvファイルにOBJECTIDフィールドが ない | 入力ファイルを修正する
|  | 4 | 入力データにエラーがあります。 | CSVデータチェックでエラーがあった | 実行ログを確認し、入力ファイルを修正する
|  | 5 | 更新先のテーブルに存在しないフィールドです：<フィールド名> … | csvファイルで指定したフィールドが更新先にない | 入力ファイルと更新先テーブルを確認する
|  | 6 | --force_output オプションのフィールドが不正です： | --force_outputで指定したフィールドがcsvに存在しない | オプション、またはCSVを確認する
|  | 7 | Start Editing failure: <DB接続情報> | DBの編集開始に失敗した | ツール開発者に連絡する
|  | 8 | Start Operation failure: <DB接続情報> | 編集オペレーションの開始に失敗した | ツール開発者に連絡する
|  | 9 | Stop Editing failure: <DB接続情報> | DBの編集終了に失敗した | ツール開発者に連絡する
|  | 10 | Stop Operation failure: <DB接続情報> | 編集オペレーションの終了に失敗した | ツール開発者に連絡する
|  | 11 | Abort Operation: <DB接続情報> | DBの編集がAbortされた | 再度処理を行う
|  | 12 | Discard Edit: <DB接続情報> | DBの編集が破棄された | 再度処理を行う
|  | 13 | CreateRow() failure...（WalkID:%ld RoadID:%ld） | キャッシュレコードの作成に失敗した | ツール開発者に連絡する
|  | 14 | SetValue() failure...（WalkID:%ld RoadID:%ld） | キャッシュレコードの更新に失敗した | ツール開発者に連絡する
|  | 15 | 実体化失敗: <詳細> | 実レコードの作成に失敗した | ツール開発者に連絡する
|  | 16 | 保存失敗: <詳細> | テーブルのStoreに失敗した | ツール開発者に連絡する
以下はCSVデータチェック
|  |  | ERR NUM:80004005 テキスト ファイルの指定 <入力ファイル名> で、Coln オプションの設定値が正しくありません。 | schema.ini のオプション指定に誤りがある | schema.ini を確認する
|  |  | 不正なデータ型です（<VT型>） | フィールドで定義されるデータ型への変換に失敗した
|  |  | 未サポートのデータタイプです | フィールドのデータ型が想定外
|  |  | 桁数がオーバーしています。[%ld]（制限：%ld） | Long Integer型の全桁数を超えている
|  |  | 文字列数がオーバーしています。[%ld]（制限：%ld） | Text型の文字数を超えている
|  |  | 当該フィールドはnull不許可です。 | Null不許可フィールドに<null>を指定した
|  |  | 存在しないコード値です。 | ドメインに存在しない値が指定された
|  |  | 更新対象のオブジェクトが存在しません（OID:%ld） | 対象テーブルにOBJECTIDが存在しなかった
以下は内部エラー（通常は発生し得ない）
|  |  | CSVのキャッシュ中に存在しないレコードです（OID:%ld） | csvのキャッシュに存在しないレコードにアクセスしようとした | ツール開発者に連絡する
|  |  | 形状の取得に失敗（OID: %ld") | 形状が取得できなかった | ツール開発者に連絡する

## 検証項目書
ソフトウェア開発・検証項目書
検証項目一覧
No. | 実行環境 |  |  |  |  | 項目名 | 検証内容 | 期待結果 | 最終更新日 | 備考 | 検証結果 | 合／否 | 確認者 | 最終確認日
| マシン名 | OS | CPU | メモリ | その他
1 | B17-015 | win 7 pro 32bit | core i7-3770 3.4GHz | 4G | - | F16.1.0.1 | TestLinkすべての項目を実施 | TestLinkすべての項目に合格する事 | 2015/10/20 | なし | 全テストに合格 | 合 | 宿澤 | 2015/10/20
2 | B17-015 | win 7 pro 32bit | core i7-3770 3.4GHz | 4G | - | F16.1.0.2 | TestLinkすべての項目を実施 | TestLinkすべての項目に合格する事 | 2015/12/17 | なし | 全テストに合格 | 合 | 宿澤 | 2015/12/17

## 付表
検証項目書に載せきれない検証ケース、検証データ、参考情報等は
本シートに記載します。
シートはコピーして増やしても構いません。
※不要な場合は本シートを削除してください
※本シートを使用する場合はこのテキストボックスを削除してください