## 表紙
ソフトウェア開発関連文書
業務カテゴリ・プロジェクト名：[ハイウェイ編集] ツール名：[HIGHWAY_NODE.dll]
技術開発本部第二技術部第一技術グループ
社外秘
|  | 発行版： |  | A
|  | 承認 | 照査 |  | 担当
| 氏名 | 酒井 あゆみ | - | - | 宿澤 秀和
| 日付 | 2017-11-21 | - | - | 2017-11-20

## 改版履歴
改版履歴
版数 | 日付 | 担当者 | 変更内容
A | 2017-11-20 | 宿澤 秀和 | 新規作成

## ガイドライン
《表紙》
■概要
・文書の版管理と、照査・承認の記録を行う。
■記入方法
・発行版はアルファベット順で更新のたびに増やしていく。(A、B、C、…、Z、AA、AB、…)
・ソフトウェア開発文書を更新した者は、担当者の欄に名前(フルネーム)と更新した日付を記入する。
・ソフトウェア開発文書を更新した者は、照査者、承認者を設定し、照査、承認を依頼する。
・照査者、承認者は照査/承認欄に名前(フルネーム)と照査/承認した日付を記入する。
■運用方法
・文書を更新し、レビューを行う。(DRシートの項を参照)
レビュー依頼の際に、照査者、承認者をそれぞれ一人設定する。
・文書の更新者は、レビューが完了したら、照査者に照査を依頼する。
・文書の更新者は、照査が完了したら、承認者に承認を依頼する。
《仕様変更管理》
■概要
・仕様変更管理は「仕様変更管理表」シートのみで構成される。
・当シートは仕様変更の詳細と履歴を記録するものである。
・当シートは仕様変更のトレーサビリティ、プロジェクト完了報告内での分析などを目的とする。
・要件定義についてはBugzillaの添付情報等として管理をおこない、当シートで該当Bugの履歴を管理していくものとする。
（要件定義については後述の解説を参照）
・当シートの記入の担当は下記の通りとなる。
|  |  |  | 要求元 | 要求者
|  |  |  | 要求日 | 要求者
|  |  |  | Bug番号 | 要求者
|  |  |  | 発生要因 | 要求者
|  |  |  | 発生タイミング (発生Ver） | 要求者
|  |  |  | スコープ | 要求者
|  |  |  | 変更内容 | 要求者
|  |  |  | 対応期限 | 要求者
|  |  |  | 対応方法 | 開発者
|  |  |  | 追加工数 | 開発者
|  |  |  | リリースVer. | 開発者
|  |  |  | リリース日 | 開発者
|  |  |  | 記入者 | 開発者
■記入方法
・仕様変更管理表シートの太枠内の白いセルに必要事項を記入する。
■定義
・発生要因は以下の通り定める。
（重要：定義を増減する場合は[挿入]-[名前]-[定義]で「発生要因」の範囲を確認・修正してください！）
|  |  |  | 新規要求 | 一番最初の開発仕様
|  |  |  | 変更要求 | 顧客要望などで当初予定されていた仕様に変更が発生した
|  |  |  | 追加要求 | 顧客要望などで当初予定されていなかった仕様の追加が発生した
|  |  |  | 仕様落ち | 顧客要望などで当初予定されていた仕様の実装が不要になった
|  |  |  | 実装上の都合 | 実装時の制約や問題により当初の仕様が実現できないことによる変更
|  |  |  | 自主改善 | 実装担当者による自主的な仕様改善提案、リファクタリングなど
|  |  |  | 想定外の仕様 | 事前に予見することが難しい仕様が発覚したことによる変更
|  |  |  | 要求不備 | 要求の洗い出しが不完全で要求仕様に漏れ・誤りがあった
|  |  |  | 要件定義不備 | 要求の見落とし・誤認などで要件定義に漏れ・誤りがあった
【要件定義】
■概要
・開発部門が作成し、要求部門と確認、調整の上登録する。
■目的
要件定義の目的は要求者と実現方法の合意を取ること、および開発の設計者へのインプットとすることである。
■記入方法
・要件定義の書式は指定しないが、以下の項目を記述するものとする。
|  |  |  | 項目名 | 説明 | 必須？
|  |  |  | インプット情報 | 本文書作成のインプットとなった資料等の情報（ファイル名、パス等）。 | 必須
|  |  |  | システムの目的 | 誰が何をするためのシステムであるかの説明。ユースケース図など。 | 必須
|  |  |  | 機能要件 | システムで何ができるかの具体的な説明。 要求者が理解でき、開発者がこれをもとに設計できるレベルであること。 | 必須
|  |  |  | 非機能要件 | システムの実行速度、扱えるファイルサイズなどのパフォーマンス等。 | 必須
|  |  |  | 動作環境 | システムを実行させるために必要なインフラ。PCのスペック等。 | 必須
|  |  |  | 導入手順 | システムの導入・移行等の手順およびそれにかかるコスト。 | 必須
|  |  |  | システム構成 | システムと外部システムとの関係、入出力等の概観。 | 任意
|  |  |  | 業務フロー | システムを利用した工程、前後の工程を視覚的に表した資料。 アクティビティ図など。 | 任意
|  |  |  | 画面イメージ | GUIを持つシステムであればその画面イメージ。 | 任意
|  |  |  | データ構造 | 必要に応じてDB構成、入出力フォーマットなど。 | 任意
|  |  |  | 前提条件 | システム利用に際しての前提条件。必要スキルなど。 | 任意
|  |  |  | 制限事項 | システムの都合による制限事項。件数制限、ライセンスなど。 | 任意
|  |  |  | その他 | 任意。 | 任意
・要求に対する実現案が複数ある場合、そのすべてを記述し、最終的にどの案に決定したかまでを追跡できるようにする。
《機能仕様》
■概要
・本文書はソフトウェアが持つ機能の詳細を記述したものである。
・内容としては各機能の仕様がソースコードを読まなくてもわかることを目標とする。
・機能仕様は、「概要」、「機能仕様」、「処理フロー」、「メッセージ一覧」の4シートから構成される。
・機能仕様は、要件定義をベースに開発側で記述する。
・機能仕様記述後は、開発側G、要求側G間でレビューを行う。
■記入方法
・概要シートにソフトウェアの概要を記入する。最低限の記述項目は以下の通り。
|  |  |  | 項目 | 説明
|  |  |  | はじめに | 本文書についての簡単な説明
|  |  |  | インプット情報 | 機能仕様のもととなった要件定義等のインプット情報の説明
|  |  |  | アプリケーション構成 | アプリケーションを構成するモジュールや関連オブジェクトの説明
|  |  |  | 開発環境 | ソフトウェアを開発するためのインフラや支援ツール等の説明
|  |  |  | 動作環境 | ソフトウェアが稼働するための条件となるインフラ等の説明
・機能仕様シートに必要事項を記入する。体裁は好きなように変更してよい。
・処理フローシートにソフトウェア全体および各機能の処理フローの概要を記述する。
・フローチャートを作成する場合は、Excelのシートとして作成する。規模が大きくなる場合は、astah communityを使用し、画像出力して添付すること。
・メッセージ一覧シートにメッセージ仕様を記入する。体裁は好きなように変更してよい。
メッセージ仕様の内容としては以下のものが例として挙げられる。
◇実行時エラーメッセージ
◇ログ出力メッセージ
◇ダイアログメッセージ
◇画面表示メッセージ
・必要に応じてシートの追加などを行う。
《データ仕様》
■概要
・データ仕様は、「データ仕様」シートのみから構成される。
・本文書はソフトウェアに関連するデータの仕様についてまとめたものである。
・データ仕様の内容としては以下のものが例として挙げられる。
◇入出力データフォーマット
◇ログファイルフォーマット
◇内部／外部データベースの構造
・データ仕様は、開発側で記述する。
・データ仕様記述後は、開発側G、要求側G間でレビューを行う。
■記入方法
・データ仕様シートに必要事項を記入する。体裁は好きなように変更してよい。
・必要に応じてシートの追加、サンプルの添付などを行う。
■運用方法
1) データ仕様策定担当者がデータ仕様を記載する。
2) 開発部門内で照査・承認を行う。（表紙の照査・承認欄に記名する）
3) 要求部門へ展開し、両部門間で外部設計DRを実施する。
・データ仕様書チェックリストの確認を行うこと。
・必要に応じて、実データとデータ仕様書を用い、対象となるデータ仕様の説明を行うこと。(データ仕様書の漏れが発見された場合は、適宜修正すること)
・要求部門は、データ仕様について、不明点があれば適宜質問し、十分に内容を理解すること。
《検証記録》
■概要
・本文書は検証結果の記録するためのものである。
・各検証項目書は開発部門で記述する。
・本文書は、ツール開発・改修に伴うソフトウェア開発文書のレビューの際、記述内容に過不足がないかレビューを行う。
■記入方法
・太枠内の白いセルに必要事項を入力する。
・各列への入力は、列名にコメントとして記載されている内容に従う。
・「テストプロジェクト - テスト計画 - ビルド」の欄にはTestlinkのテストレポートまでのハイパーリンクを張る。
・行が不足した場合は適宜追加する。
・検証記録を更新した場合は、シート「表紙」の発行版と日付を更新し、シート「改版履歴」の更新も行う。
■運用方法
1) ツール開発・改修時や、環境移行に伴う動作確認等、ツール検証が必要な場合に、検証担当者が検証記録を記載する。
2) ツール開発・改修に伴って検証記録を更新した場合、他シートと合わせて、グループ内レビューを行う。
検証記録の更新しか行っていない場合、照査・承認は不要とする。
《QAシート》
■概要
・本文書はツールに対する問い合わせと、その回答を記録するためのものである。
・問い合わせを受けた際に開発部門で記述する。
・QAシートのみの更新の場合はレビュー不要だが、それ以外のシートを更新した場合は、開発部門内でレビューを実施し、承認のフローを回すこと。
■記入方法
・太枠内の白いセルに必要事項を入力する。
・行が不足した場合は適宜追加する。
・記述項目は以下の通り
|  |  |  | 項目 | 説明
|  |  |  | 項番 | 1から順に番号を振っていく
|  |  |  | ツールバージョン | 問い合わせを受けた時点のツールバージョンを記入する
|  |  |  | 質問内容 | 問い合わせ内容を記入する
|  |  |  | 回答内容 | 回答内容を記入する
|  |  |  | 回答記入者 | 回答を記入した人の名前を記入する
|  |  |  | 回答記入日付 | 回答を記入した日付を記入する
|  |  |  | 文書の修正 | 必要があって他のシートを更新した場合は、「済」を選択する
そうでない場合は「未」を選択する
|  |  |  | 修正の概要 | 他のシートを更新した場合、修正内容の概要を記入する
例.
・〇〇シートに△△について追記
・〇〇シートから△△についての記述を削除
■運用方法
1) 問い合わせを受ける。
2) 既存の文書では判断ができない・難しい場合、問い合わせ内容と回答を記入する。
3) 修正の必要がある場合は文書を修正し、レビューを実施する。
《DRシート》
■概要
・本文書はDR(Design Review)指摘事項の記録と対応結果の承認をするためのものである。
・本文書はソフトウェア開発文書の改定ごとに作り直す。
※改定を行った際は必ずバージョン管理システム上にコミットすること。
■記入方法、運用方法
・「DRシート(コピー用)」をコピーする。コピーしたシートは名前を「DRシート」とする。
前回の改定時の「DRシート」が存在する場合は、削除してからコピーを行う。
・「DRシート」に対し、下記の項目すべてを記入し、レビューアに対してレビューを依頼する。
|  |  |  | 項目 | 内容
|  |  |  | プロジェクト名 | プロジェクト名を記入する。
問い合わせ対応による修正内容のレビューの場合は「問い合わせ対応」とする。
|  |  |  | 対象成果物 | 「ソフトウェア開発文書」と記入する。
|  |  |  | 対象成果物補足 | 補足があれば記入する。
|  |  |  | スコープ（範囲） | レビュー対象のシートを記入する。多い場合は参考資料等の欄に記入する。
|  |  |  | DR種別 | 「承認レビュー」を選択する。
|  |  |  | 期間 | レビュー期間を記入する。
|  |  |  | 参考資料等 | 参考資料等の情報を記入する。
|  |  |  | 目的 | レビューの目的を記入する。
|  |  |  | 報告者 | 報告者名を記入する。
|  |  |  | 報告日 | DRシート作成日を記入する。
|  |  |  | 宛先：氏名 | レビュー対象者（レビューア、レビューイ）の名前を記入する。
|  |  |  | 宛先：要員種別 | 社員を選択する。
|  |  |  | 宛先：役割 | レビューア、レビューイを選択する。
・レビューアはレビュー対象物に対して指摘がある場合、下記を記入する。
指摘事項一覧の行が足りなければ行のコピー、挿入で追加する。
|  |  |  | 項目 | 内容
|  |  |  | No. | 番号を1から連番で記入していく。
|  |  |  | 指摘日 | 指摘した日付を記入する。
|  |  |  | 指摘箇所 | 指摘対象箇所について記入する。
|  |  |  | 指摘内容 | 指摘内容について記入する。
|  |  |  | 指摘事由 | 指摘事由を選択する。
|  |  |  | 指摘者 | 指摘者名を記入する。
|  |  |  | 期限 | 回答期限を記入する。
・レビューイは指摘を受けた場合に、下記を記入する。
|  |  |  | 項目 | 内容
|  |  |  | 回答内容/対応内容 | 指摘に対する回答/対応内容を記入する。
|  |  |  | 担当者 | 回答/対応を行った者の名前を記入する。
|  |  |  | 完了日 | 回答/対応が完了した日を記入する。
・レビューアは指摘事項がない/すべて対応されたら、以下の項目を記入する。
|  |  |  | 項目 | 内容
|  |  |  | 宛先：承認日 | レビューアがレビュー内容を承認した日付を記入する。
・全レビューアが承認日欄に記入したら、レビュー完了とする。
■定義
・DR種別は以下の通り定める。
（重要：定義を増減する場合は[数式]-[定義された名前]-[名前の管理]で「DR種別」の範囲を確認・修正してください！）
|  |  |  | ウォークスルー | 成果物作成途中で自主的に少人数で行う点検 欠陥の記録と修正の追跡は必須ではない
|  |  |  | インスペクション | 成果物作成完了後に自主的に少人数で行う点検 欠陥の記録と修正の追跡は必須
|  |  |  | 中間レビュー | 承認レビュー前に予備的に行うレビュー
|  |  |  | 承認レビュー | 規定に則って成果物を承認するためのレビュー
・対象成果物は以下の通り定める。
（重要：定義を増減する場合は[数式]-[定義された名前]-[名前の管理]で「対象成果物」の範囲を確認・修正してください！）
プロジェクト計画
要求仕様
要件定義
スケジュール
|  |  |  | 設計 | 外部、内部、改修など
ソースコード
|  |  |  | 検証項目 | 単体、結合、システムなど
|  |  |  | 開発完了報告 | リリース判定と同義
操作手順書
プロジェクト完了報告
|  |  |  | その他 | 対象成果物を補足に記入すること
・役割は以下の通り定める。
（重要：定義を増減する場合は[数式]-[定義された名前]-[名前の管理]で「役割」の範囲を確認・修正してください！）
|  |  |  | レビューイ | 指摘を受ける参加者（DR対象物作成者）
|  |  |  | レビューア | 指摘を行う参加者
|  |  |  | 書記 | 指摘事項を記録する参加者
|  |  |  | タイムキーパー | DR中の時間管理を行う参加者
|  |  |  | オブザーバー | 指摘を行わない参加者
・指摘事由は以下の通り定める。
（重要：定義を増減する場合は[数式]-[定義された名前]-[名前の管理]で「指摘事由」の範囲を確認・修正してください！）
|  |  |  | 表記ミス | 誤字脱字、表記ルール違反、項目欠落など
|  |  |  | 不具合 | 設計・実装等の不具合 理解不足、誤認識、検討不足等による内容不備
|  |  |  | 改善提案 | 不具合ではないが改善した方が良い点
|  |  |  | 補足 | 内容や指摘に対する補足
|  |  |  | 質問 | 内容や指摘に対する質問
■テンプレート改版履歴
|  |  | Ver. | 更新日 | 更新内容 | 更新者
|  |  | A | 2013-02-28 | 新規作成 | 工藤 隆之
|  |  | B | 2016-07-13 | iPCロゴ画像を変更 | 村上 翔太朗
|  |  | C | 2016-09-30 | QAシート、DRシートを追加 | 向井 義久
|  |  | D | 2017-05-30 | 表紙のグループ名を変更 | 青山 賢
|  |  | E | 2017/9/27 | 検証項目書シート、付表シートを削除 検証記録シートを追加 | 加藤 新也

## 仕様変更管理表
ソフトウェア開発・仕様変更管理表 | [9 empty] | 業務カテゴリ・プロジェクト名 |  |  |  | プロジェクトID
ハイウェイ編集
No. | 要求元 | 要求日 | Bug番号 | 発生要因 | 発生タイミング(発生Ver） | スコープ | 変更内容 | 対応期限 | 対応方法 |  | 追加工数 | リリースVer. | リリース日 | 記入者
1 | 道路DB制作部第一制作G | 2017-10-19 | -- | 追加要求 | 17.2.0.4 | 18春 | 整備要望【23-090】ETC料金所の位置情報および英語名称整備に対応するため、HIGHWAY_NODEに新規追加されるフィールドの編集を行えるようにする | 2017-11-30 | 追加されるフィールド編集用のコントロールを追加する |  | 15h | 18.1.0.39 | 2017-11-27 | 宿澤 秀和
Note on E4: 工藤 隆之: Bugzillaのバグ番号を記載し、Bugzillaの該当バグのページにハイパーリンクを張る
Note on H4: 13春向け等
Note on I4: 仕様変更が発生した背景、対象物および仕様の詳細を記述します。
Note on U4: 仕様変更への対応方法と対象バージョン、スケジュールへの影響などを記述します。

## 概要
概要
■はじめに
本文書は、ハイウェイノード用属性編集ダイアログ（以下、本ツール）の機能仕様について記したものである。
■インプット情報
本文書を作成するにあたって以下の資料等をインプット情報として用いた。
|  |  | 資料名 | パス
|  |  | 要件定義書 | \\win\tdc\Common\dev2-4G\05_Project\24期\ETC料金所の位置情報と英語名称整備\資料\要件定義書_子ダイアログ改修(HIGHWAY_NODE.dll).xlsx
■アプリケーション構成
本ツールの構成を以下に示す。
■開発環境
本ツールの開発環境を以下に示す。
クライアント環境
|  |  | OS | Windows 7 SP1 (32bit)
|  |  | 開発ツール | Visual Studio 2015 (Professional Edition)
|  |  | プログラム言語 | C++
|  |  | その他 | ArcGIS 10.3.1
■動作環境
本ツールの動作環境を以下に示す。
|  |  | OS | Windows 7 SP1 (32bit)
|  |  | その他 | SiNDY-e 動作環境に準拠 http://confluence.ipc.pioneer.co.jp/confluence/pages/viewpage.action?pageId=29018625
■ビルド仕様
|  |  | 関連ライブラリ | schemalib crd_cnv ArcHelperEx AttrDlgLib winlib
|  |  | その他 | なし
■バイナリ管理
本ツールの格納パスを以下に示す。
|  |  | 格納パス | \\win\tdc\Tools\SiNDY-e\ChildDlgDLL
■使用部門/工程
本ツールの使用部門、使用工程を以下に示す。
|  |  | 使用部門 | 道路DB制作部第一制作G
|  |  | 使用工程 | HIGHWAY_NODE 編集
■ツールタイプ
|  |  | 分類 | SiNDY-e
|  |  | 処理タイプ | 属性表示・編集子ダイアログ
|  |  | Arc使用 | あり
|  |  | 空間キャッシュ使用 | なし
ArcMap
AttributeDlg.dll
本ツール
HIGHWAY_NODE
ETC_TOLLGATE
参照
編集
SiNDY 道路DB
Note on J42: 工藤 隆之： バージョンも記載すること

## 機能仕様
機能仕様
■概要
本シートはハイウェイノード用属性編集ダイアログ（以下、本ツール）に実装される機能の詳細について記したものである。
■属性編集機能
□概要
本機能はハイウェイノード（HIGHWAY_NODE）レイヤの属性を編集する機能である。
□処理詳細
属性選択ツールで HIGHWAY_NODE のポイントを選択すると専用の子ダイアログが表示される。
ダイアログは以下のタブごとに分かれており、それぞれのタブで各属性の編集を行うことができる。
詳細は各シートを参照。
基本情報
料金所レーン情報
ETC料金所コード情報

## 基本情報タブ
機能仕様
■概要
■属性編集機能
□概要
□処理詳細
TODO

## 料金所レーン情報タブ
機能仕様
■概要
■属性編集機能
□概要
□処理詳細
TODO

## ETC料金所コード情報タブ
ETC料金所コード情報編集機能仕様
■概要
HIGHWAY_NODE フィーチャクラスの以下のフィールドの編集を行う。
・TOLLGATE_ID（ETC料金所コード）
■機能詳細
■ コントロール仕様
①ETC料金所コード
TOLLGATE_IDの値を表示、編集することができる。
入力には以下の制限がある。
・数字のみ入力可能
数字以外を入力しようとすると、以下のメッセージが表示され入力することができない。
・ETC施設コードが「ETC非対応」（ETC_FACIL_C = 0）のときは入力不可
・TOLLGATE_ID フィールドが存在しない場合は入力不可
過去データ参照時等を考慮。
■ 入力値チェック
OKボタン押下時に、入力された値に対して以下のチェックを行う
[ETC施設コードが「ETC非対応」の場合]
・ETC_TOLLGATE テーブルの TOLLGATE_ID に存在しない値の場合はエラーとして保存不可とする。
参照するETC_TOLLGATEテーブルは、編集中の HIGHWAY_NODE と同じオーナー（ユーザ）のものとする。
ただし、NULL（空文字）は許容する。
[ETC施設コードが「ETC非対応」以外の場合]
・NULL（空文字）出ない場合はエラーとして保存不可とする。
①

## メッセージ一覧
メッセージ一覧
■概要
本シートはハイウェイノード用属性編集ダイアログ（以下、本ツール）において出力されるメッセージについて記したものである。
■実行時メッセージ一覧
|  | No. | メッセージ | 原因 | 対処方法
|  | 1 | ETC_TOLLGATEに存在しないETC料金所コードです | ETC_TOLLGATE テーブルに存在しないTOLLGATE_IDを入力しようとした | 入力値を確認する。
|  | 2 | ETC_TOLLGATEテーブルを開けませんでした | HIGHWAY_NODE と同じユーザの ETC_TOLLGATE テーブルがDBに存在しない | 制作側担当者に確認する。
|  | 3 | ETC施設コード「ETC非対応」なのにETC料金所コードが入力されています。 | ETC非対応の場合はTOLLGATE_IDの入力不可 | 入力値を確認する。

## データ仕様
データ仕様
■ 概要
本シートはハイウェイノード属性編集ダイアログ（以下、本ツール）で扱われるデータの仕様について記したものである。
■ 入力データ
入力データは以下を参照
・道路パラメータ表
http://preon.mr.ipc.pioneer.co.jp/svn/release/trunk/public/SiNDY-b/Documents/data_model/%e9%81%93%e8%b7%af_%e3%83%91%e3%83%a9%e3%83%a1%e3%83%bc%e3%82%bf%e8%a1%a8.xls
HIGHWAY_NODE
ETC_TOLLGATE
■ 出力データ
出力データは以下を参照
・道路パラメータ表
http://preon.mr.ipc.pioneer.co.jp/svn/release/trunk/public/SiNDY-b/Documents/data_model/%e9%81%93%e8%b7%af_%e3%83%91%e3%83%a9%e3%83%a1%e3%83%bc%e3%82%bf%e8%a1%a8.xls
HIGHWAY_NODE

## 検証記録
検証記録
| No. | 実行環境 |  |  |  |  | FILEVERSION | 検証概要 | 判定結果 | 結果詳細 | テストプロジェクト - テスト計画 - ビルド | 備考 | 検証担当者 | 検証実施日
|  | マシン名 | OS | CPU | メモリ | その他
| 1 | b23005 | Windows 7 Professional SP1 64bit | Intel® Core™ i7-3770 CPU @ 3.40GHz | 16G |  | 17.2.0.4 | 【23-090】ETC料金所の位置情報および英語名称整備対応時の要件が満たされていることを確認する | 合格 | 右記テスト計画で全て成功となったため合格とする。 | SiNDY-e - 整備要望（23-090: ETC料金所の位置情報および英語名称整備）- HIGHWAY_NODE.dll改修 |  | 宿澤 秀和 | 2017-11-20
Note on H2: 検証を実行したバイナリのファイルバージョンを記入してください。 例） 17.2.0.1
Note on I2: 実施した目的と、どのような検証を行うかを端的に記入してください。
Note on J2: 検証の結果が合格なのか、不合格なのか、端的に記入してください。 条件付き合格等の補足がある場合、条件付き合格、のように記載してください。詳細な条件は結果詳細列に書けばよいので、ここに記入する必要はありません。
Note on K2: どのような結果が得られ、それをどう評価したことによって、結論を出したのか、詳細を記入してください。
Note on L2: 表示文字列を"<テストプロジェクト> - <テスト計画名> - <ビルド名>"として、Testlink上のテストレポートへのハイパーリンクを貼り付けてください。
Note on M2: いずれの列にも該当しない補足事項を記入してください。
Note on N2: 検証を行った者の所属と氏名を記入してください。
Note on O2: 検証を行った西暦/月/日を記入してください。
Note on C3: 検証を行ったPCの資産番号を記入してください。 例) B19-341
Note on D3: 検証を行ったPCのOSの環境を記入してください。 OS名の他、エディションやインストールしているサービスパック、32bitか、64bitか、といった情報も記入してください。 例） Windows 7 Professional SP1 32bit
Note on E3: 検証を行ったPCのCPUの製品名と動作周波数を記入してください。 例） Intel Core i7-2600 3.400GHz
Note on F3: 検証を行ったPCの実装メモリ(RAM)を記入してください。 例） 4GB
Note on G3: その他、実行環境に特出すべきことがある場合、記入してください。特にない場合は空欄としてください。

## QAシート
QAシート
項番 | ツールバージョン | 質問内容 | 回答内容 | 回答記入者 | 回答記入日付 | 文書の修正 | 修正の概要
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## DRシート
DRシート | [19 empty] | 報告者 | 宿澤 秀和 |  | AX列は「指摘者」の
[20 empty] | 報告日 | 2017-11-20 |  | リスト用の列です
プロジェクト名 |  | 【23-090】ETC料金所の位置情報および英語名称整備 | [7 empty] | 宛先 |  | 氏名 |  | 要員種別 | 役割 | 承認日 | 氏名 | 要員種別 | 役割 |  | 承認日 |  | ↓ここから
対象成果物 |  | ソフトウェア開発文書 |  |  |  |  | 対象成果物補足 |  |  |  |  | 酒井 あゆみ |  | 社員 | レビューア | 2017-11-21 | [6 empty] | 酒井 あゆみ
スコープ（範囲） |  | ETC料金所コード関連 |  |  |  |  | DR種別 | 承認レビュー |  |  |  | 松本 翔平 |  | 社員 | レビューア | 2017-11-21 | [6 empty] | 松本 翔平
[12 empty] | 宿澤 秀和 |  | 社員 | レビューイ | --- | [6 empty] | 宿澤 秀和
期間 |  | 2017-11-20 |  | ～ | 2017-11-24
参考資料等 |  | 本ブック
目的 |  | ETC料金所コード編集機能について問題ないか確認する | [7 empty] | 総括／ 今後の予定 |  | すべての指摘事項対応完了をもってクローズとする。 | [7 empty] | 対応状況
[20 empty] | 指摘件数 |  | 2
[20 empty] | 対応済み件数 |  | 0
[20 empty] | 未対応件数 |  | 2
【23-090】ETC料金所の位置情報および英語名称整備 ETC料金所コード関連 ソフトウェア開発文書 承認レビュー 指摘事項一覧
No. | 指摘日 |  | 指摘箇所 |  |  | 指摘内容 |  |  | 指摘事由 |  | 指摘者 |  | 期限 |  | 回答内容／対応内容 |  |  |  | 担当者 |  | 完了日
1 | 2017-11-21 |  | 本文書 |  |  | ファイル名にTYPOがあります。 |  |  | 表記ミス |  | 松本 翔平 |  |  |  | 失礼しました。。修正しました。
2 | 2017-11-21 |  | 表紙シート |  |  | 管理グループの設定をお願いします。 |  |  | 表記ミス |  | 松本 翔平 |  |  |  | 失礼しました。。修正しました。
| 2017-11-21 |  | QAシート |  |  | サンプルが残っていますので、削除をお願いします。 |  |  | 表記ミス |  | 酒井 あゆみ |  |  |  | 削除しました。
↑ここまで
Note on P5: 暫定版・正式版、版数など 対象成果物に対する補足
Note on E6: ツール、機能、モジュールなど、 例：ログ出力機能、変換ライブラリ等 レビューの対象となる範囲を必要に応じて記述します。
Note on B8: DR対象物/参考資料の確認期間を記述します。
Note on AR20: No.が振られている件数
Note on AR21: 完了日が記入されている件数

## DRシート(コピー用)
DRシート | [14 empty] | 報告者 | 宿澤 秀和 |  | AX列は「指摘者」の
[15 empty] | 報告日 | 2017-11-20 |  | リスト用の列です
プロジェクト名 |  |  |  |  | 宛先 |  | 氏名 |  | 要員種別 | 役割 | 承認日 | 氏名 | 要員種別 | 役割 |  | 承認日 |  | ↓ここから
対象成果物
スコープ（範囲）
期間
参考資料等
目的 |  |  |  |  | 総括／ 今後の予定 |  | すべての指摘事項対応完了をもってクローズとする。 | [7 empty] | 対応状況
[15 empty] | 指摘件数 |  | 0
[15 empty] | 対応済み件数 |  | 0
[15 empty] | 未対応件数 |  | 0
指摘事項一覧
No. | 指摘日 | 指摘箇所 | 指摘内容 | 指摘事由 |  | 指摘者 |  | 期限 |  | 回答内容／対応内容 |  |  |  | 担当者 |  | 完了日
↑ここまで
Note on P5: 暫定版・正式版、版数など 対象成果物に対する補足
Note on E6: ツール、機能、モジュールなど、 例：ログ出力機能、変換ライブラリ等 レビューの対象となる範囲を必要に応じて記述します。
Note on B8: DR対象物/参考資料の確認期間を記述します。
Note on AR20: No.が振られている件数
Note on AR21: 完了日が記入されている件数